## Hoja1
SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN
SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE
Fecha de seguimiento: |  | 5 de septiembre del 2019
COMPONENTE | Actividades programadas | Responsable | Actividades Cumplidas | Porcentaje de avance | Observaciones
Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar con los servidores públicos la política de Administración de riesgos. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 100% | Se realiza capacitación el 05 de marzo de 2019 /evidencia planillas de capacitación
| Realizar reunión con la alta dirección para establecer el contexto interno y externo de la CSC. | Coordinador del SGC | SI | 100% | Se realizo la socialización el 10 y 24 de abril del contexto interno y externo, evidencia listado de firmas asesor de gerencia / 7 abril contexto externo listado de asistentes asesor de gerencia
| Realizar reuniones con los líderes de los procesos para identificar los riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 100% | Se realizo dicha reunión el día 22 de marzo /acta general con firmas de los lideres de procesos
| Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los servidores públicos de la CSC. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 100% | Se realiza capacitación el 05 de marzo de 2019 /evidencia planillas de capacitación
| Publicar el mapa de riesgos consolidado con los riesgos de gestión y de corrupción. | Profesional de Planeación | SI | 100% | Se solicito a las áreas el mapa de riesgos, este fue consolidado por la profesional contratista de apoyo de calidad y planeación en acompañamiento de la asesora de gerencial el cual fue enviado por correo a control interno en los primeros días de Abril para su respectiva evaluación, queda pendiente por parte de control interno enviar la evaluación para que sea publicada
| Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por proceso de manera mensual. | Líderes de procesos | SI | 66% | Los riesgos se monitorean pero la comunicación con los procesos es dificil generando mala comunicación al momento de reportarlos
| Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 66% | Se realiza el seguimiento del mapa de riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre
| Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Líderes de proceso Profesional de Planeación | N/A | N/A | No se ha presentado la necesidad
| Evaluar la pertinencia del mapa de riesgos institucional, la evolución de los riesgos, la efectividad de los controles incorporados y el cumplimiento de las acciones propuestas. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 33% | Se encuentra publicado en la página web de la entidad
Componente II. Racionalización de Trámites | Actualizar los trámites registrados en el SUIT | Profesional de Planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | NO | 0% | En Proceso pendiente aprobación de la Función Pública
| Focalizar los tramites que son de mayor impacto para la ciudadanía. Teniendo como referencia variables o factores internos o externos | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | N/A | N/A | Se encuentra en construcción
| Formular los niveles de atención y entrega de los productos y servicios a los vinculados mediante Acuerdos de nivel de servicio | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | N/A | N/A | Se encuentra en construcción
| Reactivar el menú del portal transaccional para realizar consultas de créditos y solicitud de certificaciones en línea | Profesional Sistemas | SI | 60% | se evidencia que en la página web de la entidad ya esta funcionando el botón PSE el cual permite tener actividad transaccional en linea con los afiliados.
| Elaborar la estrategia de racionalización de tramites | Profesional de Planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | NO | 50% | Se ha realizado la gestión pero falta aprobación por Función Pública.
| Realizar seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras y los trámites procesos y procedimientos de acuerdo a la estrategia diseñada. | Jefe de control interno | SI | 66% | Seguimientos realizados por la oficina de Control Interno
Componente III. Rendición de Cuentas | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, a través de la metodología del manual único de rendición de cuentas | Oficina de planeación | NO | N/A | Esta pendiente para el mes de Noviembre
| Elaboración y publicación de informes periódicos de Gestión. | Oficina de planeación | N/A | N/A | Esta pendiente para el mes de Noviembre
| Comunicar a los funcionarios de la Entidad los resultados y avances de la gestión | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 66% | Se evidencia socializaciones por medio de capacitaciones y piezas publicitarias en las redes de la entidad.
| Realizar encuestas de satisfacción a los vinculados | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 66% | Se anexan los informes de satisfacción resultado de las encuestas aplicadas mensualmente.
| Atender a los funcionarios públicos de los 116 Municipios del departamento a fin de realizar nuevas vinculaciones y colocación de créditos | Subgerencia de servicios corporativos | SI | 80% | Se han programado visitas a los diferentes municipios de Cundinamarca con el fin de captar nuevos afiliados y realizar la colocación de nuevos créditos/ la información de visitas a municipios la provee corporativos en cabeza de el coordinador de los comerciales
| Participar en las ferias de servicios que se llevan a cabo en la Gobernación, para dar a conocer la misión de la CSC | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | N/A | N/A | A la fecha no se han programado ferias de servicios en la Gobernación
| Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de campañas institucionales | Jefe Oficina Control Interno | SI | 33% | Capacitación en audtoria, correos con la programación de seguimientos
| Realizar plan de capacitación y bienestar a todos los vinculados de la Corporación Social de Cundinamarca | Subgerencia de servicios corporativos Bienestar Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 66% | Se evidencia que se han realizado capacitaciones en finanzas personales a alcaldes y diputados del departamento
Componente IV. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Incorporar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Subgerente de Servicios Corporativos | SI | 100% | Se han venido presentando piezas informativas las cuales se tiene en los pendones y en la pagina web
| Presentar informe de gestión al comité directivo acerca del comportamiento del servicio al ciudadano | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 50% | Informe de satisfacción al cliente
| Fortalecer el canal virtual por medio del cual los ciudadanos pueden acceder a los trámites, servicios y/o información de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | La página fue actualizada a principio del año
| Mejorar el acceso a la información en la página web de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | La página fue actualizada a principio del año
| Desarrollar competencias de conocimientos y sensibilización a los servidores responsables de Atención al Público. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Área de talento humano | SI | 66% | Capacitación realizada con el equipo comercial de la entidad
| Seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas dada por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibidas de nuestros vinculados. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 50% | Informe publicado en la página web de la entidad
| Realizar la medición de la satisfacción del cliente respecto a su caracterización, calidad y oportunidad en la prestación de nuestros servicios. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 66% | Se anexan los informes de satisfacción resultado de las encuestas aplicadas mensualmente.
Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | Implementar una sección de preguntas frecuentes en la página web de la entidad | Subgerente de Servicios Corporativos | N/A | N/A | Esta en construcción por parte del proceso de gestión de la información.
| Publicación de la información del componente de transparencia de gobierno en línea | Profesional Universitario de Planeación | SI | 66% | Este componente Se ha venido actualizando mes a mes con la información que envían las áreas de la entidad con respecto a MIPG
| Atender las PQRS en los términos establecidos por la ley | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 66% | Se anexan los informes de seguimiento a PQRS elaborados mensualmente el cual repoda en los archivos de recibidos en la oficina de planeación.
| Adoptar y actualizar los instrumentos de gestión de la información | Profesional Universitario de Planeación y archivo | SI | 100% | Publicado en la página web de la entidad el PINAR
| Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles tanto para los diferentes grupos étnicos y culturales, como para las personas diversamente hábiles. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 66% | Entrevista emisora el Dorado - Lanzamiento Paz y Salvo
| General el informe de solicitudes de acceso a la información | Oficina de sistemas | SI | 100% | Se realiza firma de compromiso a los funcionarios de la entidad