## Hoja1
SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE
Fecha de seguimiento: |  | 10 mayo del 2021
COMPONENTE | Actividades programadas | Responsable | Actividades Cumplidas | Porcentaje de avance | Observaciones
Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar con los servidores públicos la política de Administración de riesgos. | Profesional de Planeación | SI | 100% | Se adelantó socialización mediante publicación de mapa de riesgos el 31 de enero de 2021 aprobado mediante Comité de gestión y desempeño de fecha 28 de enero. Se recomienda realizar una revisión al proceso de administración del riesgo desde la segunda línea de defensa.
| Realizar reunión con la alta dirección para establecer el contexto interno y externo de la CSC. | Profesional de Planeación | NO | 0% | Esta actividad se programa para el proximo cuatrimestre la reunion con la Alta Dirección.
| Realizar reuniones con los líderes de los procesos para identificar los riesgos de corrupción | Profesional de Planeación | SI | 50% | El 31 de enero de 2021, se adelantó actualización con el compromiso de revisión.
| Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los servidores públicos de la CSC. | Profesional de Planeación | NO | 100% | Profesional de Planeación
| Publicar el mapa de riesgos consolidado con los riesgos de gestión y de corrupción. | Profesional de Planeación | SI | 100% | Se solicito a las áreas el mapa de riesgos, este fue consolidado por la profesional contratista de apoyo de calidad y planeación en acompañamiento de la asesora de gerencial el cual fue enviado por correo a control interno en los primeros días de Abril para su respectiva evaluación, queda pendiente por parte de control interno enviar la evaluación para que sea publicada
| Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por proceso de manera mensual. | Líderes de procesos | SI | 33% | Se evidencia la entrega del primer cuatrimestre de rriesgos corrupcion, riesgos operativos.
| Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 33% | Se realizó el seguimiento del mapa de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre y se encuentra publicado.
| Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Líderes de proceso Profesional de Planeación | N/A | N/A | Mediante comité de Gestion y Desempeño se aprobo la publicación del mapa de riesgos 2021 y se tiene programada su actualizacion en el primer semestre de 2021.
| Evaluar la pertinencia del mapa de riesgos institucional, la evolución de los riesgos, la efectividad de los controles incorporados y el cumplimiento de las acciones propuestas. | Jefe Oficina de Control Interno | N/A | N/A | Mediante el informe de seguimiento cuatrimestral publicado en la página web, realizado por la Oficina de Control interno
Componente II. Racionalización de Trámites | Actualizar los trámites registrados en el SUIT | Profesional de Planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | NO | 0% | se cuenta con registro en la plataforma , sin embargo debe realizarse actualizacion . En Proceso de mejora por partes de los líderes de los procesos. Se encuentra como prioridad dentro de las tareas del siguiente cuatrimestre. Plan de mejora para cumplimiento y avance.
| Focalizar los tramites que son de mayor impacto para la ciudadanía. Teniendo como referencia variables o factores internos o externos | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 33% | Se tienen los niveles de servicio, que requieren actualizacion.
| Formular los niveles de atención y entrega de los productos y servicios a los vinculados mediante Acuerdos de nivel de servicio | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | Contamos con un nivel de atención para PQRS y se encuentra documentado en la ruta de la calidad. Debe socializarse y actualizarse.
| Reactivar el menú del portal transaccional para realizar consultas de créditos y solicitud de certificaciones en línea | Profesional Sistemas | N/A | N/A | Incluido como de gran importancia en el contrato de Novasoft, se encuentra en proceso de ejecucion y pruebas. Programado para el siguiente cuatrimestre.
| Elaborar la estrategia de racionalización de tramites | Profesional de Planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | N.A | N.A | En proceso de construcción de conformidad con las etapas de mejoramiento propuestas por los líderes de los procesos.
| Realizar seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras y los trámites procesos y procedimientos de acuerdo a la estrategia diseñada. | Jefe de control interno | SI | 33% | De conformidad con el Plan de Auditoria, se revisó en el proceso estratégico en Auditoria del día 19 y 20 de abril , en el proceso de Gestión de la información 22 y 23 de abril ,el seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites , por lo tanto se continuara en el proceso de Atención al cliente que se realizara en el mes de mayo , sin embargo ya se pudo detectar necesidad de generar una mejora en la planeación de actividades, teniendo en cuenta que no se logró su desarrollo de la manera esperada, se tiene conciencia de la necesidad de mejora. Informe de auditoría, y acta de Comité de Coordinación de Control Interno del 14 de mayo de 2021.
Componente III. Rendición de Cuentas | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, a través de la metodología del manual único de rendición de cuentas | Oficina de planeación | N.A | N.A | Se programó para el segundo semestre, sin embrago la Oficina de control interno recomienda que se aporveche la étapa de planeacion del pricipio de la vigencia para elaborar los lineamientos de la Rendicion de Cuenta.
| Elaboración y publicación de informes periódicos de Gestión. | Oficina de planeación | N/A | N/A | El informe de gestión se realizá en el ultimo trimestre.
| Comunicar a los funcionarios de la Entidad los resultados y avances de la gestión | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | Se elaboro boletín 001 del primer semestre 2020. Se evidencia en envió a correos a todos los funcionarios. Se anexa evidencia física, se publicó en la cartelera de la Corporación social de Cundinamarca.
| Realizar encuestas de satisfacción a los vinculados | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | Se aplicaron 60 encuestas en el primer cuatrimestre.Se concluye que la satisfaccion de la atencion de la CSC, fue del 96,67%, y de insatisfaccion el 33,33% con dos usuarios que no estuvieron satisfechos.Se tienen acciones de mejora para estas medidas. Se evicencia cimplimiento de la actividad.
| Atender a los funcionarios públicos de los 116 Municipios del departamento a fin de realizar nuevas vinculaciones y colocación de créditos | Subgerencia de servicios corporativos | SI | 33% | Se visitaron 60 municipios del Departamento a los cuales se les brindó información relacionada con el Portafolio de la Entidad y se radicaron 415 solicitudes de créditos de las diferentes líneas en cada uno de ellos, permitiendo así el acceso a todos los interesados en obtener los servicios ofrecidos de una forma indiscriminada y transparente, ajustado a los requisitos exigidos para tal fin. Evidencias: HOJA DE RUTA- Seguimiento Créditos Radicados Seguimiento actividad Asesores Reporte 218 Novasoft
| Participar en las ferias de servicios que se llevan a cabo en la Gobernación, para dar a conocer la misión de la CSC | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | sta actividad se desarrolla mediante la visitas de los comerciales y funcionarios de la entidad a los diferentes municipios para promocionar el portafolio, Esta evidencias se muestran en los resultados que presentan los comerciales para sus cuentas de cobro.
| Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de campañas institucionales | Jefe Oficina Control Interno | SI | 33% | Se han realizado 4 campañas de autocontrol en administración de riesgos. Mediante correo electrónico en las siguientes fechas: 26/03/2021, 20/04/2021, 30/04/2021, 30/04/2021.
| Realizar plan de capacitación y bienestar a todos los vinculados de la Corporación Social de Cundinamarca | Subgerencia de servicios corporativos Bienestar Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | Dentro del Plan de Bienestar de la actual vigencia están contemplados cuatro (04) programas. El programa de Promoción, cuenta con la contratación de diez y siete (17) asesores y dos (02) coordinadores quienes atienden los temas relacionados con la información y difusión de los programas ofrecidos por la Entidad a los afiliados a la misma. De igual manera fueron contratados dos (02) asesores para ocuparse de los temas relacionados con el Programa de Paz y Salvo. En el mes de Abril, se recibió propuesta de la UNAD relacionada con el plan para dictar cursos de inglés con cobertura para cien (100) afiliados a la Corporación Social de Cundinamaca. se evidencia que se encuentra en proceso de Planeacion para el segundo semestre.
Componente IV. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Incorporar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Subgerente de Servicios Corporativos | SI | 33% | Se elaboró la actualización del portafolio donde se informa todos los servicios de la Corporación. Se puede evidenciar al ingresar en las redes sociales de la Corporación como Instagram, Facebook, Twitter y la pagina Web .
| Presentar informe de gestión al comité directivo acerca del comportamiento del servicio al ciudadano | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | N/A | N/A | Este informe se publicará al final del semestre Se presetara ante el Comité Institucional de Coordinacion de ontrol Interno. Segundo semestre.
| Fortalecer el canal virtual por medio del cual los ciudadanos pueden acceder a los trámites, servicios y/o información de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 33% | Se tiene actualizado en la pagina web los formularios inscritos en SUIT y todos aquellos que hacen parte integral de la misión de la entidad
| Mejorar el acceso a la información en la página web de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 33% | Ya se encuentra contratado con el sistema de informacion Novasoft y en ejecución el desarrollo del portal transaccional. informe de actividades por parte del contratista.
| Desarrollar competencias de conocimientos y sensibilización a los servidores responsables de Atención al Público. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Área de talento humano | SI | 33% | En el primer trimestre se elaborará cronograma de capacitaciones de atención al público para los funcionarios que desempeñe esta labor, y se dictaron algunas capacitaciones. las evidencia de las capacitaciones se encuentran archivadas en las oficinas de prensa y servicio al cliente de la gobernación.
| Seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas dada por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibidas de nuestros vinculados. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | Se elabora un informe de seguimiento frente a las respuestas dadas a las diferentes áreas a las quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, también se hace el seguimiento dando respuesta por medio de la página web y por vía telefónica y el correo de atención al cliente. Se puede tener como evidencia el desarrollo de los informes archivados en la sede de la Gobernación, y en las respuestas por el correo electrónico atencionalcliente@scs.gov.co.Este informe se publicará al final del semestre
| Realizar la medición de la satisfacción del cliente respecto a su caracterización, calidad y oportunidad en la prestación de nuestros servicios. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | Se anexan los informes de satisfacción resultado de las encuestas aplicadas mensualmente. 60 encuestas realizadas en el primer trimestre. Satisfaccion del 96,67%.
Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | Implementar una sección de preguntas frecuentes en la página web de la entidad | Subgerente de Servicios Corporativos | SI | 100% | Se brindó constantemente la información requerida por los usuarios a través de la página WEB de la Entidad y los canales de comunicación WhatsApp atendidos por los asesores de las diferentes provincias, a las preguntas formuladas por los usuarios de los servicios ofrecidos por la Entidad. Evidencias: www.csc.gov.co, atencionalcliente@csc.gov.co, www.csc.gov.co/transparencia/acceso a la informaciòn pùblica/2.-informaciòn de interès/preguntas y respuestas frecuentes.
| Publicación de la información del componente de transparencia de gobierno en línea | Profesional Universitario de Planeación | SI | 33% | Esta actividad se ha venido actualizando con la información que envian las entidades y dependecias con todos los planes tecnológicos. Se encuentra en proceso de fortalecimiento . Se cuenta con apoyo de recurso humano para mejorar su implementacion.
| Adelantar todos los procesos contractuales en la plataforma SECOP II | Oficina de Contratación | SI | 33% | A la fecha se han registrado 56 contratos en total en el portal Secop, en las modalidades contratación directa, selección abreviada, mínima cuantía, tienda virtual y secop II. A CORTE 20 de mayo LA OFICINA DE CONTRATACION ha adelantado los siguientes procesos: UN (1) LICITACION PUBLICA, TRES (3) SELECCIÓN ABREVIADA, TRES (3) MINIMAS CUANTIAS, CUARENTA Y NUEVE (49) CONTRATACIONES DIRECTAS. Se anexa listado de contratos con su link de creación en el portal SECOP I.Se recomienda dar aplicacion a la implementacion del SECOPII.
| Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas | Jefe Asesora Oficina de Contratación Oficina de Talento Humano | SI | 33% | Se proyectó por parte de la oficina de archivo y se encuentra en aprobación por la Gobernación de Cundinamarca.
| Capacitación a los funcionarios responsables de la revisión de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones de conformidad con la normatividad vigente. | Jefe Asesora Oficina de Contratación | N.A | N.A | Está programada una capacitación para el día 16 de junio de 2021, de manera virtual, mediante memorando 001 que se informó vía correo electrónico a todos los supervisores de contrato. se anexa documento “MEMORANDO 001" de invitación a los funcionarios responsables a capacitación programada.
| Atender las PQRS en los términos establecidos por la ley | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | Se anexan los informes de seguimiento a PQRS elaborados mensualmente el cual repoda en los archivos de recibidos en la oficina de planeación. Se evidencia 1382 pqrs radicadas.. En el mes de julio se realizara el segumiento del primer semestre.
| Seguimiento a las solicitudes emanadas por el boton de PSE (Autenticación de documentos Públicos) | Oficina de Tesorería | SI | 33% | Se realiza seguimiento en la plataforma habilitada donde se reciben los pagos en línea del botón PSE, que está habilitado en la plataforma WEB de la CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA. Allí esta registrado los abono de la cuotas que realizan los afiliados en línea y tiempo real. Se realizaron ajustes en el Concepto en lo que se refiere CERTIFICACION PAZ Y SALVO y se actualiza instructivo medios de pago para para mejor conceptualización de nuestros afiliados a la hora de registrar el número de crédito en lo que se refiere al pago con formato de consignación Bancaria y Método de pago vía Baloto. Reposan en las instalaciones de la Tesorería General en la siguiente ruta: C:\Users\gfbeltran\Desktop\VIGENCIA 2021\1.2 REPORTE TRIMESTRALES\RIESGOS\1ER CUATRIMESTRE\EVIDENCIA.
| Adoptar y actualizar los instrumentos de gestión de la información | Profesional Universitario de Planeación y archivo | SI | 33% | En la página web se encuentran cargados las tablas de retención, política de gestión documental, tablas de control de acceso, sistema integrado de conservación y pinar desde el año 2020.Es necesario revisar el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 en lo que respecta a la oficina de relación con el ciudadano acorde a las directrices establecidas por el DAFP y cuyo plazo vence el 24 de agosto de 2021. ·
| Elaboración de los instrumentos archivisticos faltantes en el programa de gestión documental | Profesional Universitario de Archivo | SI | 33% | Actualización y adopción del PINAR, 2020 – 2024, en su seguimiento y control 2021 se realizarán la formulación, aprobación, adopción y socialización de los instrumentos archivísticos PGD, TCA y TVD (según verificación si existe un fondo acumulado en la entidad). PINAR se encuentra en actualización por parte del proceso de Gestión de la Información (archivo) para ser publicado en la página web de la entidad
| Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles tanto para los diferentes grupos étnicos y culturales, como para las personas diversamente hábiles. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | Se encuentra enproceso de construccion. Se recomienda impular la actividad, se encuentra atrasada.
| Generar el informe de solicitudes de acceso a la información | Oficina de sistemas | NO | 0% | Se cuenta con el procedimiento. Debe fortalecerse la presentacion de informes. Se recomienda fortalecer la actividad.