## Plan accion 2do trimestre 2021
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 | [45 empty] | Código: CSC-DE-FR-06
Versión: 02
VIGENTE DESDE 15/10/2020
| VIGENCIA: |  | 2021 | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
| PROCESO | Desarrollo Estrategico |  | CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE PROGRESA! | [11 empty] | Gestionar y dirigir la estrategia de los procesos misionales para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación Social de Cundinamarca
| AREA RESPONSABLE |  | PLANEACIÓN
No | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL | PROGRAMA DEL PLAN ESTRÁTEGICO | RELACIÓN CON LA POLÍTICA DE CALIDAD | OBJETIVO DE CALIDAD | PROCESO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA(S) ASOCIADA(S) | ACTIVIDAD | INDICADORES | [6 empty] | META 2021 (Qué se pretende lograr?) | PONDERACIÓN DENTRO DEL PROCESO | FRECUENCIA |  |  | MEDICIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | MEDICIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | MEDICIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | MEDICIÓN TRIMESTRE IV |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Total acumulado *100 / Meta). | PORCENTAJE POR DEPENDENCIAS | INTEGRACIÓN CON LOS PLANES INSTITUCIONALES CONTEMPLADOS EN EL DECRETO 612 DE 2018, | [13 empty] | OBSERVACIONES PRIMER TRIMESTRE | OBSERVACIONES SEGUNDO TRIMESTRE
[9 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO DEL INDICADOR | FÓRMULA | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | LÍNEA BASE (PUNTO DE PARTIDA) | REFERENCIA PARA DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE |  |  | Cuándo se mide | Cuándo inicia | Cuándo finaliza | EJECUTADO | PROGRAMADO | %CUMPLIMIENTO | % CALIFICACIÓN. | EJECUTADO | PROGRAMADO | %CUMPLIMIENTO | % CALIFICACIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | %CUMPLIMIENTO | % CALIFICACIÓN. | EJECUTADO | PROGRAMADO | %CUMPLIMIENTO | % CALIFICACIÓN |  |  | DIMENSIÓN DE MIPG | POLITÍCA DE LA DIMENSIÓN | Plan Anual de Adquisiciones - Con recursos. (Ver documento) | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (Ver documento) | Plan Anual de Vacantes (Ver documento) | Plan de previsión de Recursos Humanos (Ver documento) | Plan Estratégico de Talento Humano (Ver documento) | Plan Institucional de Capacitación (Ver documento) | Plan de Incentivos Institucionales (Ver documento) | Plan de Trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver documento) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Ver documento) | Plan Estratégico de Técnologias de la Información y las Comunicaciones - PETI. (Ver documento) | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. (Ver documento) | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. (Ver documento)
1 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Atención al afiliado | Aumentar la satisfacción en la prestación del servicio a los afiliados | Incrementar la satisfacción y fidelización de nuestros afiliados | ATENCIÓN AL CLIENTE | Lider del proceso (Jefe Oficina de Prensa). | Oficina de Prensa y Atención al Cliente Subgerencia Administrativa y Financiera (Funcionario de radicación de correspondencia y PQRS). | Atender las PQRSDF dentro de los términos legales. | Porcentaje de respuesta oportuna a PQRS | Estimar la capacidad de CSC para atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias dentro de los términos legales. | 100 - (PQRS resueltas de forma extemporanea * 100/ Total PQRS recibidas en el periodo). | Porcentual | Eficacia | N/A | N/A | 100% | 34% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 98.83% | 100% | 98.83% | 24.71% | 88.13% | 100% | 88.13% | 22.03% | 0 | 100% | 0 | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 46.74% | 47.47% | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA | APLICA | [6 empty] | APLICA |  |  |  | Se recibieron 939 pqsrdf de las cuales se les dio respuesta a 928 dentro del termino. Se dio respuesta fuera de los terminos a 11 pqsrdf | Se recibieron337 pqsrdf de las cuales se les dio respuesta a 297 dentro del termino. Se dio respuesta fuera de los terminos a 40 pqsrdf
2 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Atención al afiliado | Aumentar la satisfacción en la prestación del servicio a los afiliados | Incrementar la satisfacción y fidelización de nuestros afiliados | ATENCIÓN AL CLIENTE | Lider del proceso (Jefe Oficina de Prensa). | Oficina de Prensa y Atención al Cliente | Medir la satisfacción del cliente externo. | Porcentaje de sastifacción de los clientes | Medir la satisfacción de los clientes respecto de los servicios y/o productos ofrecidos por la CSC | (Total de clientes satisfechos / total clientes encuestados)*100 | Porcentual | Eficiencia | 0.76 | Resultado del año inmediatamente anterior. | 100% | 33% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 93.33% | 100% | 93.33% | 23.33% | 98.9% | 100% | 98.9% | 24.73% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 48.06% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA | APLICA | [6 empty] | APLICA |  |  |  | De las 30 personas encuestadas el 94% quedaron satisfechas con los servicios y la atencion que se les presto en la oficina de atencion al cliente. Solo 2 personas (6%) no quedaron satisfechas . | De las 91 personas encuestadas el 98,90% quedaron satisfechas con los servicios y la atencion que se les presto en la oficina de atencion al cliente. Solo 1 persona (1,09%) no quedo satisfecha .
3 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Atención al afiliado | Aumentar la satisfacción en la prestación del servicio a los afiliados | Incrementar la satisfacción y fidelización de nuestros afiliados | ATENCIÓN AL CLIENTE | Lider del proceso (Jefe Oficina de Prensa). | Oficina de Prensa y Atención al Cliente Subgerencia de Servicios Corporativos (Afiliaciones) | Realizar 1000 nuevas vinculaciones al año | Efectividad vinculaciones | Evaluar la efectividad de la gestión de vinculaciones realizada | (Número de vinculaciones efectivas en el Periodo /Número de vinculaciones programadas) * 100 | Cantidad | Eficiencia | N/A | Resultado del año inmediatamente anterior. | Nuevas vinculaciones | 33% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 219 | 250 | 87.6% | 21.9% | 257 | 250 | 102.8% | 25.7% | 0 | 250 | 0% | 0% |  | 250 | 0% | 0% | 47.6% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA | [11 empty] | En el primer trimestre programadas 250 afiliaciones y se afiliaron 219. | En el segundo trimestre se realizaron 257 afiliaciones.
4 | Atender a 7000 afiliados y beneficiarios con actividades de bienestar que ofrece la Corporación Social de Cundinamarca | Programa de Bienestar | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | BIENESTAR | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | *Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de Bienestar. | Beneficiar a los afiliados con los servicios de bienestar que presta la Corporación. | Afiliados beneficiados con programas de bienestar social | Medir el porcentaje de afiliados beneficiados con los servicios de bienestar que presta la Corporación | Número de afiliados beneficiados *100 / Número de afiliados | Cantidad | Eficacia | Resultado del año anterior. | Resultado acumulado del año anterior, para determinar la brecha frente a la meta del cuatrenio. | META 2021 (Qué se pretende lograr?) 1148 | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 226 | 287 | 78.75% | 19.69% | 667 | 287 | 232.4% | 58.1% | 0 | 287 | 0% | 0% |  | 287 | 0% | 0% | 77.79% | 65.63% | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA | [7 empty] | APLICA |  |  |  | La meta del cuatrineo corresponde a 7000afiliados, debió ser ajustada debido a que en la vigencia 2020 se beneficiaron por concepto de incentivos, capacitaciones y subsidios un total de 3852 afiliados y sus beneficiarios. La meta modificada establece para esta vigencia 1148 afiliados. Para este primer trimestre se beneficiaron 226: 38 por afiliaciones, 174 por créditos y 14 por subsidios educativos. | La meta modificada establece para esta vigencia 1148 afiliados. Para este SEGUNDO trimestre se beneficiaron 667: 128 por afiliaciones, 517 por créditos y por 22 porsubsidios educativos.
5 | Atender a 7000 afiliados y beneficiarios con actividades de bienestar que ofrece la Corporación Social de Cundinamarca |  | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | BIENESTAR | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | *Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de Bienestar. | Beneficiar a los afiliados con actividades realizadas por el Grupo de Asesores Comerciales de la entidad, encaminadas a difundir y promocionar el portafolio de servicios de la entidad, asesorar y tramitar créditos y nuevas afiliaciones de manera virtual y presencial en los diferentes municipios cundinamarqueses. | Eficacia en la colocacion de créditos | Medir el porcentaje de creditos colocados | Número de créditos colocados por el Grupo de Asesores Comerciales *100 / Número de créditos planeados colocar | Porcentaje | Eficacia | N/A | N/A | META 2021 (Qué se pretende lograr?) 100% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 69.6% | 100% | 69.6% | 17.4% | 206.8% | 100% | 206.8% | 51.7% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 69.1% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | [12 empty] | Para el primer trimestre los 16 asesores lograron la meta de 174 créditos,el indicador se mide sobre una meta de 1000 créditos para la vigencia 2021, 250 por cada trimestre. | Para el segundo trimestre los 16 asesores lograron la meta de 517 créditos,el indicador se mide sobre una meta de 1000 créditos para la vigencia 2021, 250 por cada trimestre.
[9 empty] | Eficacia en la captacon de nuevas afiliaciones | Medir el porcentaje de nuevas afiliaciones a la entidad | Número de afiliacion captadas por el Grupo de Asesores Comercialestrimestre *100 / Número de afiliaciones programadas trimestre captar | Porcentaje | Eficacia | N/A | N/A | META 2021 (Qué se pretende lograr?) 100% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50.67% | 100% | 50.67% | 12.67% | 170.7% | 100% | 170.7% | 42.67% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 55.33% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | [12 empty] | Para el primer trimestre los 16 comerciales realizaron 38 afiliaciones, con una meta programada de 75 por trimestre. | Para el segundo trimestre los 16 comerciales realizaron 128 afiliaciones, con una meta programada de 75 por trimestre.
[9 empty] | Eficacia en la promocion del portafolio de la entidad en municipios cundinamarqueses. | Medir el porcentaje de municipios cundinamarqueses visitados | número de municipios cundinamarqueses visitados por el Grupo de Asesores Comerciales trimestre *100 / número de municipios cundinamarqueses programados visitar trimestre | Porcentaje | Eficacia | N/A | N/A | META 2021 (Qué se pretende lograr?) 100% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 33.62% | 100% | 33.62% | 8.405% | 75.86% | 100% | 75.86% | 18.97% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 27.37% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | [12 empty] | En este primer trimestre se llegó de manera presencial a 39 municipios, teniendo como meta llegar a los 116 municipios para prestar los servicios de la Corporación. | En este segundo trimestre se llegó de manera presencial a 88 municipios, teniendo como meta llegar a los 116 municipios para prestar los servicios de la Corporación.
6 | Atender a 7000 afiliados y beneficiarios con actividades de bienestar que ofrece la Corporación Social de Cundinamarca | Programa de Bienestar | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | BIENESTAR | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | *Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de Bienestar. | Beneficiar a los hijos de nuestros afiliados con incentivo economico que exalta el desempeño academico ICFES SABER 11 y estudiantes que iniciaron con anterioridad sus actividades académicas de nivel superior y obtuvieron en el último certificado de notas promedio ponderado igual o superior a 3.8 o su equivalente y que cumplan los requisitos establecidos por la entidad. | Eficacia de subsidios educativos | Medir el número de entregas de subsidios educativos a los afiliados que ya cuentan con el beneficio de este programa | Número de subsidios educativos entregados*100 / Número de entregas de subsidio educativo programadas | Cantidad | Eficacia | N/A | N/A | META 2021 (Qué se pretende lograr?) 35 | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 20 | 0% | 0% | 50% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano |  |  |  |  | APLICA | [6 empty] | APLICA | Este indicador queda en 0, ya que está programado para el segundo semestre la adjudicación de 35 subsidios educativos. | Este indicador queda en 0, ya que está programado para el segundo semestre la adjudicación de 35 subsidios educativos.
7 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Créditos otorgados | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | CRÉDITO Y CARTERA | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | * Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de crédito | Colocación de créditos. | Avance en la colocación de créditos | Garantizar el cumplimiento de la meta del Plan de desarrollo (Meta total del cuatrienio: 8000 créditos) | Número de créditos desembolsados en el periodo * 100 / Número de créditos programados para desembolsar en el periodo | Cantidad | Eficacia |  | Resultado acumulado del año anterior, para determinar la brecha frente a la meta del cuatrenio. | Son 2000 créditos en el año. | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 203 | 150 | 135.3% | 33.83% | 536 | 500 | 107.2% | 26.8% | 0 | 600 | 0% | 0% |  | 750 | 0% | 0% | 60.63% | 47.88% | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA | [7 empty] | APLICA |  | APLICA |  | Durante el Primer Trimestre de 2021 (enero,febrero y marzo), se desembolsaron 203 crèditos de 335 que fueron radicados, teniendo en cuenta que la apertura para dicho proceso se llevò a cabo a partir del dìa 09 de febrero de 2021. La meta de 200 crèditos para el primer trimestre de 2021 fue cumplida por encima del 100% en razòn del aumento en la demanda de solicitudes de crèditos por parte de los afiliados de la Entidad. | Durante el Segundo Trimestre de 2021 (abril, mayo y junio), se desembolsaron 536 crèditos de 602 que fueron radicados; . La meta de 500 crèditos para el segundo trimestre de 2021 fue cumplida por encima del 100% en razòn del constante aumento en la demanda de solicitudes de crèditos por parte de los afiliados de la Entidad.
8 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Créditos otorgados | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | CRÉDITO Y CARTERA | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | * Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de crédito | Asegurar el cumplimiento de tiempos en el Créditos hipotecarios. | Oportunidad en la gestión de otorgamiento créditos hipotecarios. | Verificar el cumplimiento de los términos establecidos para el desembolso de créditos hipotecarios (una vez se encuentren radicados los documentos para iniciar el trámite). | Créditos hipotecarios desembolsados en máximo 45 días (tiempos de trámites internos CSC) * 100 / Total créditos hipotecarios desembolsados. | Porcentaje | Eficacia | N/A | N/A | 100% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 85.19% | 100% | 85.19% | 21.3% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 46.3% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA |  |  |  | APLICA |  |  |  | APLICA |  |  | APLICA | De los 203 crèditos desembolsados durante el primer trimestre de 2021, 18 corresponden a crèditos de vivienda, los cuales fueron desembolsados en un periodo menor a 45 dias, dando cumplimiento a la meta programada en un 100%. | De los 536 créditos desembolsados durante el segundo trimestre de 2021, 27 corresponden a créditos de vivienda, de los cuales 23 fueron desembolsados en un periodo menor a 45 días, dando cumplimiento a la meta programada en un 85,19%. (No se tiene en cuenta el tiempo de trámites externos como notariado, registro, firma de libranzas y pagarés).
9 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Créditos otorgados | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | CRÉDITO Y CARTERA | lider del proceso | * Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de crédito. | Asegurar el cumplimiento de tiempos en el Crédito de consumo. | Oportunidad en la gestión de otorgamiento créditos no hipotecarios. | Verificar el cumplimiento de los términos establecidos para el desembolso de créditos no hipotecarios (una vez se encuentren radicados los documentos para iniciar el trámite). | Créditos no hipotecarios desembolsados en máximo 8 días (tiempos de trámites internos de CSC) * 100 / Total créditos no hipotecarios desembolsados. | Porcentaje | Eficacia | N/A | N/A | 100% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 81.62% | 100% | 81.62% | 20.41% | 72.69% | 100% | 72.69% | 18.17% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 38.58% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA |  |  |  | APLICA |  |  |  | APLICA |  |  | APLICA | De los 185 créditos de consumo desembolsados durante el primer trimestre de 2021, el 81,62% de los mismos, fue desembolsado en un término menor a 8 días; mientras que el 18,38% se llevó a cabo en un periodo superior a los 9 días, en razón del incumplimiento por parte de los afiliados para allegar a la Entidad los documentos (libranza y pagaré) debidamente legalizados para dar continuidad con el trámite de las solicitudes oportunamente. (La medición se hace teniendo en cuenta los trámites internos en la Entidad). | De los 509 créditos de consumo desembolsados durante el segundo trimestre de 2021, 370 que corresponden al 72,69% fueron desembolsado en un término menor a 8 días; mientras que 139 que corresponden al 27,31% se llevó a cabo en un periodo superior a los 9 días, en razón del incumplimiento por parte de los afiliados para allegar a la Entidad los documentos (libranza y pagaré) debidamente legalizados para dar continuidad con el trámite de las solicitudes oportunamente. (En la medición del indicador no se tienen en cuenta los trámites externos).
10 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Créditos otorgados | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | CRÉDITO Y CARTERA | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | * Subgerencia de Servicios Corporativos. * Dirección de cartera y ahorros | Disminuir el porcentaje de cartera vencida por debajo del 20%. Esto debido a una recesión económica por COVID 19. | Indice de cartera vencida (calidad) | Mantener el mayor porcentaje posible de saldo de cartera de la entidad en calificación A. | Saldo de cartera vencida (diferente a A *100 / Saldo total de cartera. (excluir cuentas de orden) | Porcentaje | Efectividad | 0% | resultado año anterior | Por debajo del 20% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 23.68% | 20% | 84.46% | 21.11% | 24.64% | 20% | 81.17% | 20.29% | 0% | 20% | 0% | 0% |  | 20% | 0% | 0% | 41.41% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | [8 empty] | APLICA |  | APLICA | APLICA | Primer trimestre: Total, de la cartera es de 146.613.080.651. Meta es del 20% que equivale a 29.322.616.130 y en el 1er trimestre se encuentra en cobro jurídico 23,68% que equivale a 34.678.988.759. Causa: bajo nivel de recaudo, situación que se da debido a la ausencia de personal de apoyo para el cobro persuasivo. | Segundo trimestre: Total, de la cartera es de $147.459.526.615. Meta es del 20% que equivale a $29.119.118.506,90 y en el 2do trimestre se encuentra en cobro jurídico 24,54% que equivale a $36.184.729.612. Causa: bajo nivel de recaudo, deudores manifiestan no tener solvencia económica suficiente para hacerlo dadas sus actuales condiciones económicas.
11 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Créditos otorgados | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | CRÉDITO Y CARTERA | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | * Subgerencia de Servicios Corporativos. * Dirección de cartera y ahorros | Aplicar el total del valor recaudado de las diferentes pagadurías. | Oportunidad en la aplicación del recaudo | Garantizar el desglose total del valor recaudado de las diferentes pagadurías | Valor desglosado en el periodo *100 / Valor recaudado en el periodo | Porcentaje | Efectividad | N/A | N/A | 95% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 99.69% | 95% | 104.9% | 26.23% | 99.82% | 95% | 105.1% | 26.27% | 0% | 95% | 0% | 0% |  | 95% | 0% | 0% | 52.5% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | [8 empty] | APLICA |  | APLICA | APLICA | Se superò la meta de recaudo teniendo en cuenta que los funcionarios encargados de los desgloses correspondientes a la aplicaciòn de pagos por libranza, han realizado una buena gestiòn con la ayuda del envìo oportuno de los listados por parte de las pagadurìas . El Valor recaudado durante el primer trimestre de 2021 fue de $10,531'222,956 de los cuales se desglosaron $10,503'028,778, correspondientes al 99,69% del total ingresado, quedando pendiente por desglosar $28,194'178 que corresponden al 0,31%. | Aunando esfuerzos con las pagadurías en torno al envío oportuno de los listados y consignaciones de los descuentos se ha logrado un avance significativo en el desglose de los ingresos, no obstante la rotacion de personal que en ocasiones dificulta el desempeño de dicho proceso. Para evidenciar dicho proceso es necesario generar los Reportes TES 102B Recaudos por Tercero y 152 Consiganciones por Desglosar para confrontarlos y construir el indicador respectivo. Pudo evidenciarse que en el segundo trimestre de 2021 no quedó pendiente por desglosar valor alguno. VDP=11.956.551.246/VRP=11.977.762.598
12 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Evaluar el desempeño de los proveedores externos para que cumplan con los requisitos | GESTION CONTRACTUAL | Lider del proceso (Jefe de la Oficina de Contratación) | * Ofiicna asesora de contratación. | realizar la gestión contractual acorde con la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones | Seguimiento PAA | Hacer seguimiento a la gestión contractual acorde con la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones | Número de contratos celebrados acorde con el PAA * 100 / Total de contratos previstos en el PAA | Porcentaje | Efectividad | N/A | N/A | 100% | 40% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | Direccionamineto estratégico | Compras y contratación pública | APLICA | [11 empty] | Se celebraron en el primer trimestre 51 contratos equivalente al 100% | Se celebraron en el segundo trimestre 15 contratos equivalente al 100%
13 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Evaluar el desempeño de los proveedores externos para que cumplan con los requisitos | GESTION CONTRACTUAL | Lider del proceso (Jefe de la Oficina de Contratación) | * Ofiicna asesora de contratación. | Publicar los proceso en el SECOP dentro del término establecido en la ley. | Seguimiento a la puublicación de contratos | Hacer seguimiento a la publicación de los contratos dentro del término legal | Contraos publicados en el SECOP * 100 / Contratos celebrados. | Porcentaje | Efectividad | N/A | N/A | 100% | 40% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | Direccionamineto estratégico | Compras y contratación pública | APLICA | [11 empty] | Los 51 contratos fueron publicados en el secop | Los 15 contratos fueron publicados en el secop, se anexa relacion en Excel con los link respectivos
14 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Evaluar el desempeño de los proveedores externos para que cumplan con los requisitos | GESTION CONTRACTUAL | Lider del proceso (Jefe de la Oficina de Contratación) | * Ofiicna asesora de contratación. | Verificar el comportamiento de los proovedores | Reevaluacion a proveedores | Hacer seguimiento a la evaluación y reevaluación de los proveedores. | Reevaluación de los proveedores en el periódo* 100/Número de contratos suscritos a reevaluar. | Porcentaje | Efectividad | N/A | N/A | 100% | 20% | semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | Direccionamineto estratégico | Compras y contratación pública | APLICA | [11 empty] | Los proveedores Dieron Cumplimiento a cabalidad conforme al objeto contractual | Verificación permanente por parte de los supervisores designados
15 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subdirección Administrativa y financiera *Profesional Universitario de Gerencia | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo de la entidad. | Gestión de proyectos tecnológicos -Mantenimientos. | Evaluar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de computo de la entidad. | Numero de mantenimientos realizados en cada trimestre *100/ número de mantenimientos programados. | Cantidad | Efectividad | N/A | N/A | 100% | 20% | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10 | 10 | 100% | 25% | 15 | 15 | 100% | 25% | 0 | 16 | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 1. Gestión con valores para resultados. 2. Información y comunicación | 1. Gobierno digítal y seguridad digítal. 2. Transparencia y acceso a la información | [9 empty] | APLICA |  | APLICA | Se realizo el cronograma para ejecutar el manteniento de los equipos de computo de la CSC apartir del mes de febrero. Se realizaron 10 de 10 mantenimiento | En los meses abril, mayo y junio se realizaron 15 mantenimientos de los equipos de computo de la entidad de 15 mantenimientos establecidos en el cronograma vigencia 2021
16 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerencia Administrativa y financiera *Profesional Universitario de Gerencia .. | Adquirir los equipor técnologicos requeridos por la entidad. | Gestión de proyectos tecnológicos - adquisición | Gestionar el proceso de compra de equipos de computo, servidor de alto rendimiento, video proyector, impresoras y unidad de almacenamiento Storage; para robustecer la infraestructura tecnologica de la entidad. | Cantidad de equipos tecnologicos adquiridos *100/ Cantidad de equipos tecnologicos requeridos | Cantidad | Efectividad | N/A | N/A | 100% | 20% | Anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 1 | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | 1. Gestión con valores para resultados. 2. Información y comunicación | 1. Gobierno digítal y seguridad digítal. 2. Transparencia y acceso a la información | APLICA | [8 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | Teniendo en cuenta que en el ultimo trimestre del año 2020 se adquirieron equipos de computo. Para el primer trimestre del año en curso no se programo la adquisicion de estos bienes. Se estan adelantando estudios previos para realizar el alquiler de impresoras para la entidad. Se realizaron los estudios previos con el fin de obtener el mantenimeinto de la infraestructuratecnologica de la CSC para la vigencia 2021. | Para el segundo trimestre del año en curso no se programo la adquisicion de estos bienes. A la fecha la empresa contratista COPIERS MARKET, presta el servicio de impresiones, scaner y fotocopiadoras,
17 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerencia Administrativa y financiera *Profesional Universitario de Gerencia. | Publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y PETI. | Publicación de planes anuales de gestión de la información. | Verificar la publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y PETI. | Planes Publicados * 100 / Planes programados | Cantidad | Efectividad | N/A | N/A | 100% | 20% | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 4 | 4 | 100% | 25% | 4 | 4 | 100% | 25% | 0 | 4 | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | 1. Gestión con valores para resultados. 2. Información y comunicación | 1. Gobierno digítal y seguridad digítal. 2. Transparencia y acceso a la información | [9 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | Se realizo la publicacion de 4 planes programados en el tiempo señalado. | Se realizo la publicación de 4 planes programados en el tiempo señalado.
18 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerencia Administrativa y financiera *Profesional de archivo. | Desarrollar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR). | Ejecución del PINAR | Hacer seguimiento al PINAR | Activdades ejecutadas * 100 / Actividades programadas | Porcentaje | Efectividad | N/A | N/A | 100% | 20% | Anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 50% | 50% | 100% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | 1. Gestión con valores para resultados. 2. Información y comunicación | 1. Gobierno digítal y seguridad digítal. 2. Transparencia y acceso a la información |  | APLICA | [10 empty] | Ingresar a la base de datos las solicitudes desde el mes de junio 2020 para llevar control de la informacion. Ingresar afiliaciones a la base de datos de archivo que tiene la CSC Entregar 586 solicitudes a cartera para que se tramite los procesos juridicos. se scannearon e ingresaron al sistema cajas de órdenes de pago y se otorgo número de caja, carpeta y folio. (La evidencia se encuentra en el computador de archivo) es informacion confidencial. se enviaron 15 cajas para custodia al archivo central las cuales contienen pagares de años anteriores para eliminar. A la fecha se han dado respuesta oportuna a 607 solicitudes realizadas. | Falta socialización con comité institucional de gestion y desempeño de la CSC para subir a pagina Web y ruta y calidad y hacer su respectivo seguimiento.
19 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerencia Administrativa y financiera *Profesional de archivo. | Prestar servicio de de asistencia y soporte tecnologico de forma permanente a los funcionarios de la CSC | Asistencia profesional tecnologica | Atender las necesidades de las dependencias en cuanto a soporte tecnologico | Numero de asistencias realizadas mensualmente *100/ número de asistencias solicitadas programadas. | Porcentaje | Efectividad | 6 | N/A | 100% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | 1. Gestión con valores para resultados. 2. Información y comunicación | 1. Gobierno digítal y seguridad digítal. 2. Transparencia y acceso a la información | [12 empty] | De manera permanente se presta el servicio de asistencia y soporte tecnologico a los funcionarios de la CSC. | De manera permanente se presta el servicio de asistencia y soporte tecnologico a los funcionarios de la CSC.
20 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen. | Seguimiento Plan Anual de mantenimiento de la infraetructura fisica de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades | Elaborar el Plan Anual de mantenimiento infraetructura física | Hacer seguimiento a la elaboración del Plan Anual de mantenimiento de la infraetructura fisica de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades | Número de actividades realizadas de acuedo al cronograma - trimestre*100/ Número de actividades Programadas de acuerdo al cronograma - trimestre | Porcentaje | Efectividad | 1 | Cronograma de actividades | 100% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | Direccionamiento estratégico y gestión con valores para el resultado | Planeación institucional, de fortalecimiento organizacional y simplificación del proceso. | APLICA | [11 empty] | Se actualizo el plan de mantenimiento de la infraestructura fisica vigencia 2021 y se realizaron dos actividades programadas en el cronograma de mantenimiento (ACTIVIDADES 8 Y 9). Se programaron 2 y se realizaron 2 | Se cumple con el numeral 8 del cronograma del plan de mantenimiento 2021 "pintura sobre muros a dos manos, incluyendo resanes según necesidad 1 al 4 piso". Se realizan estudios previos para el contrato de fumigación, recarga de extintores y lavado de tanques y dar cumplimiento a los numerales 2,3 y 9 del cronograma.
21 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen. | Seguimiento Plan Anual de mantenimiento del parque automotor de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades | Plan Anual de mantenimiento delparque automotor | Hacer seguimiento a la elaboración del Plan Anual de mantenimiento del parque automotor de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades | Número de actividades realizadas de acuedo al cronograma - trimestre*100/ Número de actividades Programadas de acuerdo al cronograma - trimestre | Cantidad | Efectividad | 1 | Cronograma de actividades | 100% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 100% | 25% | 15 | 15 | 100% | 25% | 0 | 13 | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | Direccionamiento estratégico y gestión con valores para el resultado | Planeación institucional, de fortalecimiento organizacional y simplificación del proceso. | APLICA | [11 empty] | Se realizo el estudio previo y solicutd de disponibilidad presupuestal,con el fin de contratar el servicio de manteniemeinto y suministro de repuestos nuevos para el parque automotor de la CSC. El proceso se encuentra en tramite de contratacion, lo cual se puede evidenciar en la pagina de SECOP I, y se adjudicara mediante una proceso de contratacion de minima cuantia . A corte 31 de marzo de 2021 no se ejecutaron actividades de manteniemeinto todavez que no se habia inciado la ejecucion de este contrato y aun no se debia realizar el mantenimiento preventivo del parque automotor. | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021 se ejecutaron 15 actividades de las 15 establecidas en el cronograma de actividades del parque automotor, de estas intervenciones se tiene una carpeta física que reposa en la Subgerencia Administrativa y Financiera, la cual contiene: el formato de solicitud para mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos del parque automotor de la CSC, autorización de mantenimiento preventivo y correctivo emanado por el supervisor del contrato y recibo de entrega emitido por la empresa contratista AUTOS MONGUI S.A.S quien presta el servicio de mantenimiento y suministro del parque automotor de la entidad según contrato N° 21-0003.
22 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen. | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de elementos de consumo de la entidad. | Plan de Adquisiciones elementos de consumo y mobiliario | Elaborar el plan anual de adquisiciones de elementos de consumo y mobiliario; y entrega de estudios previos para el respectivo proceso de contratacion | No. de Planes elaborados*100 /No. De Planes programados | Cantidad | Efectividad | 1 | Solicitudes de las Dependencias | 100% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 1 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50% |  | Direccionamiento estratégico y gestión con valores para el resultado | Planeación institucional, de fortalecimiento organizacional y simplificación del proceso. | APLICA | [11 empty] | Basandonos en las recepciones de las solicitudes de necesidad de las diferentes areas de la Entidad de la vigencia 2020, se esta elaborando el estudio de necesidad. | Se elaboró borrador de estudio previo para el contrato de compra de implementos de papeleria y tonner para la vigencia 2021. La compra se realizara para el tercer trimestre
23 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen. | Actualizar los inventarios individuales de los funcionarios de la entidad | Inventarios de bienes muebles individuales | Hacer segimiento a la actualización de inventarios individuales de los funcionarios de la entidad | # de inventarios Individuales actualizados*100/ # de funcionarios entidad | Porcentaje | Efectividad | 2 | Inventario puestos de trabajo y elementos exportado del software de inventarios por cada funcionario. | 100% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0% | 0% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | Direccionamiento estratégico y gestión con valores para el resultado | Planeación institucional, de fortalecimiento organizacional y simplificación del proceso. |  |  |  |  | APLICA | [7 empty] | Se actualizan 2 veces por año los inventarios de los funcionarios en los meses Junio y Diciembre de la vigencia a reportar. | Se actualiza el Inventario Individual de los todos los funcionarios de la Entidad a corte de 30 de junio de la vigencia 2021.
24 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen. | Verificar los elementos de consumo y devolutivos de acuerdo al reporte generado por Novasoft frente al fisico. | Reportes de Elementos de consumo y devoluctivos | Verificar los elementos de consumo y devolutivos de acuerdo al reporte generado por Novasoft frente al fisico. | No de reportes*100/ # de reportes programados. | Porcentaje | Efectividad | 3 | Reporte del software Informe de consumos y devolutivos | 100% | 20% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | Direccionamiento estratégico y gestión con valores para el resultado | Planeación institucional, de fortalecimiento organizacional y simplificación del proceso. |  |  |  |  | APLICA | [7 empty] | Se realizan las interface del area del almacen en los meses de Enero( no se realizaron movimiento en el modulo almacen)-Febrero y Marzo 2021, y se verifica el inventario de productos de consumo. Se realizaron 3 de reportes de 3 programado | Se realizan las interface del área del almacén en los meses de abril, mayo y junio 2021, y se verifica el inventario de productos de consumo. Se realizaron 3 de reportes de 3 programado
25 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico |  | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Elaborar, implementar y realizar seguimiento el Plan Institucional de Capacitación (PIC) para los funcionarios de la CSC | Ejecutar el plan institucional de capacitacion. | Ejecutar y hacer seguimiento a las capacitaciones previstas en el cronograma de actividades | No. de seguimientos elaborados*100 /No. De seguimientos según cronograma programados | Cantidad | Eficacia | 3 | Plan institucional de capacitacion | 100% | 10% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 3 | 100% | 25% | 4 | 7 | 57.14% | 14.29% | 0 | 7 | 0% | 0% |  | 50% | 0% | 0% | 39.29% | 48.04% | Talento humano y gestión del conocimiento | Talento humano e integridad y gestión del conocimineto y la innovación |  |  |  |  | APLICA | APLICA | [6 empty] | Se envio memorando para las capacitaciones programadas en el primer trimestre como los son: 1. SECOP II, 2,CONTRATACION ESTATAL Y TIENDA VIRTUAL. Se realiza seguimiento para envio de certificacion de asistencia y acompañamiento. | Se envió memorando para las capacitaciones programadas en el segundo trimestre como los son: 1. Brigadistas. 2. Hábitos de vida saludable. 3. Convivencia laboral. 4. Séptima dimensión MIPG. se realiza seguimiento para envío de certificación de asistencia y acompañamiento. Se realizaron 4 de 7
|  | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | [7 empty] | Realizar una capacitacion semestral sobre los modulos de la plataforma tecnologica con que cuenta la entidad. | Actividades ejecutadas según cronograma *100 / Actividades programadas según cronograma | Cantidad | Efectividad | 1 | 0 | 100% | 10% | Semestral | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 100% | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 1% | 100% | 0% | 50% |  | Talento humano y gestión del conocimiento | Talento humano e integridad y gestión del conocimineto y la innovación
26 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Elaborar e implementar el Plan de Bienestar e incentivos de la CSC ajustado a los lineamientos normativos, conceptuales y dimensiones estrategicas adoptadas como resultado del diagnostico institucional. | Realizar seguimiento al cronograma de actividades de bienestar | Ejecutar el total de las activiidades señaladas en el plan de bienestar e incentivos de la CSC. | Actividades ejecutadas según cronograma *100 / Actividades programadas según cronograma | Cantidad | Efectividad | 2 | N/A | 100% | 10% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 3 | 100% | 25% | 3 | 3 | 100% | 25% | 0 | 3 | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% | 50% |  | Mi MIPG se articula y complementa con este sistema, además de los sistemas de servicio al ciudadano, gestión ambiental y de seguridad de la información entre otros. |  |  |  |  | APLICA | APLICA | [7 empty] | Se envia tarjeta de cumpleaños a los funcionarios que cumplieron en los meses de enero, febrero y marzo y se celebro el dia de la mujer por parte de a corporacion social a las funcionarios. | Se envió tarjeta de cumpleaños a los funcionarios que cumplieron en los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO, se celebró el día de la secretaria, se celebró día de la familia CORSOCUN adicionalmente se entregó obsequio a los funcionarios conmemorando el día del funcionario público.
27 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Garantizar la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo en CSC de conformidad con las disposiciones normativas vigentes. | Ejecutar y hacer seguimiento al cronograma de actividades señaladas en el programa SGSST | Articular acciones con la ARL y brigadistas de la entidad para garantizar la ejecucuión del programa SGSST al interior de la entidad. | Actividades ejecutadas según cronograma *100 / Actividades programadas según cronograma | Cantidad | Efectividad | 10 | N/A | 100% | 10% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6 | 6 | 100% | 25% | 8 | 10 | 80% | 20% | 0 | 10 | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% | 45% |  | Mi MIPG se articula y complementa con este sistema, además de los sistemas de servicio al ciudadano, gestión ambiental y de seguridad de la información entre otros. | [5 empty] | APLICA |  |  | APLICA |  |  |  |  | Se realizó la evaluación inicial del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, seguimiento a enfermedades de origen ocupacional del funcionario Gloria Nancy Castro, se realizaron 2 examenes de egreso y 3 de ingreso, capacitación al copasst, capacitación brigadistas, capacitación COVID-19 mitos y realidades de la vacunación, aplicación encuesta perfil sociodemografico, seguimiento a funcionarios que presentan positivo para COVID-19, Taller de desodenes musculo esqueleticos | Se realizo seguimiento a enfermedades de origen ocupacional a la funcionaria Sandra Roció Olarte, se realizó un examen de ingreso, capacitación para brigadistas, capacitación hábitos de vida saludable, capacitación comité de convivencia, seguimiento a funcionarios positivos por Covid-19, taller musculoesqueléticos, se elaboró el diagnóstico del plan estratégico de seguridad vial, durante este trimestre no se han presentados accidentes laborales, igualmente fuera de cronograma se está llevando seguimiento al proceso de vacunación del Covid-19 y se realiza de inspección diaria por parte de los brigadistas para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y se realizó capacitación en rehabilitación poscovid.
28 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico |  | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. |  |  | Hacer seguimieto a las normas de bioseguridad al interior de la entidad para la prevención del contagio de la pandemia (COVID 19) y demás que se presenten durante el cuatrenio. | Actividades ejecutadas según cronograma *100 / Actividades programadas según cronograma | Cantidad | Eficacia | 1 | Mesas de trabajo Arl y profesional universitario CSC. | 100% | 15% | semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2 | 2 | 100% | 25% | 2 | 2 | 100% | 25% | 0 | 2 | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% | 50% |  | Talento humano | Talento humano e integridad |  |  |  | APLICA | APLICA
29 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Efectuar la liquidación de la nómina de los empleados y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales | Liquidación de Nómina | Hacer seguimiento a las liquidación de la nómina de los empleados y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales | Novedades aplicadas * 100 / novedades recibidas | Cantidad | Efectividad | 3 | N/A | 100% | 15% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 3 | 100% | 25% | 3 | 3 | 100% | 25% | 0 | 3 | 0% | 0% |  | 50% | 0% | 0% | 50% |  | Talento humano | Talento humano e integridad |  |  |  | APLICA | APLICA |  |  | APLICA |  |  |  |  | los pagos se han efectuado de conformidad con las fechas establicidas en el cronograma emitido por la Subgerencia Administrativa y Financiera. | Los pagos se han efectuado de conformidad con las fechas establecidas en el cronograma emitido por la Subgerencia Administrativa y Financiera.
30 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Realizar trámite de recobro de incapacidades ante las EPSs | Reporte mensual de recobros ante EPS. | Hacer seguimiento al trámite de recobro de incapacidades ante las EPSs | Número de incapacidades trámitadas *100/ Número de incapacidades radicadas | Cantidad | Efectividad | 7 | N/A | 100% | 10% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5 | 5 | 100% | 25% | 7 | 7 | 100% | 25% | 0 | 10 | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | Talento humano | Talento humano e integridad |  |  | APLICA |  | APLICA | [7 empty] | El dia 23 de febrero del año 2021, se enviaron requerimeintos de cobro por medio de oficios a casa una de las EPD, solicittando la relacion de pagos de las incapacidades que han efectuado a la fecha. para este trimestre se presentaron cinco (5) incapacidades, las cuales el area de Nomina ya realizo el respectivo cobro ante las EPS por medio de oficio enviado el dia 23 de febrero de 2021, logrando por medio de este requerimeinto el pago de una incapacidad en el mes de marzo de 2021. | * En el mes de abril se presentaron dos incapacidades por tres dias cada una,de las cuales a la fecha ya fueron canceladas por la EPS corrspondiente. * En el mes de mayo se presentaron dos incapacidades de dos dias las cuales son pagas al 100% por la CSC. * En el mes de junio se presentaron 3 incapacidades una de un dia paga al 100% por la Entidad, otra de 5 dias la cual no ha sido cancelada por la EPS y otra por 6 dias la cual ya fue cancelada por la EPS.
31 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Realizar las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la CSC | Matriz consolidación de seguimiento a evalaciones de desempeño | Seguimiento a las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la CSC | No. de seguimientos realizados*100 / numero de seguimientos requeridos | Cantidad | Efectividad | 6 | N/A | 100% | 10% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 7 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | 50% |  | Talento humano y gestión del conocimiento | Talento humano e integridad y gestión del conocimineto y la innovación |  |  |  |  | APLICA |  | APLICA | [5 empty] | Se hizo la verificacion del establecimeinto de compromisos laborales y comportamentales atraves de la plataforma EDL APP, asi como el consiolidado de las evaluaciones del periodo 2020-2021. Se encontraron inconsistencias en el proceso de cargue tanto de compormisos como de consolidados los cuales fueron reportados a la CNSC, teniendo en cuenta que corresponden a la plataforma señalada, manejada y administrada por esta entidad. Lo anterior se realizo mediante un proceso de acompañamiento del cual se deja un registro como soporte. | El seguimiento y acompañamiento se realizan en los meses de febrero y agosto de conformidad con los terminidos de la etapas de proceso de evaluacion del desempeño.
32 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Suscripción de los acuerdos de gestión y seguimiento a su cumplimiento | Acuerdos de Gestión | Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión suscritos | No. de seguimientos realizados *100/ Seguimientos programados | Cantidad | Efectividad | N/A | N/A | 100% | 10% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 1 | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | Talento humano y gestión del conocimiento | Talento humano e integridad y gestión del conocimineto y la innovación |  |  |  |  | APLICA | [7 empty] | Se envio comunicación al asesor de la Gerencia para que entregue las evaluaciones de los acuerdos de gestion de la vigencia 2020 , solictando su publicacion en la pagina Web de la entidad. Se solicto ademas la suscripcion de los acuerdo para la vigencia 2021. Se realizo capacitacion para diligenciamiento de formatos y se absolvieron algunas dudas presentadas. | No se allegaron por parte del asesor de la Gerencia los formatos requeridos en el trimestre anterior
33 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Asignando los recursos necesarios | Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable. | GESTION FINANCIERA | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable. | Generar informacion financiera a la alta gerencia necesaria para la Administración del Presupuesto de manera eficiente. | Porcentaje de ejecución presupuesto de Ingresos y Gastos | Verificar el comportamiento del presupuesto en cuanto al recaudo con el fin de determinar el porcentaje en cada trimestre | Valor Recaudado Trimestre /$ Valor Proyectado en el trimestre * 100 | Porcentual | Eficiencia | N/A | N/A | 100% | 25% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 125% | 100% | 125% | 31.25% | 111% | 100% | 111% | 27.75% | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 59% | 51.64% | Direccionamineto estratégico | Gestión presupuestal - eficiencia del gasto público | APLICA | [11 empty] | Datos arrojados por la ejecucion presupuestal de ingresos durante el primer trimestre y tomando como base el PAC APROBADO para la vigencia del 2021 | Datos arrojados por la ejecución presupuestal de ingresos durante el primer trimestre y tomando como base el PAC APROBADO para la vigencia del 2021.
34 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Asignando los recursos necesarios | Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable. | GESTION FINANCIERA | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable. | Generar y reportar la Informacion financiera y presupuestal a los entes de control y de fiscalizacion de manera oportuna a través de las plataformas oficiales. | Elaboracion de Informes Contables y Presupuestales rendidos a los entes de control con periodicidad - trimestral /Semestral y anual | Reportar numero de Informes tanto contables como presupuestales trimestralmente | # de informes proyectados trimestralmente / # de informes presentados trimestralmente | Número | Eficacia | Resultados 2020 | Plan Estrategico de la Entidad | 100% | 25% | Trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 27 | 27 | 100% | 25% | 27 | 27 | 100% | 25% | 0 | 5 | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | Direccionamineto estratégico | Gestión presupuestal - eficiencia del gasto público | [8 empty] | APLICA |  |  |  | La informacion se encuentra subida en las dierentes plataformas conque cuenta los entes de control (CGN/CGR/CONTRALORIA DPATAL) entre otros. 27 informes proyectados de 27 | La información se encuentra subida en las diferentes plataformas con que cuenta los entes de control (CGN/CGR/CONTRALORIA DPATAL) entre otros. 27 informes proyectados de 27
35 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Asignando los recursos necesarios | Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable. | GESTION FINANCIERA | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable. | Registrar en el sistema los recaudos provenientes de las diferentes lineas de credito con que cuenta la entidad, para garantizar el proceso de desgloce y conciliaciones | Registro de ingresos mensual | Suministrar informacion de recaudo para la toma de determinaciones administrativas y financieras. | Valor recaudo mensual / presupuesto aprobado * 100 | Porcentual | Eficiencia | Resultados 2020 | Plan Estrategico de la Entidad | 100% | 25% | Anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 100% | 25% | 28% | 25% | 112% | 28% | 0% | 25% | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 53% |  | Direccionamineto estratégico | Gestión presupuestal - eficiencia del gasto público | [8 empty] | APLICA |  |  |  | El presupuesto aprobado para la vigencia 2021 es $42.055.637.000 y segun PAC del 01 Enero a 31 MArzo debe tener ingresos por valor de $8.778.985.343. Los ingresos tesorales del 01 de enero del 2021 a 31 de Amrzo de 2021 corresponden al valor de $10.531.703.944,17 valor tomado del REPORTE TES102- sistema Financiero y Contable de la Corporacion. Indicador (10531703944, 17/42005637000) | El presupuesto aprobado para la vigencia 2021 es $42,055,637,000 y según PAC del 01 abril a 30 junio debe tener Ingresos por valor de $11.528.893.636 Los ingresos totales del 01 de Abril de 2021 a 30 de Junio de 2021 corresponden a valor de $11.977.762.598,29 valor tomado del REPORTE TES102B - sistema Financiero y Contable de la Corporación. Indicador (11.977.762.598,29/42.055.637.000)
36 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Asignando los recursos necesarios | Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable. | GESTION FINANCIERA | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable. | Registrar en el sistema los egresos correspondiente a las obligaciones contraidas por la entidad. | Registro de egresos mensual | Suministrar informacion de egresos para la toma de determinaciones administrativas y financieras. | Valor egresos mensual / presupuesto aprobado * 100 | Porcentual | Eficiencia | Resultados 2020 | Plan Estrategico de la Entidad | 100% | 25% | Anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 18.36% | 25% | 73.44% | 18.36% | 26.2% | 25% | 104.8% | 26.2% | 0% | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% | 44.56% |  | Direccionamineto estratégico | Gestión presupuestal - eficiencia del gasto público | [8 empty] | APLICA |  |  |  | Según programación Anual Mensualizado de Caja - PAC para efectuar pagos de los compromisos adquiridos con fecha del 01 enero a 31 de marzo de 2021, es por valor de $42.055.637.000. Los egresos con fecha de 01 de enero al 31 de marzo de 2021 son por valor de $7.722.189.744,29, valor tomado del REPORTE TES110C- sistema Financiero y Contable de la Corporación Indicador (7722189744,29/42055637000) | El presupuesto aprobado para la vigencia 2021 es $42,055,637,000, Según programación Anual Mensualizado de Caja - PAC para efectuar pagos de los compromisos adquiridos con fecha del 01 abril a 30 de junio de 2021, corresponden al valor de $11.019.954.676,85 Los egresos con fecha de 01 de abril al 30 de junio de 2021 son por valor de $3.709.184.795,69, valor tomado del REPORTE TES110C- sistema Financiero y Contable de la Corporación Indicador (11.019.954.637,29/42.055.637.000)
37 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Recuperación y normalización de la cartera morosa | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN JURÍDICA | Lider del proceso (Jefe de la Oficina Jurídica) | Oficina Asesora Jurídica | Impulsar la actividad procesal de las obligaciones que se encuentren en cobro jurídico entregadas a los abogados externos. | Supervisar la gestion juridica de las obligaciones entregadas a los abogados para el cobro juridico | Obtener a traves del cobro jurídico recursos economicos por recuperacion de cartera en etapa juridica | Numero de obligaciones con minimo de una actuacion procesal y/o administrativa ---------------------------------------*x 100 Numero de obligaciones entregadas a los abogados para el cobro juridico. | Cantidad | Eficacia | 1000 | Es el numero de obligaciones con impulso procesal | Meta 2021 son 4000 | 50% | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 637 | 1000 | 63.7% | 15.93% | 599 | 1000 | 59.9% | 14.97% | 0 | 1000 | 0% | 0% |  | 1000 | 0% | 0% | 30.9% | 40.45% | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | [8 empty] | APLICA |  |  |  | Se revisó el informe de la base de procesos tramitados por la empresa Scola de representacion judicial en el primer trimestre en el cual se determinó lo siguiente: 1.) Se accedio al siguiente link de la empresa Scola S.A.S para revisar las actuaciones procesales de la base de procesos: del primer trimestre - enero a marzo del 2021 - linkhttps://vsmlegal-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/iavila_scolalegal_com/ER-kSZY7mPNGtKn8AJBh5DcBe4_e_4LjvtoyLnFleMuCog?e=maU21k. 2.) Se ingreso al siguiente link para revisar las demandas digilates de las nuevas demandas https://vsmlegal-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dependientecivil_scolalegal_com/Etjw2oSBl_RNh-LId5R2oK0BRU03h-arcFdO-CLwHIKfzg?e=lE3w7Q. Se registró actuación procesal en 561 procesos y a su vez se presentaron 76 demandas en este trimestre por parte del profesional de Scola S.A.S German Cuellar para un gran total de gestión en 637 procesos de los 1000 programados para revisar | Se revisó el informe de la base de procesos tramitados por la empresa Scola de representación judicial en el segundo trimestre ABRIL-JUNIO en el cual se determinó lo siguiente: 1.) Se accedió al siguiente link de la empresa Scola S.A.S para revisar las actuaciones procesales de la base de procesos: del segundo trimestre - abril-junio del 2021: linkhttps://vsmlegal-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/iavila_scolalegal_com/ER-kSZY7mPNGtKn8AJBh5DcBe4_e_4LjvtoyLnFleMuCog?e=maU21k. 2.) Se ingreso al siguiente link para revisar las demandas digitales de las nuevas demandas https://vsmlegal-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/dependientecivil_scolalegal_com/Etjw2oSBl_RNh-LId5R2oK0BRU03h-arcFdO-CLwHIKfzg?e=lE3w7Q. Se presentaron 19 demandas en el segundo trimestre. Por lo anterior se registró actuación procesal en 580 procesos por parte del profesional de Scola S.A.S German Cuellar para un gran total de gestión junto con las 19 demandas presentadas de 599 procesos de los 1000 programados para revisar.
38 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN JURÍDICA | Lider del proceso (Jefe de la Oficina Jurídica) | Oficina Asesora Jurídica | Realizar seguimientos mensuales a la implementar y hacer el seguimiento la politica del Plan de Prevención del Daño Antijurídico. | Supervisión al seguimiento del daño antijuridico en el comité de Conciliacion y defensa judicial | Evitar el daño antijuridico | Número de seguimientos realizados /No de segumientos totales programados | Cantidad | Eficacia | Manual de la política del daño antijuridico y sus lineamientos | N/A | Dar cumplimiento a la politica | 50% | semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 100% | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.01 | 0.01 | 100% | 0% | 50% |  | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | [8 empty] | APLICA |  |  |  | Se tiene programado para el segundo trimetre del año el informe de daño antijurídico. | Se genero el informe del 1er semestre del daño antijurídico de acuerdo a los comités realizados 2 veces al mes. La próxima entrega esta programada para el último trimestre del año.
39 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico Atender a 7000 afiliados y beneficiarios con actividades de bienestar que ofrece la Corporación Social de Cundinamarca | Control interno | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | PROCESO DE EVALUACIÓN | Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno). | Oficina de Control Interno | Planear y ejecutar el Plan anual de auditorías interna Integral de acuerdo al cronograma | La realizacion de 11 Auditorias | Cumplir on la planeación propesta en el Plan anual de auditorías interna Integral | Numero de Auditorias realizadas *100/ Numero de Auditorias programadas | Porcentaje | eficacia | Plan de auditoria aprobado 2020 | Auditorias relaizadas en el año 2019 | Planificar las auditorias | 20% | trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 10% | 100% | 25% | 45% | 45% | 100% | 25% | 0% | 45% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 48.96% | Control interno | Control interno | APLICA | [7 empty] | APLICA |  |  |  | En el primer trimestre se adelantaron actividades de planeación con la realización de la primera sesión del Comité de Coordinación de Control Interno el 18 de febrero de 2021 donde se aprobó el Plan de Auditoria interna integral 2021 y se adelantó la capacitación de socialización de los parámetros de auditoria a los auditores internos el día 29 de marzo del presente año cumplimiento con la meta del 10%. | A partir del mes de abril de 2021 se llevaron a cabo las 11 auditorías integrales y el 30 de junio se llevó a cabo el cuarto comité Coordinador de Control Interno socializando el resultado de las auditorias.
|  | Control interno | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | PROCESO DE EVALUACIÓN | Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno). | Oficina de Control Interno | Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento de la Corporación Social de Cundinamarca | Cumplir con los seguimientos de la Resolucion 330 de 2018 de la Contraloría de Cundinamarca | Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento en los términos de la Resolución 330 de 2018. | Numero de Planes de mejoramiento realizados dentro del término * 100 / Numero de Planes de mejoramiento aprobados. | Porcentaje | eficacia | Plan de mejoramiento entregado en septiembre de 2020 | Auditoría Integral de la Contraloría de Cundinamarca 2019 | Realizar dos seguimientos a Planes de mejoramiento | 20% | Semestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50% | 50% | 100% | 25% | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% |  | 50% | 0% | 0% | 50% |  | Control interno | Control interno | APLICA | [7 empty] | APLICA |  |  |  | El 25 de marzo de 2021 se presentó el primer avance del plan de mejoramiento de la vigencia 2018 en cumplimiento de los establecido en la resolución 330 de 2017 emitida por la Contraloría de Cundinamarca. | De conformidad con la normatividad aplicable, el próximo Plan de mejoramiento se debe remitir en el mes de septiembre, razón por la cual no existe programación de entrega en este trimestre.
|  | Control interno | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | PROCESO DE EVALUACIÓN | Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno). | Oficina de Control Interno | Presentar los informes de ley por parte de la OCI | cumplir con los 8 informes que debe publicar en la página web de la entidad | Hacer seguimiento a la presentación de los informes de ley pór parte de la OCI | Informes publicados en la pagina web de la entidad * 100 / 8 informes | Porcentaje | eficiencia | Informes de ley publicados en la pagina web | Publicacion de los informes en la pagina web | Cumplir con la normatividad aplicable Decreto 648 del 19 de abril de 2017, en materia de seguimientos por parte de la OCI | 20% | trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% | 50% |  | Control interno | Control interno | [8 empty] | APLICA |  |  |  | En el mes de enero se presentó la evaluación por dependencias de la vigencia 2021 El informe de PQRS del segundo semestre de 2020 Plan de austeridad en el gasto de la vigencia 2020 La rendición de la Cuenta Anual ante la Contraloria de Cundinamarca. El informe de Derechos de Autor. | De conformidad con la programación de informes se presentaron los informes cuatrimestrales como es Plan anticorrupción y Mapa de riesgos.
|  | Control interno | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | PROCESO DE EVALUACIÓN | Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno). | Oficina de Control Interno | Elaborar y socializar la evaluación anual por dependencia en enero | Realizar seguimiento a las acciones de mejora y correctivas de la entidad | Verificar la realización de la Evaluacion Anual por Dependencias | Un Informe de evaluacion por dependencias 2021 * 100 | Porcentaje | eficacia | 1 informe de evaluacion por dependencias 2019 | publicación en la pagina web | Cumplir con la normatividad vigente | 20% | Anual | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | N/A | 0% | 50% |  | Control interno | Control interno | [8 empty] | APLICA |  |  |  | Se presentó el 30 de enero ante la Gerencia mediante correo electrónico, se anexa soporte | Se presentó el 30 de enero ante la Gerencia mediante correo electrónico, se anexa soporte
|  | Control interno | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | PROCESO DE EVALUACIÓN | Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno). | Oficina de Control Interno | Realizar Campañas de Autocontrol que armonicen la 7ma dimensión de MIPG | Campañas de Autocontrol al año | Hacer seguimiento a la realización de las Campañas de Autocontrol (minimo 6). | Campañas de autocontol realizadas * 100 /6 | Cantidad | eficacia | 6 campañas realizadas en el primer semestre de 2020 | el numero de campañas realizadas en el 2020 | Concientizar a toda la entidad sobre la importancia del Autocontrol | 10% | trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 100% | 25% | 3 | 4 | 75% | 18.75% | 0 | 1 | 0% | 0% |  | 2 | 0% | 0% | 43.75% |  | Control interno | Control interno | [8 empty] | APLICA |  |  |  | Se realizó una campaña de Autocontrol en administración del riesgo el día 26 de marzo | Se realizó 3 campaña de Autocontrol en administración del riesgo
|  |  | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | PROCESO DE EVALUACIÓN | Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno). | Oficina de Control Interno | Realizar seguimiento a la plataforma SIA OBSERVA | Seguimiento a la plataforma SIA OBSERVA y publicado en la pagina de la CSC | Hacer seguimientos a los informes subidos en la plataforma SIA OBSERVA | No. De contratos realizados/No. De contratos reportados | Cantidad | eficacia | 93 | Numeros de contratos elaborados y ejecutados hasta la fecha | Cumplir con la normatividad vigente para el seguimiento de los contratos de la CSC | 10% | trimestral | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 3 | 100% | 25% | 3 | 3 | 100% | 25% | 0 | 3 | 0% | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 50% |  | Control interno | Control interno | [8 empty] | APLICA |  |  |  | Se realiza seguimiento mensual en la plataforma del SIA CONTRALORIA | Se realiza seguimiento mensual en la plataforma del SIA CONTRALORIA y se presentaron las observaciones a la Jefe de Oficina de Contratación