## Hoja1
SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE
Fecha de seguimiento: |  | 2022-01-10
COMPONENTE | Actividades programadas | Responsable | Actividades Cumplidas | Porcentaje de avance | Observaciones
Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar con los servidores públicos la política de Administración de riesgos. | Profesional de Planeación | SI | 100% | Se adelantó socialización mediante publicación de mapa de riesgos el 31 de enero de 2021 aprobado mediante Comité de gestión y desempeño de fecha 28 de enero. Se recomienda realizar una revisión al proceso de administración del riesgo desde la segunda línea de defensa.
| Realizar reunión con la alta dirección para establecer el contexto interno y externo de la CSC. | Profesional de Planeación | SI | 100% | Se Actualizaron los documentos con el análisis interno y externos de la Corporación Social de Cundinamarca y se encuentran en la ruta de la calidad con los siguientes nombres de los archivos: 1. Contexto Externo de la Corporación Social de Cundinamarca 2021.pdf 2. Contexto Interno de la Corporación Social de Cundinamarca 2021.pdf Igualmente, el asesor de Gerencia se encuentra en socialización de los documentos con la Gerencia General de la CSC. Se evidencia la efectividad de la actividad
| Realizar reuniones con los líderes de los procesos para identificar los riesgos de corrupción | Profesional de Planeación | SI | 100% | Se adelantó actualización de riesgos y reunión en el mes de agosto con los líderes de los procesos. Evidencia en el acta de Comité de Gestión y Desempeño del 23 de agosto de 2021.
| Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los servidores públicos de la CSC. | Profesional de Planeación | NO | 90% | Se adelantó la socialización y actualización de riesgos; sin embargo se recomienda ratificar los compromisos del mapa de riesgos a toda la entidad.
| Publicar el mapa de riesgos consolidado con los riesgos de gestión y de corrupción. | Profesional de Planeación | SI | 100% | Se encuentra publicada la actualizacion de la vigencia 2021, el 31 de enero del presente año y la actualizaciond el mes de agosto. https://csc.gov.co/transparencia/#1608653077537-7679a6f4-79e9
| Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por proceso de manera mensual. | Líderes de procesos | SI | 100% | Se evidencia la entrega del tercer cuatrimestre de riesgos corrupcion, riesgos operativos.
| Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 100% | Se realizó el seguimiento del mapa de riesgos correspondiente al tercer cuatrimestre y se encuentra publicado.
| Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Líderes de proceso Profesional de Planeación | SI | 100% | Mediante comité de Gestion y Desempeño se aprobo la publicación del mapa de riesgos 2021 y se cuenta con la actualizacion en el segundo semestre de 2021.
| Evaluar la pertinencia del mapa de riesgos institucional, la evolución de los riesgos, la efectividad de los controles incorporados y el cumplimiento de las acciones propuestas. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 100% | Mediante dos informes de seguimiento cuatrimestral publicado en la página web, realizado por la Oficina de Control interno . https://csc.gov.co/transparencia/#1608653077537-7679a6f4-79e9
Componente II. Racionalización de Trámites | Actualizar los trámites registrados en el SUIT | Profesional de Planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | Se cuenta con registro en la plataforma y se logro la racionalizacion de los tramitres finalizando con el seguimiento de la OCI en la plataforma.
| Focalizar los tramites que son de mayor impacto para la ciudadanía. Teniendo como referencia variables o factores internos o externos | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | Se identificaron 3 tramites, afiliaciones, creditos hiportecarios y creditos no hipotecarios, racionalizados en la plataforma
| Formular los niveles de atención y entrega de los productos y servicios a los vinculados mediante Acuerdos de nivel de servicio | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Contamos con un nivel de atención para PQRS y se encuentra documentado en la ruta de la calidad. Debe socializarse y actualizarse.
| Reactivar el menú del portal transaccional para realizar consultas de créditos y solicitud de certificaciones en línea | Profesional Sistemas | N/A | 100% | Se encuentra funcionando y consultado por la Oficina de Control Interno.
| Elaborar la estrategia de racionalización de tramites | Profesional de Planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | Se encuentra registrada en la Plataforma SUIT.
| Realizar seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras y los trámites procesos y procedimientos de acuerdo a la estrategia diseñada. | Jefe de control interno | SI | 100% | Mediante el seguimiento en la plataforma del SUIT, la OCI incoporto el seguimiento del tercer cuatrimestre. 3 Tramites Racionalizados.
Componente III. Rendición de Cuentas | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, a través de la metodología del manual único de rendición de cuentas | Oficina de planeación | SI | 100% | Se programó para el 30 de septiembre y se envio la estrategis a Planeacion del Departamento.
| Elaboración y publicación de informes periódicos de Gestión. | Oficina de planeación | N/A | N/A | El informe de gestión se realizá en el ultimo trimestre.
| Comunicar a los funcionarios de la Entidad los resultados y avances de la gestión | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se elaboro boletín 002 del segundo semestre 2021 donde se da a conocer a los funcionarios los avances de gestión del primer semestre. La evidencia se encuentra en el envío de correos a todos los funcionarios, igualmente se anexa evidencia física la cual fue publicada en la cartelera de la Corporación social de Cundinamarca
| Realizar encuestas de satisfacción a los vinculados | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se aplicaronencuestas en el tercer cuatrimestre.Se concluye que la satisfaccion de la atencion de la CSC, fue del 100%.Se evidencia cimplimiento de la actividad, sin embargo se recomienda mayor efectiviodad y cobertura en las encuestas.
| Atender a los funcionarios públicos de los 116 Municipios del departamento a fin de realizar nuevas vinculaciones y colocación de créditos | Subgerencia de servicios corporativos | SI | 100% | Se visitaron los 116 municipios del Departamento a los cuales se les brindó información relacionada con el Portafolio de la Entidad y se radicaron 710 solicitudes de créditos de las diferentes líneas en cada uno de ellos, permitiendo así el acceso a todos los interesados en obtener los servicios ofrecidos de una forma indiscriminada y transparente, ajustado a los requisitos exigidos para tal fin. Dentro de los programas de inversión tendientes a la promoción, divulgación y atención que brinda la Entidad a sus afiliados en el marco del bienestar social y económico de los mismos, se captó la vinculación de 180 nuevos afiliados a la Entidad. Evidencia: HOJA DE RUTA- Seguimiento Créditos Radicados /Reportes 218 y 229 Novasoft y Seguimiento actividad Asesores y Coordinadores /Carpetas de cada uno de ello
| Participar en las ferias de servicios que se llevan a cabo en la Gobernación, para dar a conocer la misión de la CSC | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se participa en la feria de Expo Cundinamarca, el cual brinda información de los servicios de la entidad, se aplica la encuesta de satisfacción, se hace el registro de las personas ingresadas en la actividad. Las evidencias se muestran en los resultados que se presentan en las encuestas de satisfacción aplicadas en la actividad, que reposan en la oficina de Atención Al Cliente.
| Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de campañas institucionales | Jefe Oficina Control Interno | SI | 100% | Se han realizado 4 campañas de autocontrol en administración de riesgos. Mediante correo electrónico
| Realizar plan de capacitación y bienestar a todos los vinculados de la Corporación Social de Cundinamarca | Subgerencia de servicios corporativos Bienestar Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | El Plan de Bienestar Social de los Afiliados se ajustó en razón de la disminución de recursos disponibles para dicho rubro en concordancia con la armonización presupuestal que se llevó a cabo en el mes de julio de 2021. Se realizaron convenios comerciales con las firmas Dentisalud, Spinning Center, Auto Sport y Dosis Verde se encuentran en proceso de legalización para iniciar la promoción de sus servicios ofrecidos a nuestros afiliados.
| Publicación del documento del resultado, logros, dificultades y planes de mejoramiento de la rendición de la cuenta | Oficina de planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | N.A | N.A | Se encuentra programada para el 30 de septiembre de 2021. Se publicará en el mes de octubre
Componente IV. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Incorporar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Subgerente de Servicios Corporativos | SI | 100% | Esta actividad se realiza cada vez que surja una nueva iniciativa que mejore el servicio de atención al ciudadano, igualmente se actualiza el portafolio donde se informa todos los servicios de la Corporación. Se puede evidenciar al ingresar en las redes sociales de la Corporación como Instagram, Facebook, Twitter y la página Web, por tal transaccional .
| Presentar informe de gestión al comité directivo acerca del comportamiento del servicio al ciudadano | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | N/A | 100% | Este informe se publico en la pagina web de la entidad. https://csc.gov.co/control-interno/
| Fortalecer el canal virtual por medio del cual los ciudadanos pueden acceder a los trámites, servicios y/o información de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | Se tiene actualizado en la pagina web los formularios inscritos en SUIT y todos aquellos que hacen parte integral de la misión de la entidad
| Mejorar el acceso a la información en la página web de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | Se contrato el rediseño de la página web, en cumplimiento Resolución 1519 del 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos". se evidencia contrato enla ruta de calidad.
| Desarrollar competencias de conocimientos y sensibilización a los servidores responsables de Atención al Público. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Área de talento humano | SI | 100% | Se realizó capacitación sobre el manejo del sistema DATADOC para la recepción de las PQRSDF, donde se observa la evidencia por medio de la asistencia a la capacitación
| Seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas dada por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibidas de nuestros vinculados. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Informe de PQRS, publicado en la pagina de la entidad https:/https://csc.gov.co/control-interno/
| Realizar la medición de la satisfacción del cliente respecto a su caracterización, calidad y oportunidad en la prestación de nuestros servicios. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se anexan los informes de satisfacción resultado de las encuestas aplicadas mensualmente. Satisfaccion del 100%.
Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | Implementar una sección de preguntas frecuentes en la página web de la entidad | Subgerente de Servicios Corporativos | SI | 100% | Se brindó constantemente la información requerida por los usuarios a través de la página WEB de la Entidad y los canales de comunicación WhatsApp atendidos por los asesores de las diferentes provincias, a las preguntas formuladas por los usuarios de los servicios ofrecidos por la Entidad. Evidencias: www.csc.gov.co, atencionalcliente@csc.gov.co, www.csc.gov.co/transparencia/acceso a la informaciòn pùblica/2.-informaciòn de interès/preguntas y respuestas frecuentes.
| Publicación de la información del componente de transparencia de gobierno en línea | Profesional Universitario de Planeación | SI | 100% | Esta actividad se ha venido actualizando con la información que envian las entidades y dependecias con todos los planes tecnológicos. Se encuentra en proceso de fortalecimiento . Se cuenta con apoyo de recurso humano para mejorar su implementacion.
| Adelantar todos los procesos contractuales en la plataforma SECOP II | Oficina de Contratación | N.A | N.A | Se encuentra en proceso de adopcion
| Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas | Jefe Asesora Oficina de Contratación Oficina de Talento Humano | SI | 100% | El area de Talento humano viene realizando actualizacion en debida forma.
| Capacitación a los funcionarios responsables de la revisión de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones de conformidad con la normatividad vigente. | Jefe Asesora Oficina de Contratación | NO | 100% | Se logro dentro del programa de bienestar, "incidencias en el código del proceso ejecutivo" aportando al buen uso de la contratación y de la plataforma Secop 1 y Secop 2.
| Atender las PQRS en los términos establecidos por la ley | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | La Oficina de control interno evidencia que existe seguimiento a la atención de PQRS, sin embargo se recomienda atender los términos internos establecidos mediante reglamentación interna que puede ser unificados con el fin de garantizar un solo idioma al interior de la entidad, por otra parte se hace necesario que se logre una mejor adaptación a la actualización del DataDoc, teniendo en cuenta que es una de los más importantes avances de la entidad en la atención al cliente. Se evidencia compromiso de la Alta dirección por lograr la implementación de la Normatividad en cuanto formulario Único de PQRS y otros asuntos de propios de la atención al cliente, debe generarse inmediatez en la implementación, con el fin que sea más efectiva la realización de esta actividad.
| Seguimiento a las solicitudes emanadas por el boton de PSE (Autenticación de documentos Públicos) | Oficina de Tesorería | SI | 100% | Se realiza el seguimiento en la plataforma habilitada donde se reciben los pagos en línea del botón PSE, que está habilitado en la plataforma WEB de la CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA. Allí está registrado los abonos de las cuotas que realizan los afiliados en línea y tiempo real. Se realizaron ajustes en el Concepto en lo que se refiere CERTIFICACION PAZ Y SALVO y se actualiza instructivos medios de pago Reposan en las instalaciones de la Tesorería General en la siguiente ruta: C:\Users\gfbeltran\Desktop\VIGENCIA 2021\1.2 REPORTE TRIMESTRALES\RIESGOS\1ER CUATRIMESTRE\EVIDENCIA
| Adoptar y actualizar los instrumentos de gestión de la información | Profesional Universitario de Planeación y archivo | SI | 100% | En la página web se encuentran cargados las tablas de retención, política de gestión documental, tablas de control de acceso, sistema integrado de conservación y pinar desde el año 2020.Es necesario revisar el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 en lo que respecta a la oficina de relación con el ciudadano acorde a las directrices establecidas por el DAFP y cuyo plazo vence el 24 de agosto de 2021. ·
| Elaboración de los instrumentos archivisticos faltantes en el programa de gestión documental | Profesional Universitario de Archivo | SI | 100% | El PINAR, se encuentra publicado en la Página Web y en la ruta de la calidad de la Corporación, donde se evidencia el seguimiento y control para la vigencia 2021. Evidencias: 1. Se encuentra colgado en la Página Web. http://csc.gov.co/transparencia/#1608653077537-7679a6f4-79e9 2. Se encuentra en la ruta de la calidad de la Entidad. (PROCESOS DE APOYO- GESTION DE LA INFORMACION-PLANES-PINAR)
| Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles tanto para los diferentes grupos étnicos y culturales, como para las personas diversamente hábiles. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | Se encuentra enproceso de construccion. Se recomienda impular la actividad, se encuentra atrasada.
| Generar el informe de solicitudes de acceso a la información | Oficina de sistemas | SI | 100% | Se realiza el seguimiento a las consultas que se realizan en la página web. Se actualizo la pagina web