## Hoja1
SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE
Fecha de seguimiento: |  | 10 mayo del 2022
COMPONENTE | Actividades programadas | Responsable | Actividades Cumplidas | Porcentaje de avance | Observaciones
Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar con los servidores públicos la política de Administración de riesgos. | Profesional de Planeación | SI | 100% | Se adelantó socialización mediante correo electronico . Se recomienda realizar una revisión al proceso de administración del riesgo desde la segunda línea de defensa.
| Realizar reunión con la alta dirección para establecer el contexto interno y externo de la CSC. | Profesional de Planeación | NO | 0% | Esta actividad se programa para el proximo cuatrimestre la reunion con la Alta Dirección.
| Realizar reuniones con los líderes de los procesos para identificar los riesgos de corrupción | Profesional de Planeación | NO | 0% | Esta actividad se programa para el proximo cuatrimestre la reunion con la Alta Dirección.
| Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los servidores públicos de la CSC. | Profesional de Planeación | NO | 0% | Esta actividad se programa para el proximo cuatrimestre la reunion con la Alta Dirección.
| Publicar el mapa de riesgos consolidado con los riesgos de gestión y de corrupción. | Profesional de Planeación | SI | 100% | Se realizo la publicación en la página de la entidad en el mes de enero el mapa de riesgos 2022. Evidencia: https://csc.gov.co/planeacion/ Matriz-de-riesgos-de-gestión-2022-CSC.xlsx
| Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por proceso de manera mensual. | Líderes de procesos | SI | 33% | En el 1er cuatrimestre del 2022 se realizó el monitoreo y seguimiento por parte de los líderes del proceso (1era línea de defensa) del mapa de riesgo de corrupción y de gestión. Evidencia: La matriz de Riesgos
| Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 33% | En el 1er cuatrimestre del 2022 se realizó el monitoreo y seguimiento por parte de los líderes del proceso (1era línea de defensa), Planeación (2da línea de defensa) y Control interno (3era línea de defensa) del mapa de riesgo de corrupción y de gestión. Evidencia: La matriz de Riesgos con sus respectivos seguimientos.
| Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Líderes de proceso Profesional de Planeación | NO | 0% | Actividad programada para el 2do cuatrimestre
| Evaluar la pertinencia del mapa de riesgos institucional, la evolución de los riesgos, la efectividad de los controles incorporados y el cumplimiento de las acciones propuestas. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 33% | Mediante el informe de seguimiento cuatrimestral publicado en la página web, realizado por la Oficina de Control interno
Componente II. Racionalización de Trámites | Actualizar los trámites registrados en el SUIT | Profesional de Planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | De conformidad con los periodos de monitoreo y seguimiento, en el primer cuatrimestre fueron racionalizados los tres tramites registrados en la plataforma . La actualización de los trámites, se tiene programada para el segundo cuatrimestre del año en curso.
| Focalizar los tramites que son de mayor impacto para la ciudadanía. Teniendo como referencia variables o factores internos o externos | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 33% | Los trámites registrados en el SUIT, de mayor importancia se encuentran en las afiliaciones y líneas de crédito de la Corporación, los cuales a través de los canales digitales y de comunicación presencial se mantienen actualizados, con el fin de ofrecer un servicio de alta calidad. La evidencia de esta focalización se encuentra en la plataforma suit racionalizados y información de la página web, novasoft y archivo de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente.
| Formular los niveles de atención y entrega de los productos y servicios a los vinculados mediante Acuerdos de nivel de servicio | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | Se recomienda realizar la revision de la implementacion de niveles de servicio. En la actualidad se tiene un nivel de servicio en atecion al cliente y debe tener un analisis frente a la exigencia del SUIT.
| Seguimiento al menú del portal transaccional para realizar consultas de créditos y solicitud de certificaciones en línea | Profesional Sistemas | SI | 100% | El portal fue instalado, se encuentra funcionando perfectamente los usuarios lo han venido consultado sus documentos a través de este aplicativo de igual forma se encuentra en proceso de actualización constante. Evidencia: www.csc.gov.co portal transaccional.
| Elaborar la estrategia de racionalización de tramites | Profesional de Planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | Se encuentra registrada en el SUIT y cada cuatrimestre se racionaliza.
| Realizar seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras y los trámites procesos y procedimientos de acuerdo a la estrategia diseñada. | Jefe de control interno | SI | 33% | Se realizô segumiento mediante el registro en la plataforma SUIT el pasado 15 de junio quedando racionalizado el primer cuatimestre los tres tramites registrados.
Componente III. Rendición de Cuentas | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, a través de la metodología del manual único de rendición de cuentas | Oficina de planeación | NO | 0% | Se programó para el segundo semestre, sin embrago la Oficina de control interno recomienda que se aporveche la étapa de planeacion del pricipio de la vigencia para elaborar los lineamientos de la Rendicion de Cuenta.
| Elaboración y publicación de informes periódicos de Gestión. | Oficina de planeación | NO | 0% | El informe de gestión se realizá en el ultimo trimestre.
| Comunicar a los funcionarios de la Entidad los resultados y avances de la gestión | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | El boletín interno de los resultados y gestión de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente, se tiene programado realizar y divulgar en el mes de junio del año en curso.
| Realizar encuestas de satisfacción a los vinculados | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | Programado para el Último Cuatrimestre. Se recomienda revisar el procedimiento y los segumientos que debe realizar para la revision por la Direccion.
| Atender a los funcionarios públicos de los 116 Municipios del departamento a fin de realizar nuevas vinculaciones y colocación de créditos | Subgerencia de servicios corporativos | SI | 33% | En este primer cuatrimestre se realizó la contratación de 22 asesores comerciales y 2 coordinadores y un apoyo para atenderlos 116 municipios del Departamento de Cundinamarca, quienes realizan las visitas a los municipios que integran su Provincia, proporcionando bienestar directo a los afiliados. Se llevaron a cabo 270 visitas a los diferentes municipios del Departamento a los cuales se les brindó información relacionada con el Portafolio de la Entidad y se radicaron 600 solicitudes de créditos de las diferentes líneas en cada uno de ellos, permitiendo así el acceso a todos los interesados en obtener los servicios ofrecidos de una forma indiscriminada y transparente, ajustado a los requisitos exigidos para tal fin. Evidencias: HOJA DE RUTA- Seguimiento Créditos Radicados Seguimiento actividad Asesores Reporte 218 Novasoft
| Participar en las ferias de servicios que se llevan a cabo en la Gobernación, para dar a conocer la misión de la CSC | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | Esta actividad se desarrolla mediante la visitas de los comerciales y funcionarios de la entidad a los diferentes municipios para promocionar el portafolio, Esta evidencias se muestran en los resultados que presentan los comerciales para sus cuentas de cobro.
| Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de campañas institucionales | Jefe Oficina Control Interno | SI | 33% | Se han realizado 3 campañas de autocontrol en administración de riesgos y furag. Mediante correo electrónico.
| Realizar plan de capacitación y bienestar a todos los vinculados de la Corporación Social de Cundinamarca | Subgerencia de servicios corporativos Bienestar Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | En este cuatrimestre como incentivos, se otorgaron 1557 Anchetas para los afiliados que tienen crédito vigente en la Corporación y 437 elementos corporativos para promocionar en los municipios el portafolio de servicios de la entidad, estos elementos son: alcancías, sombrillas, memorias y cuadernos corporativos. Como evidencia se tienen las planillas de entrega, las cuales reposan en gerencia.
Componente IV. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Incorporar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Subgerente de Servicios Corporativos | SI | 33% | Se elaboró la actualización del portafolio donde se informa todos los servicios de la Corporación. Se puede evidenciar al ingresar en las redes sociales de la Corporación como Instagram, Facebook, Twitter y la pagina Web .
| Presentar informe de gestión al comité directivo acerca del comportamiento del servicio al ciudadano | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | El informe de gestión y acta de comité de gerencia de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente, se tiene programado realizar y presentar en el mes de junio del año en curso.
| Fortalecer el canal virtual por medio del cual los ciudadanos pueden acceder a los trámites, servicios y/o información de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 33% | Se tiene actualizado en la pagina web los formularios inscritos en SUIT y todos aquellos que hacen parte integral de la misión de la entidad
| Mejorar el acceso a la información en la página web de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 33% | Se realiza constante actualización de la pagina web para que cumpla con la normatividad vigente. Evidencias: Link de la pagina web: https://csc.gov.co/tramites/
| Desarrollar competencias de conocimientos y sensibilización a los servidores responsables de Atención al Público. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Área de talento humano | SI | 33% | En el primer trimestre se elaborará cronograma de capacitaciones de atención al público para los funcionarios que desempeñe esta labor, y se dictaron algunas capacitaciones. Se realizó una capacitación por parte de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente, en donde se promovió la aplicacion de la normatividad exigida para atención al público así como del uso correcto de Datadoc, plataforma utilizada para gestionar las PQRSDF de los cundinamarqueses. La evidencia de esta capacitación fue enviada al área de planeación y también reposa en los archivos electrónicos de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente.
| Seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas dada por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibidas de nuestros vinculados. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | Se realizó una capacitación por parte de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente, en donde se promovió el aplicar la normatividad exigida para atención al público así como del uso correcto de Datadoc, plataforma utilizada para gestionar las PQRSDF de los cundinamarqueses. La evidencia de esta capacitación fue enviada al área de planeación y también reposa en los archivos electrónicos de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente.
| Realizar la medición de la satisfacción del cliente respecto a su caracterización, calidad y oportunidad en la prestación de nuestros servicios. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | Se evidencia que se realizaron las encuentas por parte de la entidad, sin embargo se debe fortalecer la medicion y tabulacion de las mismas para tener un resultado que facilite la toma de decisiones.
Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | Implementar una sección de preguntas frecuentes en la página web de la entidad | Subgerente de Servicios Corporativos | SI | 100% | Se brindó constantemente la información requerida por los usuarios a través de la página WEB de la Entidad y los canales de comunicación WhatsApp atendidos por los asesores de las diferentes provincias, a las preguntas formuladas por los usuarios de los servicios ofrecidos por la Entidad. Evidencias: www.csc.gov.co, atencionalcliente@csc.gov.co, www.csc.gov.co/transparencia/acceso a la informaciòn pùblica/2.-informaciòn de interès/preguntas y respuestas frecuentes.
| Publicación de la información del componente de transparencia de gobierno en línea | Profesional Universitario de Planeación | SI | 33% | Se evidencia el cumplimiento de publicaciones, la puesta enmarcha de la aplicación de la Resolucion 11519 de 2020 : El día 28 de enero del 2022 fueron aprobados los 12 planes institucionales que obliga el decreto 612 de 2018, por el comité institucional de gestión y desempeño de CSC. Luego cargados en la página de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información. Evidencias: acta No.1 de CIGD y La publicación de los planes en el siguiente link: https://csc.gov.co/planeacion/. Los siguientes son los planes cargados en la web: 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ¬PINAR 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Anual de Vacantes 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -¬ PETI 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y evidencias tales como
| Adelantar todos los procesos contractuales en la plataforma SECOP II | Oficina de Contratación | SI | 33% | Se suscribieron 74 contratos, de los cuales 64 son contrataciones directas las cuales se crearon los registros dentro de los 3 días hábiles establecidos y los 8 restantes pertenecen a procesos los cuales también fueron registrados en la plataforma y se han llevado a cabo según los cronogramas establecidos para cada uno. Evidencia: se anexa link de todos los procesos para su respectiva verificación. https://www.colombiacompra.gov.co/proveedores/consulte-en-el-secop-i
| Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas | Jefe Asesora Oficina de Contratación Oficina de Talento Humano | SI | 33% | Se le solicito a los funcionarios actualizar su hoja de vida antes de realizar su primer corte de mes, para llevar el control respectivo, pero debido a la transición de SIGEP I a SIGEP II la plataforma quedo sin acceso y tanto funcionarios como contratistas y la entidad no han podido reestablecer luego de esa transición. Igualmente, el área realizo las vinculaciones y retiros de personal del año pasado. Evidencia: se anexa print de cada uno como evidencia de actualización. Se espera para el próximo cuatrimestre ya contar con acceso al nuevo aplicativo y cargar la documentación con las nuevas indicaciones de la Función Publica.
| Capacitación a los funcionarios responsables de la revisión de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones de conformidad con la normatividad vigente. | Jefe Asesora Oficina de Contratación | SI | 100% | Se invito al personal para que asistiera a una semana de capacitación por parte de la función Publica, para uso del aplicativo SIGEP, y algunas funciones del SECOP II. La capacitación se realizó el martes 19 hasta el jueves 21 de abril, y se notificó a todos los funcionarios mediante la circular N° 003 de la OAC, de fecha 18 de abril. se videncia el cumplimietno de actividades, mediante correo electronico enviando la circular.
| Atender las PQRS en los términos establecidos por la ley | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 33% | Se recibieron 408 pqrsdf de las cuales 14 corresponden al mes de enero, 159 al mes de febrero, 134 al mes de marzo y 101 al mes de abril. De estas 408 solo 1 (0,24%) fue contestada fuera de término por el área de gerencia y esta correspondía a un derecho de petición, debido a una inconformidad por un curso de inglés en convenio con la corporación. Se tiene como evidencia los informes mensuales, los cuales fueron enviados al área de planeación y también reposan en los archivos electrónicos de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente.El control es eficiente, teniendo en cuenta que la extemporaniedad es entendida en los tiempos internos de la entidad.
| Seguimiento a las solicitudes emanadas por el boton de PSE (Autenticación de documentos Públicos) | Oficina de Tesorería | SI | 33% | Se realiza seguimiento en la plataforma habilitada donde se reciben los pagos en línea del botón PSE, que está habilitado en la plataforma WEB de la CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA. Allí está registrado los abonos de las cuotas que realizan los afiliados en línea y tiempo real. Se realizo actualización instructivo medios de pago; el cual esta publicado en la página web de la Corporación social de Cundinamarca. Evidencias: Reposan en las instalaciones de la Tesorera General en la siguiente ruta: C:\Users\gfbeltran\Desktop\VIGENCIA 2022\1.2 REPORTE CUATRIMESTRALES\RIESGOS\1ERCUATRIMESTRE\EVIDENCIA.
| Adoptar y actualizar los instrumentos de gestión de la información | Profesional Universitario de Planeación y archivo | SI | 33% | En la página web se encuentran cargados las tablas de retención, política de gestión documental, tablas de control de acceso, sistema integrado de conservación y PINAR vigencia 2022.Es necesario revisar el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 en lo que respecta a la oficina de relación con el ciudadano acorde a las directrices establecidas por el DAFP y cuyo plazo vence el 24 de agosto de 2021. ·
| Elaboración de los instrumentos archivisticos faltantes en el programa de gestión documental | Profesional Universitario de Archivo | SI | 33% | El programa DATADOC, se están incluyendo las TRD para llevar el control de las transferencias documentales que realizan las oficinas de la CSC al archivo según memorando 184 del 2021. El archivo de la CSC empezará a manejar DATADOC, como proceso de inventario documental. Adicional El programa DATADOC, resguardará la información suministrada por la entidad y permitirá consultar la información mediante inventarios – Formato Único de Inventarios Documentales – FUID y por consulta digital de los documentos. Evidencia: http://10.168.20.114/DataDoc/Administracion/InicioSesion/CerrarSesion Se está gestionando el inventario (FUID) de eliminación de la entidad, proceso aprobado mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de septiembre del 2021. ya se encuentra publicado en la página web de la entidad en transparencia y acceso a la información. Evidencia: https://csc.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/FUID-CONTRATOS-1.pdf Evidencia: https://csc.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/
| Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles tanto para los diferentes grupos étnicos y culturales, como para las personas diversamente hábiles. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | Se encuentra enproceso de construccion. Se recomienda impular la actividad, se encuentra atrasada.
| Generar el informe de solicitudes de acceso a la información | Oficina de sistemas | SI | 33% | Se cuenta con el procedimiento.La oficina de Sistemas de la Corporación Social de Cundinamarca Realizo el informe de acceso a la información. Se evidencia mejora en esta actividad