## Plan de acción 3er 2022
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022 | [45 empty] | CSC-DE-FR-06 |  |  | SEGUIMIENTO 2022
Versión: 02
VIGENTE DESDE 15/10/2020
| VIGENCIA: |  | 2022 | PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
| PROCESO | Desarrollo Estrategico |  | CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE PROGRESA! | [11 empty] | Gestionar y dirigir la estrategia de los procesos misionales para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación Social de Cundinamarca
| AREA RESPONSABLE |  | PLANEACIÓN
No | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL | PROGRAMA DEL PLAN ESTRÁTEGICO | RELACIÓN CON LA POLÍTICA DE CALIDAD | OBJETIVO DE CALIDAD | PROCESO | RESPONSABLE | DEPENDENCIA(S) ASOCIADA(S) | ACTIVIDAD | INDICADORES | [6 empty] | META 2022 (Qué se pretende lograr?) | PONDERACIÓN DENTRO DEL PROCESO | FRECUENCIA |  |  | MEDICIÓN TRIMESTRE I |  |  |  | MEDICIÓN TRIMESTRE II |  |  |  | MEDICIÓN TRIMESTRE III |  |  |  | MEDICIÓN TRIMESTRE IV |  |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Total acumulado *100 / Meta). | PORCENTAJE POR DEPENDENCIAS | DIMENSIÓN DE MIPG | POLITÍCA DE LA DIMENSIÓN | [12 empty] | Observaciones 1er trimestre | Observaciones 2do trimestre | Observaciones 3er trimestre | Observaciones 4to trimestre
[9 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO DEL INDICADOR | FÓRMULA | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | LÍNEA BASE (PUNTO DE PARTIDA) | REFERENCIA PARA DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE |  |  | Cuándo se mide | Cuándo inicia | Cuándo finaliza | EJECUTADO | PROGRAMADO | %CUMPLIMIENTO | % CALIFICACIÓN. | EJECUTADO | PROGRAMADO | %CUMPLIMIENTO | % CALIFICACIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | %CUMPLIMIENTO | % CALIFICACIÓN. | EJECUTADO | PROGRAMADO | %CUMPLIMIENTO | % CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Plan Anual de Adquisiciones - Con recursos. (Ver documento) | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (Ver documento) | Plan Anual de Vacantes (Ver documento) | Plan de previsión de Recursos Humanos (Ver documento) | Plan Estratégico de Talento Humano (Ver documento) | Plan Institucional de Capacitación (Ver documento) | Plan de Incentivos Institucionales (Ver documento) | Plan de Trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver documento) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Ver documento) | Plan Estratégico de Técnologias de la Información y las Comunicaciones - PETI. (Ver documento) | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. (Ver documento) | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. (Ver documento)
1 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Atención al afiliado | Aumentar la satisfacción en la prestación del servicio a los afiliados | Incrementar la satisfacción y fidelización de nuestros afiliados | ATENCIÓN AL CLIENTE | Lider del Proceso (Jefe Oficina de Prensa y atención cliente) | Oficina de Prensa y Atención al Cliente Subgerencia Administrativa y Financiera (Funcionario de radicación de correspondencia y PQRS). | Atender las PQRSDF dentro de los términos legales. | Porcentaje de respuesta oportuna a PQRS | Estimar la capacidad de CSC para atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias dentro de los términos legales. | 100 - (PQRS resueltas de forma extemporanea * 100/ Total PQRS recibidas en el periodo). | Porcentaje | Eficacia | N/A | N/A | 100% | 34% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 99.67% | 100% | 99.67% | 24.92% | 95.52% | 100% | 95.52% | 23.88% | 98.94% | 100% | 0.9894 | 24.73% | 0% | 100% | 0% | 0% | 73.53% | 70.73% | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA | APLICA | [6 empty] | APLICA |  |  |  | Se recibieron 307 pqrsdf de las cuales 14 corresponden al mes de enero, 159 al mes de febrero, 134 al mes de marzo. De estas 307 solo 1 (0,4%) fue contestada fuera de término por el área de gerencia y esta correspondía a un derecho de petición, debido a una inconformidad por un curso de inglés en convenio con la corporación. | Se recibieron 290 PQRSDF de las cuales 101 corresponden al mes de abril, 111 al mes de mayo, 78 al mes de junio. 13 PQRSDF equivalen al 4,5%, fueron contestadas fuera de término y estaban a cargo de las siguientes áreas: Contratación, Cartera, Talento Humano, Corporativos y Créditos. | Se recibieron 1.415 PQRSDF de las cuales 385 corresponden al mes de julio, 553 al mes de agosto y 477 del mes de septiembre. 14 PQRSDF fueron contestadas fuera de término y estaban a cargo de las siguientes áreas: Jurídica, Cartera, Créditos. Es importante mencionar que el número de PQRSDF aumentó de acuerdo con algunos sucesos: La no tramitación de créditos por parte de la CSC y el no funcionamiento del Portal Transaccional. Esto permitió que los usuarios y/o afiliados o posibles clientes, se comunicaran mucho más por nuestras líneas de atención telefónicas y WhatsApp.
2 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Atención al afiliado | Aumentar la satisfacción en la prestación del servicio a los afiliados | Incrementar la satisfacción y fidelización de nuestros afiliados | ATENCIÓN AL CLIENTE | Lider del Proceso (Jefe Oficina de Prensa y atención cliente) | Oficina de Prensa y Atención al Cliente | Medir la satisfacción del cliente externo. | Porcentaje de sastifacción de los clientes | Medir la satisfacción de los clientes respecto de los servicios y/o productos ofrecidos por la CSC | (Total de clientes satisfechos / total clientes encuestados promedio del 70%)*100 | Porcentaje | Eficiencia | 70% | Resultado del año inmediatamente anterior. | 100% | 33% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 99.12% | 95% | 104.3% | 26.08% | 93.33% | 95% | 98.25% | 24.56% | 100% | 95% | 105.3% | 26.32% | 0% | 95% | 0% | 0% | 76.96% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA | APLICA | [6 empty] | APLICA |  |  |  | Se realizaron 339 encuestas en el primer trimestre del año, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: enero: 11 encuestas - 9 muy satisfechos y 2 satisfechos. Febrero: 149 encuestas - 127 muy satisfechos, 19 satisfechos y 3 muy insatisfechos; a estos últimos 3 se les brindó servicio en asesoría, radicación de créditos y afiliaciones. marzo: 179 encuestas - 159 muy satisfechos y 20 satisfechos. total: muy satisfechos y satisfechos 99.2% - muy insatisfechos 0.8% | Se realizaron 480 encuestas en el segundo trimestre del año, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: abril 294 encuestas: 209 muy satisfechos, 50 satisfechos, 12 aceptables y 2 insatisfechos y muy insatisfechos. mayo 156 encuestas: 117 muy satisfechos, 31 satisfechos, 1 aceptable y 2 insatisfechos y muy insatisfechos. junio 30 encuestas: 24 muy satisfechos y 2 satisfechos y 2 aceptable Nota: frente a las instalaciones físicas y las herramientas tecnológicas de apoyo que brinda la corporación y la amabilidad de los asesores. De los 480 encuestados el 93,3% (448 personas) recomendarían nuestros servicios y productos. | Se realizaron 97 encuestas en el tercer trimestre del año, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: julio 67 encuestas: 54 muy satisfechos, 6 satisfechos y 7 no evaluaron las preguntas de la encuesta. Agosto 23 encuestas: 20 muy satisfechos, y 3 satisfechos. Septiembre 7 encuestas todas muy satisfechas. De las 97 personas encuestadas todas (100%) recomendarían los servicios de la Corporación y encontramos que los servicios más solicitados son: información de créditos, asesorías y estados de cuenta.
3 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Atención al afiliado | Aumentar la satisfacción en la prestación del servicio a los afiliados | Incrementar la satisfacción y fidelización de nuestros afiliados | ATENCIÓN AL CLIENTE | Lider del Proceso (Jefe Oficina de Prensa y atención cliente) | Oficina de Prensa y Atención al Cliente Subgerencia de Servicios Corporativos (Afiliaciones) | Realizar 1000 nuevas vinculaciones al año | Efectividad vinculaciones | Evaluar la efectividad de la gestión de vinculaciones realizada | (Número de vinculaciones efectivas en el Periodo /Número de vinculaciones programadas) * 100 | Cantidad | Eficiencia | N/A | Resultado del año inmediatamente anterior. | 1000 | 33% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 246 | 250 | 98.4% | 24.6% | 265 | 250 | 106% | 26.5% | 42.4% | 250 | 0.1696% | 10.6% | 0 | 250 | 0% | 0% | 61.7% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA | [11 empty] | Se realizaron 246 afiliaciones en el primer trimestre del año, de las cuales 23 corresponden al mes de enero, 117 al mes de febrero y 106 al mes de marzo. Se concluye que la meta esperada del primer trimestre no se alcanzó, debido a las pocas afiliaciones del mes de enero y se atribuye a que la mayoría de los asesores comerciales fueron contratados finalizando dicho mes. | Se realizaron 265 afiliaciones en el segundo trimestre del año, de las cuales 92 corresponden al mes de abril, 99 al mes de mayo y 74 al mes de junio. Se concluye que la meta esperada del segundo trimestre se cumplió y adicionalmente se cubrió las afiliaciones que hicieron falta en el primer trimestre. | Se realizaron 106 afiliaciones en el tercer trimestre del año, de las cuales 46 corresponden al mes de julio, 37 al mes de agosto y 23 al mes de septiembre. Se concluye que no se cumple con la meta esperada del tercer trimestre y se atribuye a que la CSC ya no está tramitando créditos y no lo hará en lo que queda del año.
4 | Atender a 7000 afiliados y beneficiarios con actividades de bienestar que ofrece la Corporación Social de Cundinamarca | Programa de Bienestar | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | BIENESTAR | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | *Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de Bienestar. | Beneficiar a los afiliados con los servicios de bienestar que presta la Corporación. | Afiliados beneficiados con programas de bienestar social (capacitaciones, recreación, promoción) | Medir el porcentaje de afiliados beneficiados con los servicios de bienestar que presta la Corporación | Número de afiliados beneficiados *100 / Número de afiliados | Cantidad | Eficacia | Resultado del año anterior. | Resultado de la meta propuesta en el plan de desarrollo | 1000 | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 141 | 250 | 56.4% | 14.1% | 704 | 250 | 281.6% | 70.4% | 517 | 250 | 206.8% | 51.7% | 0 | 250 | 0% | 0% | 136.2% | 92.79% | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA | [7 empty] | APLICA |  |  |  | La meta establece para la vigencia 2022 el beneficio para 1000 afiliados. Para el Primer Trimestre 2022 quedó establecida en 250 afiliados y beneficiarios y fueron 141 quienes obtuvieron estos beneficios: 129 con elementos promocionales como alcancías, sombrillas, memorias llavero y cuadernos. Además, se entregaron anchetas adquiridas en la vigencia 2020-2021 y se beneficiaron 12 afiliados con los Convenios Comerciales de Michigan y Dentisalud (6 por cada uno). por afiliaciones . | La meta establece para la vigencia 2022 el beneficio para 1000 afiliados. Para el Segundo Trimestre 2022 quedó establecida en 250 afiliados beneficiados y fueron 699 quienes obtuvieron estos beneficios con elementos promocionales como sombrillas, holder multifuncional, memorias llavero y cuadernos, además se beneficiaron 5 personas con los convenios de Michigan y demás. | Para el Tercer Trimestre 2022 quedó establecida en 250 afiliados y beneficiarios uienes obtuvieron éstos beneficios: con elementos promocionales como holder multifuncional,alcancías, esferos, memorias usb, y abanicos. Alcanzando el cumplimiento del debido a la gestion de la administracion en la compra y distribucion de nuevos elementos corporativos. Las evidencias se encuentran en los reportes de almacen.
5 | Atender a 7000 afiliados y beneficiarios con actividades de bienestar que ofrece la Corporación Social de Cundinamarca |  | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | BIENESTAR | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | *Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de Bienestar. | Beneficiar a los afiliados con actividades realizadas por el Grupo de Asesores Comerciales de la entidad, encaminadas a difundir y promocionar el portafolio de servicios de la entidad, asesorar y tramitar créditos y nuevas afiliaciones de manera virtual y presencial en los diferentes municipios cundinamarqueses. | Eficacia en la colocacion de créditos | Medir el porcentaje de creditos colocados | Número de créditos colocados por el Grupo de Asesores Comerciales *100 / Número de créditos planeados colocar | Cantidad | Eficacia | N/A | N/A | 1200 | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 499 | 300 | 166.3% | 41.58% | 399 | 300 | 133% | 33.25% | 226 | 300 | 75.33% | 18.83% | 0% | 300 | 0% | 0% | 93.67% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | [12 empty] | Para el Primer Trimestre 2022 los 21 asesores lograron la meta de 499 créditos desembolsados, superando ampliamente la ejecución de éste indicador que se mide sobre una meta de 1000 créditos para la vigencia 2022, 300 por cada trimestre. | Para el Segundo Trimestre 2022 los 21 asesores lograron la meta de 399 créditos desembolsados, superando ampliamente la ejecución de este indicador que se mide sobre una meta de 1000 créditos para la vigencia 2022, 300 por cada trimestre. | Para el tercer trimestre 2022, los asesores comerciales radicaron 226 créditos, llegando un cumplimiento de la meta de un 75%. Las evidencias se encuentran en los reportes mensuales que entregan los coordinadores.
[9 empty] | Eficacia en la captacon de nuevas afiliaciones | Medir el porcentaje de nuevas afiliaciones a la entidad | Número de afiliacion captadas por el Grupo de Asesores Comerciales *100 / Número de afiliaciones programadas trimestre captar | Cantidad | Eficacia | N/A | N/A | 1000 | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 205 | 250 | 82% | 20.5% | 218 | 250 | 87.2% | 21.8% | 109 | 250 | 43.6% | 10.9% | 0% | 250 | 0% | 0% | 53.2% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | [12 empty] | Para el Primer Trimestre 2022, los 21 comerciales realizaron 205 afiliaciones, con una meta programada de 250 por trimestre. | Para el Segundo Trimestre 2022, los 21 comerciales realizaron 218 afiliaciones, con una meta programada de 250 por trimestre. | Para el Tercer Trimestre 2022, los comerciales realizaron 109 afiliaciones, alcanzando una meta del 44%, debido a que alguno de ellos finalizaron sus contratos.
[9 empty] | Eficacia en la promocion del portafolio de la entidad en municipios cundinamarqueses. | Medir el porcentaje de municipios cundinamarqueses visitados | Número de municipios cundinamarqueses visitados por el Grupo de Asesores Comerciales *100 / número de municipios cundinamarqueses programados visitar | Porcentaje | Eficacia | N/A | N/A | 100% | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 81.03% | 100% | 81.03% | 20.26% | 74.14% | 100% | 74.14% | 18.53% | 68.1% | 100% | 68.1% | 17.03% | 0% | 100% | 0% | 0% | 55.82% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | [12 empty] | Para el I Trimestre 2022 (enero, febrero, marzo) se llevaron a cabo 210 visitas a los distintos municipios y el número de municipios visitados fue de 94; es decir que a esos 94 municipios se visitaron repetidamente y a 22 municipios de los 116 del Departamento nó se les hizo visita alguna durante el periodo mencionado. | En el Segundo Trimestre 2022 se llegó de manera presencial a 86 municipios cundinamarqueses para promocionar los servicios de la Corporación Social de Cundinamarca, y se realizaron 300 visitas (Algunos municipios fueron visitados en más de una oportunidad y otros no fueron visitados). | En el Tercer Trimestre 2022 se llegó de manera presencial a 79 municipios cundinamarqueses para promocionar los servicios de la Corporación Social de Cundinamarca, y se realizaron 378 visitas (Algunos municipios fueron visitados en más de una oportunidad y otros no fueron visitados).
6 | Atender a 7000 afiliados y beneficiarios con actividades de bienestar que ofrece la Corporación Social de Cundinamarca | Programa de Bienestar | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | BIENESTAR | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | *Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de Bienestar. | Beneficiar a los hijos de nuestros afiliados con incentivo economico que exalta el desempeño academico ICFES SABER 11 y estudiantes que iniciaron con anterioridad sus actividades académicas de nivel superior y obtuvieron en el último certificado de notas promedio ponderado igual o superior a 3.8 o su equivalente y que cumplan los requisitos establecidos por la entidad. | Eficacia de subsidios educativos | Medir el número de entregas de subsidios educativos a los afiliados que ya cuentan con el beneficio de este programa | Número de subsidios educativos entregados*100 / Número de entregas de subsidio educativo programadas | Cantidad | Eficacia | N/A | N/A | 130 | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0% | 25% | 36 | 49 | 73.47% | 18.37% | 20 | 16 | 125% | 31.25% | 0% | 65 | 0% | 0% | 74.62% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano |  |  |  |  | APLICA | [6 empty] | APLICA | Este indicador queda en 0, ya que está programado para el segundo semestre la adjudicación de 35 subsidios educativos. | En el segundo trimestre 2022 de los 49 subsidios educativos activos fueron desembolsados 36. | En el tercer trimestre 2022 se encuentran 49 subsidios educativos activos, en este trimestre se realizaron 20 giros de subsidios educativos. No obstante, este indicador se mide en el cuarto trimestre de 2022 en razón a que los giros se hacen semestralmente. Las evidencias reposan en los archivos de bienestar social.
7 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Créditos otorgados | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | CRÉDITO Y CARTERA | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | * Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de crédito | Colocación de créditos. | Avance en la colocación de créditos | Garantizar el cumplimiento de la meta del Plan de desarrollo (Meta total del cuatrienio: 8000 créditos) | Número de créditos desembolsados en el periodo * 100 / Número de créditos programados para desembolsar en el periodo | Cantidad | Eficacia | N/A | Resultado de la meta propuesta en el plan de desarrollo | 2000 | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 525 | 250 | 210% | 52.5% | 602 | 600 | 100.3% | 25.08% | 321 | 750 | 42.8% | 10.7% | 0 | 400 | 0% | 0% | 88.28% | 66.58% | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA | [7 empty] | APLICA |  | APLICA |  | Durante el Primer Trimestre de 2022 (enero, febrero y marzo), se desembolsaron 525 créditos de 671 que fueron radicados, teniendo en cuenta que la apertura para dicho proceso se llevó a cabo a partir del día 14 de enero de 2022. La meta de 250 créditos para el primer trimestre de 2022 fue cumplida por encima del 100% en razón del aumento en la demanda de solicitudes de créditos por parte de los afiliados de la Entidad, quienes se encontraban en espera de allegar documentación completa desde finales de 2021. Así mismo se incrementó el número de asesores que promocionan los servicios de la Entidad ofrecidos en el Portafolio. | Durante el Segundo Trimestre de 2022 (abril, mayo y junio), se desembolsaron 602 créditos de 730 que fueron radicados, teniendo en cuenta que algunos afiliados no legalizan documentos para lograr el respectivo desembolso. La meta de 250 créditos para el primer trimestre de 2022 fue cumplida por encima del 100% en razón del aumento en la demanda de solicitudes de créditos por parte de los afiliados de la Entidad, quienes se encontraban en espera de allegar documentación completa pendiente del primer trimestre 2022. | Durante el Tercer Trimestre de 2022 se desembolsaron 321 créditos de 259 que fueron radicados durante el mismo periodo y durante meses anteriores (que no fueron desembolsados durante los dos primeros trimestres) en razón de que algunos afiliados no legalizaron documentos para lograr el respectivo desembolso. La meta de 750 créditos para el tercer trimestre de 2022 NO fue cumplida teniendo en cuenta el aumento en la demanda de solicitudes de créditos por parte de los afiliados de la Entidad, quienes se encontraban en espera de allegar documentación completa pendiente de los anteriores trimestres de 2022.
8 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Créditos otorgados | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | CRÉDITO Y CARTERA | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | * Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de crédito | Asegurar el cumplimiento de tiempos en el Créditos hipotecarios. | Oportunidad en la gestión de otorgamiento créditos hipotecarios. | Verificar el cumplimiento de los términos establecidos para el desembolso de créditos hipotecarios (una vez se encuentren radicados los documentos para iniciar el trámite). | Créditos hipotecarios desembolsados en máximo 45 días (tiempos de trámites internos CSC) * 100 / Total créditos hipotecarios desembolsados. | Porcentaje | Eficacia | N/A | N/A | 100% | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 87.1% | 100% | 87.1% | 21.77% | 24.32% | 100% | 24.32% | 6.081% | 0 | 100% | 0% | 0% | 52.86% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA |  |  |  | APLICA |  |  |  | APLICA |  |  | APLICA | De los 525 créditos desembolsados durante el primer trimestre de 2022, 24 corresponden a créditos de vivienda hipotecarios, los cuales fueron desembolsados en un periodo menor a 45 días, dando cumplimiento a la meta programada en un 100%. (No se tiene en cuenta el tiempo de trámites externos como notariado, registro, firma de libranzas y pagarés). | De los 602 créditos desembolsados durante el segundo trimestre de 2022, 31 corresponden a créditos de vivienda hipotecarios de los cuales 27 fueron desembolsados en un periodo menor a 45 días, dando cumplimiento a la meta programada en un 87,10% (No se tiene en cuenta el tiempo de trámites externos como notariado, registro, firma de libranzas y pagarés). | De los 321 créditos desembolsados durante el tercer trimestre de 2022, 37 corresponden a créditos de vivienda hipotecarios de los cuales 9 fueron desembolsados en un periodo menor a 45 días, dando cumplimiento a la meta programada en un 24,32% (No se tiene en cuenta el tiempo de trámites externos como notariado, registro, firma de libranzas y pagarés).
9 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Créditos otorgados | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | CRÉDITO Y CARTERA | lider del proceso | * Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de crédito. | Asegurar el cumplimiento de tiempos en el Crédito de consumo. | Oportunidad en la gestión de otorgamiento créditos no hipotecarios. | Verificar el cumplimiento de los términos establecidos para el desembolso de créditos no hipotecarios (una vez se encuentren radicados los documentos para iniciar el trámite). | Créditos no hipotecarios desembolsados en máximo 8 días (tiempos de trámites internos de CSC) * 100 / Total créditos no hipotecarios desembolsados. | Porcentaje | Eficacia | N/A | N/A | 100% | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 76.45% | 100% | 76.45% | 19.11% | 77.93% | 100% | 77.93% | 19.48% | 46.13% | 100% | 46.13% | 11.53% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50.13% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | APLICA |  |  |  | APLICA |  |  |  | APLICA |  |  | APLICA | De los 525 créditos desembolsados en el primer trimestre 2022, 501 corresponden a créditos de consumo que fueron desembolsados en un término inferior a 8 días, con un 76,45% de cumplimiento; mientras que el 23,55% se llevó a cabo en un periodo superior a los 9 días, en razón del incumplimiento por parte de los afiliados para allegar a la Entidad los documentos (libranza y pagaré) debidamente legalizados para dar continuidad con el trámite de las solicitudes oportunamente. (La medición se hace teniendo en cuenta los trámites internos en la Entidad). | De los 602 créditos desembolsados en el segundo trimestre 2022, 571 corresponden a créditos de consumo de los cuales 445 fueron desembolsados en un término inferior a 8 días, con un 77,93% de cumplimiento; mientras que el 22,07% se llevó a cabo en un periodo superior a los 9 días, en razón del incumplimiento por parte de los afiliados para allegar a la Entidad los documentos (libranza y pagaré) debidamente legalizados para dar continuidad con el trámite de las solicitudes oportunamente. (La medición se hace teniendo en cuenta los trámites internos en la Entidad). | De los 321 créditos desembolsados en el tercer trimestre 2022, 284 corresponden a créditos de consumo de los cuales 131 fueron desembolsados en un término inferior a 8 días, con un 46,13% de cumplimiento; mientras que el 53,87% se llevó a cabo en un periodo superior a los 9 días, en razón del incumplimiento por parte de los afiliados para allegar a la Entidad los documentos (libranza y pagaré) debidamente legalizados para dar continuidad con el trámite de las solicitudes oportunamente. (La medición se hace teniendo en cuenta los trámites internos en la Entidad).
10 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Créditos otorgados | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | CRÉDITO Y CARTERA | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | * Subgerencia de Servicios Corporativos. * Dirección de cartera y ahorros | Disminuir el porcentaje de cartera vencida por debajo del 20%. Esto debido a una recesión económica por COVID 19. | Indice de cartera vencida (calidad) | Mantener el mayor porcentaje posible de saldo de cartera de la entidad en calificación A. | Saldo de cartera vencida (diferente a A *100 / Saldo total de cartera. (excluir cuentas de orden) | Porcentaje | Efectividad | 0% | Resultado año anterior | < 20% | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 22.57% | 20% | 88.63% | 22.16% | 24.89% | 20% | 80.37% | 20.09% | 22.05% | 20% | 90.7% | 22.67% | 0% | 20% | 0% | 0% | 64.92% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | [8 empty] | APLICA |  | APLICA | APLICA | El indicador no se cumplió debido a que no se contaba con el personal suficiente para adelantar el cobro persuasivo sin embargo se realizó con personal de planta dicha gestión. Saldo total de cartera: $148.239.763.472 Cartera vencida al 31-03-2022: $33.452.714.658 | El indicador no se cumplio. Saldo total de cartera: $149.051.867.109 . El saldo de cartera vencida correspondiente a $37.092.775.463 (sin ctas de orden) frente al saldo total de cartera durante el II Trimestre de 2022 (sin ctas orden), supera el 20% programado en un 4,89%. | El indicador no se cumplió a pesar de haber manteniendo el cobro persuasivo con el personal de planta y a la gestión de cobro y las acciones que se han tomado en los acuerdos de pago y refinanciación de los créditos, lo que permitió obtener una cartera sana en un 77,95% sin cumplir con la meta establecida del 80%. El saldo de cartera vencida correspondiente a $32,763'542,217(sin ctas de orden) frente al saldo total de cartera durante el III Trimestre de 2022 (sin ctas orden) por $148.581'597,473, supera en un 2,05%. - del 20% programado. Continuamos manteniendo un 77,95% de la cartera sana, gracias a la gestión de cobro y a las acciones que se han tomado en los acuerdo de pago y refinanciación de créditos.
11 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Créditos otorgados | Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental | Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada | CRÉDITO Y CARTERA | Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos). | * Subgerencia de Servicios Corporativos. * Dirección de cartera y ahorros | Aplicar el total del valor recaudado de las diferentes pagadurías. | Oportunidad en la aplicación del recaudo | Garantizar el desglose total del valor recaudado de las diferentes pagadurías | Valor desglosado en el periodo *100 / Valor recaudado en el periodo | Porcentaje | Efectividad | N/A | N/A | 95% | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 99.85% | 95% | 105.1% | 26.28% | 91.81% | 95% | 96.65% | 24.16% | 99.83% | 95% | 105.1% | 26.27% | 0% | 95% | 0% | 0% | 76.71% |  | Gestión con valores para resultados | Servicio al cuidadano | [8 empty] | APLICA |  | APLICA | APLICA | Se superó la meta de recaudo ya que las personas que llevan las pagadurías han realizado una buena gestión y las pagadurías han enviado oportunamente los listados. Valor recaudo en el periodo: $10.315.106.743 Valor desglosado en el periodo: 10.299.277.133 | Se continua haciendo gestión para poder desglosar el 100% de las pagadurías pero se tiene dificultad con aquellas que no envían oportunamente los listados para la aplicación de los correspondientes desgloses. Se desglosaron $11,980'775,848 de $12,006'565.369 recaudados. | Se continua haciendo gestión para poder desglosar el 100% de las pagadurías pero se tiene dificultad con aquellas que no envían oportunamente los listados para la aplicación de los correspondientes desgloses. Se desglosaron $11,568'592,127 de $11,587'775,317 recaudados.
12 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Evaluar el desempeño de los proveedores externos para que cumplan con los requisitos | GESTIÓN CONTRACTUAL | Lider del proceso (Jefe de la Oficina de Contratación) | * Ofiicna asesora de contratación. | Realizar la gestión contractual acorde con la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones | Seguimiento PAA | Hacer seguimiento a la gestión contractual acorde con la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones | Número de contratos celebrados acorde con el PAA * 100 / Total de contratos previstos en el PAA | Porcentaje | Efectividad | N/A | N/A | 100% | 34% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 94.67% | 100% | 94.67% | 23.67% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0 | 100% | 0% | 0% | 73.67% | 74.14% | Direccionamineto estratégico | Compras y contratación pública | APLICA | [11 empty] | Para el primer trimestre se suscribieron 66 contratos de prestación de servicios debido a la ley de garantías y 5 procesos de funcionamiento de la entidad. Los proyectados según el PAA son 75 y los no ejecutados en este trimestre que son 4 ya están aperturados en SECOP I y según cronograma se suscribirán al iniciar el segundo trimestre. | Para el segundo trimestre se han suscrito 4 contratos de funcionamiento de la entidad, de los cuales 3 fueron reportados en el mes de abril, y 1 fue suscrito en junio pero su inicio seria para el mes de julio cumpliendo con lo proyectado en el PAA. | Para el tercer trimestre los 6 contratos proyectados en el PAA fueron suscritos según estimado en el cronograma.
13 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Evaluar el desempeño de los proveedores externos para que cumplan con los requisitos | GESTIÓN CONTRACTUAL | Lider del proceso (Jefe de la Oficina de Contratación) | * Ofiicna asesora de contratación. | Publicar los proceso en el SECOP dentro del término establecido en la ley. | Seguimiento a la publicación de contratos | Hacer seguimiento a la publicación de los contratos dentro del término legal | Contratos publicados en el SECOP * 100 / Contratos celebrados. | Porcentaje | Efectividad | N/A | N/A | 100% | 33% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 95% | 100% | 95% | 23.75% | 0 | 100% | 0% | 0% | 73.75% |  | Direccionamineto estratégico | Compras y contratación pública | APLICA | [11 empty] | Luego de suscritos los 66 contratos de Prestación de Servicios bajo la modalidad de Contratación Directa fueron registrados dentro de los 3 días hábiles en la plataforma de SECOP I y los 5 procesos de funcionamiento fueron aperturados según cronograma. cumplimiento al 100% | Los cuatro contratos suscritos, fueron aperturados sus procesos en la plataforma del Secop I según cronograma y los mismos se cumplieron los tiempos establecidos. | Se suscribieron 38 contratos, de los cuales 32 fueron registrados en la plataforma secop II y los 6 restantes en la plataforma Secop I, cumpliendo con el máximo de 3 días hábiles de registro. Quedaron únicamente dos contratos registrados en plataforma Secop I pero por cronograma aun no quedaron suscritos en este periodo.
14 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Evaluar el desempeño de los proveedores externos para que cumplan con los requisitos | GESTIÓN CONTRACTUAL | Lider del proceso (Jefe de la Oficina de Contratación) | * Ofiicna asesora de contratación. | Verificar el comportamiento de los proovedores | Reevaluación a proveedores | Hacer seguimiento a la evaluación y reevaluación de los proveedores. | Reevaluación de los proveedores en el periódo* 100/Número de contratos suscritos a reevaluar. | Porcentaje | Efectividad | N/A | N/A | 100% | 33% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0 | 100% | 0% | 0% | 75% |  | Direccionamineto estratégico | Compras y contratación pública | APLICA | [11 empty] | Durante este primer trimestre se calificaron 3 contratos que fueron adicionados para el 2022 y su terminación fue proyectada para el primer trimestre mediante la aprobación de la respectiva acta de terminación (arriendos, aseo, cafetería y vigilancia) cerrando así los contratos con vigencia del 2021. | Para este periodo no se realizaron calificaciones de contratos | Para este periodo se realizaron 45 calificaciones, de contrataciones directas que finalizaron su periodo de contrato.
15 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subdirección Administrativa y financiera *Profesional Universitario de Gerencia | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo, impresoras y equipos de red de la entidad. Dos mantenimientos al año. | Gestión de proyectos tecnológicos -Mantenimientos. | Evaluar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de computo, impresoras y equipos de Red de la entidad. | Numero de mantenimientos realizados (equipos de la CSC) *100/ número de mantenimientos programados. | Cantidad | Efectividad | N/A | N/A | 2 | 25% | Semestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 100% | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 1 | 0% | 0% | 75% | 75% | 1. Gestión con valores para resultados. 2. Información y comunicación | 1. Gobierno digítal y seguridad digítal. 2. Transparencia y acceso a la información | [9 empty] | APLICA |  | APLICA | Se tienen programados 2 mantenimientos generales en el año 2022, y el primero esta programado para el segundo trimestre | Para el segundo trimestre se realizo el primer manteniemitno general programado para el año 2022 con la intervencion de 30 mantenimientos preventivos a los equipos de computo de las dependencias de servicios corporativos, archivo y otros. | El segundo mantenimiento general programado para la vigencia 2022 se realizara en el cuarto trimestre a las dependencias de gerencia, jurídica, Subgerencia Administrativa, contratación y otros.
16 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerencia Administrativa y financiera *Profesional Universitario de Gerencia .. | Adquirir los equipos técnologicos requeridos por la entidad. Dos compras al año. | Gestión de proyectos tecnológicos - adquisición | Gestionar el proceso de compra de equipos tecnologico y/o infraestructura tecnológica. | Cantidad de equipos tecnológicos adquiridos *100/ Cantidad de equipos tecnológicos requeridos | Cantidad | Efectividad | N/A | N/A | 2 | 25% | Semestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0% | 1 | 0% | 0% | 75% |  | 1. Gestión con valores para resultados. 2. Información y comunicación | 1. Gobierno digítal y seguridad digítal. 2. Transparencia y acceso a la información | APLICA | [8 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | La adquisición de equipos tecnológicos de la entidad se encuentra encuentra en la fase de planeación. Actividad programada para el 2do trimestre. | Para el segundo trimestre se adelantan solicitudes de cotizaciones y se expone la necesidad a la nueva administración de adquirir nuevos equipos tecnologicos. | Para el tercer trimestre la entidad adquiere el troncal SIP fija G7 11-92K 10 SESIONES CA LLS PER CECOND 2, para optimizar y potencializar la atención telefónica de los afiliados. Igualmente se viene programando para el último trimestre
17 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerencia Administrativa y financiera *Profesional Universitario de Gerencia. | Publicación y seguimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y PETI. | Seguimiento y Publicación de planes anuales de gestión de la información. | Verificar el seguimiento y la publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y PETI. | seguimiento a los Planes Publicados * 100 / la programación de los planes programados | Cantidad | Efectividad | N/A | N/A | 3 | 25% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 1 | 0% | 0% | 75% |  | 1. Gestión con valores para resultados. 2. Información y comunicación | 1. Gobierno digítal y seguridad digítal. 2. Transparencia y acceso a la información | [9 empty] | APLICA | APLICA | APLICA | Los siguientes son los planes actualizados y publicados en enero del 2022 en la página de la entidad, www.csc.gov.co.  Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.  Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.  Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI. | Estos planes permanecen publicados en la pagina Web de la Corporacion Social de Cundinamarca y se adelanta la politica de seguridad y privacidad informatica https://csc.gov.co/planeacion/ | Se ha verificado que los planes se encuentren publicados en la página Web de la Corporación Social de Cundinamarca y se adelanta la política de seguridad y privacidad informática https://csc.gov.co/planeacion/, se tiene previsto para el último trimestre seguimiento a estos planes
18 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerencia Administrativa y financiera *Profesional de archivo. | Actualizar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR). | Ejecución del PINAR | Hacer seguimiento al PINAR | Activdades ejecutadas * 100 / Actividades programadas | Porcentaje | Efectividad | N/A | N/A | 100% | 25% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% |  | 1. Gestión con valores para resultados. 2. Información y comunicación | 1. Gobierno digítal y seguridad digítal. 2. Transparencia y acceso a la información |  | APLICA | [10 empty] | El PINAR se actualizó con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con acta 001 de enero del 2022. La actualización se encuentra publicado en la ruta de la calidad y en la página web de entidad. https://csc.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVO-PINAR-.pdf En su seguimiento y control se encuentra estipulado: 1. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DOCUMENTALES EN EL FUID DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Se está gestionando el inventario (FUID) de eliminación de la entidad, proceso aprobado mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de septiembre del 2021. ya se encuentra publicado en la página web de la entidad en transparencia y acceso a la información https://csc.gov.co/wp-content/uploads/2021/11/FUID-CONTRATOS-1.pdf https://csc.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/ https://csc.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/SENTENCIA-TRIBUNAL-SUPERIOR-DE-BOGOTA-Sala-Civil-de-Decision-Especializada-en-Restitucion-de-Tierras.pdf Adicional se está trabajando el DATADOC el inventario documental de gestión http://10.168.20.114/DataDoc/Administracion/InicioSesion/Bienvenida?url=&x=/ 2. RESGUARDAR LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN EL ARCHIVO PARA CONSULTA DE LA ENTIDAD Para el resguardo de la información está el programa DATADOC. Programa de gestión documental orientado a optimizar los procesos de archivo. En este programa se realizará la migración del archivo para consulta de la entidad. http://10.168.20.114/DataDoc/Documentos/SeriesDocumentales/Administrar | 1. Levantamiento de inventarios documentales en el FUID de los archivos de gestión en DATADOC, se encuentra cargadas y creadas las series y subseries documentales - TRD, el listado de tipo de metadatos y listado de formularios dinámicos para llevar el control de las transferencias documentales que realizan las oficinas de la CSC al archivo según memorando 184 del 2021. El archivo de la CSC empezará a manejar DATADOC, como proceso de inventario documental. http://10.168.20.114/DataDoc/Administracion/InicioSesion/CerrarSesion 2. Jornadas de sensibilización y capacitación a funcionarios y colaboradores del Plan de Capacitación Gestión Documental Se esta realizado capacitaciones a los funcionarios y contratistas del archivo para el manejo del programa DATADOC. Esto con el fin de ingresar la información suministrada en las transferencias documentales de la entidad. 3. Resguardar la información que se genera en el archivo para consulta de la entidad Para el resguardo de la información está el programa DATADOC. Programa de gestión documental orientado a optimizar los procesos de archivo. En este programa se realizará la migración del archivo para consulta de la entidad. Se escanearon y digitalizaron 40 cajas que contienen 75.475 pagares – documental de créditos, y 470 cajas escaneadas aprobadas mediante Comité Institucional de gestión y desempeño para la eliminación listas para subir al servidor de DATADOC El programa DATADOC, resguardará la información suministrada por la entidad y permitirá consultar la información mediante inventarios – Formato Único de Inventarios Documentales – FUID y por consulta digital de los documentos. | Tipo de metadatos y listado de formularios dinámicos para llevar el control de las transferencias documentales que realizan las oficinas de la CSC al archivo según memorando 184 del 2021. El archivo de la CSC empezará a manejar DATADOC, como proceso de inventario documental una culmine el proceso contractual entre las entidades. http://10.168.20.114/DataDoc/Administracion/InicioSesion/CerrarSesion El área de archivo está cargando la información del inventario documental de las transferencias primarias en un archivo Excel y se está guardando en un equipo de la CSC El inventario documental de eliminación fue aprobado el 15 de septiembre del 2022 mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño y según acuerdo 4 del 2019, fue publicado en la página web de la entidad https://csc.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/ 2. Resguardar la información que se genera en el archivo para consulta de la entidad El 15 de septiembre del 2022 mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó contratar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA – DATADOC como soporte de migración del archivo digitalizado y como herramientas que facilitan la creación, edición, modificación y la distribución de documentos electrónicos generados como resultado de la gestión operativa de una unidad organizativa en una entidad, en donde pueden conservarse distintas versiones de un mismo documento y almacenar documentación de apoyo que se considere pertinente para la tramitación. En este momento, el área de archivo está resguardando los documentos que se escanean de las transferencias primarias y la eliminación documental (documentos que se cargarían al sistema para consulta), se guarda en un disco externo que tiene en custodia la oficina de archivo
19 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen. | Seguimiento Plan Anual de mantenimiento de la infraetructura fisica de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades | Elaborar el Plan Anual de mantenimiento infraetructura física | Hacer seguimiento a la elaboración del Plan Anual de mantenimiento de la infraetructura fisica de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades | Número de actividades realizadas de acuedo al cronograma *100/ Número de actividades Programadas de acuerdo al cronograma | Porcentaje | Efectividad | 100 | Cronograma de actividades | 100% | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0 | 100% | 0% | 0% | 75% | 75% | Direccionamiento estratégico y gestión con valores para el resultado | Planeación institucional, de fortalecimiento organizacional y simplificación del proceso. | APLICA | [11 empty] | Se elaboró el plan de mantenimiento de la infraestructura para la vigencia 2022. | Al término del primer semestre se da cumplimiento a cuatro actividades programadas en el plan de mantenimiento: actividad 4 adecuación del cuarto para almacenar residuos peligrosos. Actividad 6 limpieza y revisión general de canales y bajantes de aguas lluvias todo el edificio. Actividad 7 arreglo y mantenimiento barandas de seguridad del 1 piso al 4 piso. Actividad 10 arreglo y cambio de guardas en escritorios y puertas de oficinas según necesidad. | Para el tercer trimestre se realiza contrato de fumigación nº 22-0014 con COLSAM INGENIERIA S.A.S y su objeto es: mantenimiento, recarga de extintores, lavado de tanques y fumigación contra plagas, para la sede administrativa de la corporación social de Cundinamarca ubicada en la calle 39 a no.18 – 05 de la ciudad de Bogotá d.c. dando cumplimiento a las actividades programadas en los ítems 2 y 9 del cronograma anual de mantenimiento.
20 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen. | Seguimiento a la Inspección preoperativa del parque automotor de la Entidad | Inspección preoperativa del parque automotor de la entidad. Dos mantenimientos al año. | Hacer seguimiento a la inspección del Plan Anual de mantenimiento del parque automotor de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades | Número de matenimientos realizadas de acuedo al cronograma *100/ Número de actividades Programadas de acuerdo al cronograma | Cantidad | Efectividad | 2 | Cronograma de actividades | 2 | 20% | Semestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 100% | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0% | 1 | 0% | 0% | 75% |  | Direccionamiento estratégico y gestión con valores para el resultado | Planeación institucional, de fortalecimiento organizacional y simplificación del proceso. | APLICA | [11 empty] | Se encuentra programado mantenimientos para el 2do y 4to trimestre del año | Para el segundo trimestre inicio el primer mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la Corporacion Social de Cundinamarca | A corte 30 de septiembre de 2022 se han realizado 14 intervenciones a los vehículos del parque automotor y se han realizado 2 revisiones tecno mecánicas a los vehículos de placa OFK544 y OFK487. es de aclara que este es el inicio del matenimineto programada para el último trimestre
21 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen. | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de elementos de consumo de la entidad. | Plan de Adquisiciones elementos de consumo y mobiliario | Elaborar el plan anual de adquisiciones de elementos de consumo y mobiliario; y entrega de estudios previos para el respectivo proceso de contratación | No. de seguimientos*100 /las actividades del plan de compras | Porcentaje | Efectividad | 100% | Solicitudes de las Dependencias | 100% | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% |  | Direccionamiento estratégico y gestión con valores para el resultado | Planeación institucional, de fortalecimiento organizacional y simplificación del proceso. | APLICA | [11 empty] | En este trimestre se elaboraron estudios de necesidad para contratar compras de papelería y tóner y compra de mobiliario para la entidad vigencia 2022. | Se realizó contrato de compraventa nº 22 – 0006 suscrito entre la Corporación Social de Cundinamarca y soluciones comerciales y empresariales Zipar SAS cuyo objeto es: “adquisición de elementos requeridos para el adecuado funcionamiento de la Corporación Social de Cundinamarca (papelería, tóner útiles de oficina y escritorio y otros).” | Se realizó contrato de compraventa nº 22 – 0009 suscrito entre la corporación social de Cundinamarca y LOGIG SERVIS SAS cuyo objeto es: “adquisición e instalación de material publicitario, para la promoción y divulgación de productos e imagen institucional de la Corporación Social de Cundinamarca.”
22 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen. | Actualizar los inventarios individuales de los funcionarios de la entidad y que se encuentren devidamente firmados por el funcionario responsable | Inventarios de bienes muebles individuales | Hacer segimiento a la actualización de inventarios individuales de los funcionarios de la entidad. Dos al año | # de inventarios Individuales actualizados*100/ # de funcionarios entidad | Porcentaje | Efectividad | 100% | Inventario puestos de trabajo y elementos exportado del software de inventarios por cada funcionario. | 100% | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 100% | 25% | 50% | 50% | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 75% |  | Direccionamiento estratégico y gestión con valores para el resultado | Planeación institucional, de fortalecimiento organizacional y simplificación del proceso. |  |  |  |  | APLICA | [7 empty] | Se programan 2 actualizaciones de inventarios de los 64 funcionarios de planta al año (junio y diciembre 2022) | Se realizó actualización de inventarios de los 64 funcionarios de planta en el mes de junio 2022. | Se realizó retiro de puestos de trabajo, sillas y basureras que estaban asignadas a los funcionarios por cambio de mobiliario y estrategia eco mágico. Sin embargo se tiene programado para el último trimestre la actualización
23 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen. | Verificar los elementos de consumo y devolutivos de acuerdo al reporte generado por Novasoft frente al fisico. | Reportes de Elementos de consumo y devoluctivos | Verificar los elementos de consumo y devolutivos de acuerdo al reporte generado por Novasoft frente al fisico. | No de reportes*100/ # de reportes programados. | Cantidad | Efectividad | 3 | Reporte del software Informe de consumos y devolutivos | 3 | 20% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 25% | 3 | 3 | 100% | 25% | 3 | 3 | 100% | 25% | 0 | 3 | 0% | 0% | 75% |  | Direccionamiento estratégico y gestión con valores para el resultado | Planeación institucional, de fortalecimiento organizacional y simplificación del proceso. |  |  |  |  | APLICA | [7 empty] | Se realizaron las interfaces del sistema en los meses de (enero-febrero y marzo) y se realizó la verificación de existencias de consumo. | Se realizaron las interfaces del sistema en los meses de (abril, mayo y junio) y se realizó verificación de existencias de consumo en los tres meses respectivos | se realizaron las interfaces del sistema en los meses de (julio, agosto y septiembre) y se realizó verificación de existencias de consumo en los tres meses respectivos.
24 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico |  | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Elaborar, implementar y realizar seguimiento el Plan Institucional de Capacitación (PIC) para los funcionarios de la CSC | Ejecutar el plan institucional de capacitación. | Ejecutar y hacer seguimiento a las capacitaciones previstas en el cronograma de actividades | No. de seguimientos elaborados*100 /No. De seguimientos según cronograma programados | Cantidad | Eficacia | 16 | Plan institucional de capacitación | 16 | 10% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 25% | 2 | 2 | 100% | 25% | 5 | 5 | 100% | 25% | 0 | 5 | 0% | 0% | 75% | 75.89% | Talento humano y gestión del conocimiento | Talento humano e integridad y gestión del conocimineto y la innovación |  |  |  |  | APLICA | APLICA | [6 empty] | Se tenia programada 1 capacitacion para este trimestre. Se realizo la reinduccion de Novasoft para todos los funcionarios de la entidad., Se adjunta como evidencia el memorando a traves del cual se remitio la informacion a los funcionarios. | Para este trimestre se tenían programadas 2 capacitaciones, se cumplió con una, capacitacion de Participación Ciudadana, y se envió memorando el 21 de junio para el curso de MIPG VERSION II, con fecha de entrega de certificados hasta el 30 de julio. La Capacitacion de Atención al Cliente está dentro de la contratación. | Se cumplió con el 100% de las capacitaciones. Se realizo nuevamente el curso de PARTICIPACION CIUDADANA. Se realizo modificación del cronograma. Y la capacitación del módulo de la plataforma NOVASOFT se tiene programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2022
|  | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | [7 empty] | Realizar una capacitación semestral sobre los módulos de la plataforma tecnológica con que cuenta la entidad. | Actividades ejecutadas según cronograma *100 / Actividades programadas según cronograma | Cantidad | Efectividad | 2 | 0 | 2 | 10% | Semestral | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 100% | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 1 | 0% | 0% | 75% |  | Talento humano y gestión del conocimiento | Talento humano e integridad y gestión del conocimineto y la innovación | [12 empty] | Esta actividad se tiene programada por el 2do y 4to trimestre del año 2022. | Se realizo la Capacitacion de Atención al Cliente está dentro de la contratación
25 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Elaborar y realizar el seguimiento al Plan de Bienestar e incentivos de la CSC ajustado a los lineamientos normativos, conceptuales y dimensiones estratégicas adoptadas como resultado del diagnóstico institucional. | Realizar seguimiento al cronograma de actividades de bienestar | Ejecutar el total de las activiidades señaladas en el plan de bienestar e incentivos de la CSC. | Actividades ejecutadas según cronograma *100 / Actividades programadas según cronograma | Cantidad | Efectividad | 4 | N/A | 4 | 10% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 1 | 0% | 0% | 75% |  | Mi MIPG se articula y complementa con este sistema, además de los sistemas de servicio al ciudadano, gestión ambiental y de seguridad de la información entre otros. |  |  |  |  | APLICA | APLICA | [7 empty] | Se realizaron las siguientes actividades:  Envío de tarjeta de cumpleaños a los funcionarios que cumplieron años en enero, febrero y marzo.  Celebración del día de la mujer y el hombre.  Entrega de obsequios. | Se envía a los funcionarios tarjeta de cumpleaños de los meses abril, mayo y junio, se celebró un compartir con los funcionarios que cumplieron años en esos meses. Se envió tarjeta del día del servidor público por correo electrónico y se entregó detalle, se envio memorando para el compensatorio del día de la familia. | Se envía a los funcionarios tarjeta de cumpleaños por correo electrónico de los meses julio, agosto y septiembre. Se realizo torneo de bolos, rana y tenis de mesa, se realizó semana de la salud del 22 al 26 de agosto.
26 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Ejecutar del programa de seguridad y salud en el trabajo en CSC de conformidad con las disposiciones normativas vigentes. | Ejecutar y hacer seguimiento al cronograma de actividades señaladas en el programa SGSST | Articular acciones con la ARL y COPASS de la entidad para garantizar la ejecucuión del programa SGSST al interior de la entidad. Generar informe | Actividades ejecutadas según cronograma *100 / Actividades programadas según cronograma | Cantidad | Efectividad | 5 | N/A | 5 | 10% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 2 | 150% | 37.5% | 1 | 1 | 100% | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 1 | 0% | 0% | 87.5% |  | Mi MIPG se articula y complementa con este sistema, además de los sistemas de servicio al ciudadano, gestión ambiental y de seguridad de la información entre otros. | [5 empty] | APLICA |  |  | APLICA |  |  |  |  | Se realizaron pausas activas "Rumbo terapia" presencial en las instalaciones de la entidad, capacitación "manejo de estrés". Adicionalmente se realizó la elección del comité de convivencia, diagnóstico de señalización, aplicación encuesta de perfil sociodemográfico. | Se dictó capacitación para brigadistas sobre MANEJO DE EXTINTORES; INSPECCIONES PLANEADAS Y AUDITORIAS para el COPASST, COMUNICACIÓN ASERTIVA Y MANEJO DE CONFLICTOS para comité de Convivencia y trabajadores; Para trabajadores se realizó capacitación de TRABAJO EN EQUIPO, HIGIENE POSTURAL. | Se realizó seguimiento a 4 funcionarios que presentaron positivo para COVID-19, se les envió memorando de aislamiento por 7 días, se realizó examen de espirometría a todos los funcionarios y contratistas con el estado de los pulmones. Se realizó investigación a un accidente laboral, se realizó la semana de la salud, se realizaron los exámenes ocupacionales, se realizó capacitación a los brigadistas en primeros auxilios.
27 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico |  | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. |  |  | Hacer seguimieto a las normas de bioseguridad al interior de la entidad para la prevención del contagio de la pandemia (COVID 19) y demás que se presenten durante el cuatrenio. | Actividades ejecutadas según cronograma *100 / Actividades programadas según cronograma | Cantidad | Eficacia | 12 | Mesas de trabajo Arl y profesional universitario CSC. | 12 | 15% | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 25% | 3 | 3 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 0 | 0% | 0% | 75% |  | Talento humano | Talento humano e integridad |  |  |  | APLICA | APLICA | [7 empty] | Se presentó informe al subgerente entregando copia de las planillas de supervisión del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los brigadistas e informando la suspensión de esta supervisión, se realizó seguimiento a 7 funcionarios que presentaron positivo para COVID, se dictó capacitación " mitos y realidades del COVID-19" | Se expidió circular No 020 del 4 de mayo de 2022 sobre nuevas directrices covid-19, se expidió circular No 02-2022 sobre "modificación parcial y actualización protocolo de bioseguridad para el trabajo presencial de los servidores públicos y contratistas de la CSC (CUARTA VERSIÓN), se expidió circular No 024 del 8 de junio sobre el uso del tapabocas para los funcionarios y contratistas que presenten síntomas de gripa.
28 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Efectuar la liquidación de la nómina de los empleados y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales | Liquidación de Nómina | Aplicación correcta y oportuna de novedades en liquidación de nómina | Novedades aplicadas * 100 / novedades recibidas | Porcentaje | Efectividad | 100% | N/A | 100% | 15% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0 | 100% | 0% | 0% | 75% |  | Talento humano | Talento humano e integridad |  |  |  | APLICA | APLICA |  |  | APLICA |  |  |  |  | Los pagos se han efectuado de conformidad con las fechas establecidas en el cronograma emitido por la Subgerencia Administrativa y Financiera. | Los pagos se han efectuado de conformidad con las fechas establecidas en el cronograma emitido por la Subgerencia Administrativa y Financiera. | Los pagos se han efectuado de conformidad con las fechas establecidas en el cronograma emitido por la Subgerencia Administrativa y Financiera.
29 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Realizar trámite de recobro de incapacidades ante las EPSs | Reporte mensual de recobros ante EPS. | Hacer seguimiento al trámite de recobro de incapacidades ante las EPSs | Número de incapacidades trámitadas *100/ Número de incapacidades radicadas | Porcentaje | Efectividad | 100% | N/A | 100% | 10% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% | 75% |  | Talento humano | Talento humano e integridad |  |  | APLICA |  | APLICA | [7 empty] | Para el mes de enero se presentaron tres incapacidades las cuales ya fueron canceladas por la EPS COMPENSAR Y ALIANZASALUD. Para el mes de marzo se presentaron 2 incapacidades ante las EPS FAMISANAR Y NUEVA EPS, las cuales a la fecha ya fueron transcritas. | Para el mes de abril se presento una incapacidad de la Nueva EPS, para el mes de mayo se presentaron tres incapacidades (una de nueva EPS y dos de Sanitas), para el mes de junio se presentaron seis incapacidades (3 de nueva EPS, dos de Compensar y una de Famisanar) | Para el mes de julio se presentaron 4 incapacidades de las cuales 2 ya fueron pagas por la EPS y dos están en trámite de cobro; para el mes de agosto se presentaron 8 incapacidades de las cuales 6 ya fueron pagas y 2 están en trámite de pago y para el mes de agosto se presentaron 2 incapacidades de las cuales 1 ya fue paga por la EPS y una está en trámite. Cabe aclarar que las incapacidades en trámite a la fecha ya fueron transcritas.
30 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Realizar las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la CSC | Matriz consolidación de seguimiento a evalaciones de desempeño | Seguimiento a las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la CSC | No. de seguimientos realizados*100 / numero de seguimientos requeridos | Cantidad | Efectividad | 2 | N/A | 2 | 10% | Semestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 0 | 0% | 0% | 75% |  | Talento humano y gestión del conocimiento | Talento humano e integridad y gestión del conocimineto y la innovación |  |  |  |  | APLICA |  | APLICA | [5 empty] | A 31 de marzo de 2022 se llevó a cabo el seguimiento a los seis evaluadores en relación con el proceso de consolidación de las evaluaciones parciales y la concertación de compromisos para el periodo 2022-2023 | La evaluacion de mitad de periodo debe realizarse en el mes de agosto por tanto para estre trimestre no aplica. | Se realizaron las evaluaciones semestrales dentro del término establecido para el mes de agosto de 2022
31 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano. | Suscripción de los acuerdos de gestión y seguimiento a su cumplimiento | Acuerdos de Gestión | Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión suscritos | No. de seguimientos realizados *100/ Seguimientos programados | Cantidad | Efectividad | N/A | N/A | 2 | 10% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0 | 0.01 | 0% | 0% | 75% |  | Talento humano y gestión del conocimiento | Talento humano e integridad y gestión del conocimineto y la innovación |  |  |  |  | APLICA | [7 empty] | Se envió requerimiento para el suministro de evaluación de acuerdos de gestión vigencia 2021 y suscripción de acuerdos de gestión de 2022, al asesor de gerencia Omar Díaz, al Subgerente Administrativo y Financiero y a la alta gerencia de la Corporación. | Se verificarón en la pagina web de la Corporacion social de Cundinamarca tanto la evaluacion de los acuerdos de gestion vigencia 2021 y suscripcion de vigencia 2022. | Para el tercer trimestre no se realizó actividad frente a esta acción toda vez que no aplicaba
32 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Asignando los recursos necesarios | Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable. | GESTION FINANCIERA | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable. | Generar informacion financiera a la alta gerencia necesaria para la Administración del Presupuesto de manera eficiente. | Porcentaje de ejecución presupuesto de Ingresos y Gastos | Verificar el comportamiento del presupuesto en cuanto al recaudo con el fin de determinar el porcentaje en cada trimestre | Valor Recaudado Trimestre /$ Valor Proyectado en el trimestre * 100 | Porcentaje | Eficiencia | N/A | N/A | 100% | 25% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 105.5% | 100% | 105.5% | 26.39% | 129% | 100% | 129% | 32.25% | 115% | 100% | 115% | 28.75% | 0% | 100% | 0% | 0% | 87.38% | 76.93% | Direccionamineto estratégico | Gestión presupuestal - eficiencia del gasto público | APLICA | [11 empty] | El presupuesto aprobado para la vigencia 2022 es de $ 44.158.419.000 y según PAC del 01 enero a 31 marzo de la presente vigencia se proyectaron ingresos por valor de $ 11.778.985.343 y al culminar el primer trimestre Los ingresos presupuestales ascendieron a $12.432.087.844 | El presupuesto aprobado para la vigencia 2022 es de $ 44.158.419.000 y segun PAC del 01 ABRIL a 30 JUNIO de la presente vigencia se proyectaron ingresos por valor de $ 11,039,604,750 y al culminar el segundo Los ingresos presupiuestales ascendieron a $ 14,241,574,353 | El presupuesto aprobado para la vigencia 2022 es de $ 44.158.419.000 y según PAC del 01 Julio a 30 Septiembre de la presente vigencia se proyectaron ingresos por valor de $ 11.039,604,750 y al culminar el tercer trimestre Los ingresos presupuestales ascendieron a $12.694,284,929
33 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Asignando los recursos necesarios | Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable. | GESTION FINANCIERA | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable. | Generar y reportar la Informacion financiera y presupuestal a los entes de control y de fiscalizacion de manera oportuna a través de las plataformas oficiales. | Elaboracion de Informes Contables y Presupuestales rendidos a los entes de control con periodicidad - trimestral /Semestral y anual | Reportar numero de Informes tanto contables como presupuestales trimestralmente | # de informes proyectados trimestralmente / # de informes presentados trimestralmente | Porcentaje | Eficacia | Resultados 2021 | Plan Estrategico de la Entidad | 100% | 25% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0 | 100% | 0% | 0% | 75% |  | Direccionamineto estratégico | Gestión presupuestal - eficiencia del gasto público | [8 empty] | APLICA |  |  |  | La informacion se encuentra subida en las dierentes plataformas conque cuenta los entes de control (CGN/CGR/CONTRALORIA DPATAL) entre otros. 111 informes proyectados de 111 | La informacion se encuentra subida en las dierentes plataformas conque cuenta los entes de control (CGN/CGR/CONTRALORIA DPTAL/DIAN) entre otros. 19 | La informacion se encuentra subida en las dierentes plataformas conque cuenta los entes de control (CGN/CGR/CONTRALORIA DPTAL) entre otros. 13 informes proyectados de 13
34 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Asignando los recursos necesarios | Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable. | GESTION FINANCIERA | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable. | Registrar en el sistema los recaudos provenientes de las diferentes lineas de credito con que cuenta la entidad, para garantizar el proceso de desgloce y conciliaciones | Registro de ingresos mensual | Suministrar informacion de recaudo para la toma de determinaciones administrativas y financieras. | Valor recaudo mensual / presupuesto aprobado * 100 | Porcentual | Eficiencia | Resultados 2021 | Plan Estrategico de la Entidad | 100% | 25% | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 23.07% | 25% | 92.29% | 23.07% | 26.86% | 25% | 107.4% | 26.86% | 25.92% | 25% | 103.7% | 25.92% | 0% | 100% | 0% | 0% | 75.85% |  | Direccionamineto estratégico | Gestión presupuestal - eficiencia del gasto público | [8 empty] | APLICA |  |  |  | El presupuesto aprobado para la vigencia 2022 es ($44,158,419,000) con una adición de recursos del Balance los cuales son utilizados para ejecución de los diferentes Convenios pendientes por ejecutar por valor de (548,108,247), los ingresos atesórales entre el 01 de enero del 2022 y el 31 de marzo de 2022; son ($10,315,106,743.47) valor tomado del REPORTE TES102B- sistema Financiero y Contable de la Corporación. Indicador ($10,315,106,743.47 / $44,706,527,247) , ingresos obtenidos por concepto de pago de cuotas de las diferentes líneas de crédito que tiene la Corporación Social de Cundinamarca. | El presupuesto aprobado para la vigencia 2022 con adiciones es ($44,706,527,247) , los ingresos tesórales entre el 01 de abril del 2022 y el 30 de junio de 2022; son ($12.006.565.369,12) valor tomado del REPORTE TES102B- sistema Financiero y Contable de la Corporación. Indicador ($12.006.565.369,12 / $44,706,527,247) , ingresos obtenidos por concepto de pago de cuotas de las diferentes líneas de crédito que tiene la Corporación Social de Cundinamarca. | El presupuesto aprobado para la vigencia 2022 con adiciones es ($44,706,527,247), los ingresos tesórales entre el 01 de julio del 2022 y el 30 de septiembre de 2022; son ($11.587.610.403) valor tomado del REPORTE TES102B- sistema Financiero y Contable de la Corporación. Indicador ($11.587.610.403 / $44,706,527,247), ingresos obtenidos por concepto de pago de cuotas de las diferentes líneas de crédito que tiene la Corporación Social de Cundinamarca.
35 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable | Asignando los recursos necesarios | Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable. | GESTION FINANCIERA | lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera). | *Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable. | Registrar en el sistema los egresos correspondiente a las obligaciones contraidas por la entidad. | Registro de egresos mensual | Suministrar informacion de egresos para la toma de determinaciones administrativas y financieras. | Valor egresos mensual / presupuesto aprobado * 100 | Porcentual | Eficiencia | Resultados 2021 | Plan Estrategico de la Entidad | 100% | 25% | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 22.88% | 25% | 91.53% | 22.88% | 24.66% | 25% | 98.63% | 24.66% | 21.93% | 25% | 87.73% | 21.93% | 0% | 25% | 0% | 0% | 69.47% |  | Direccionamineto estratégico | Gestión presupuestal - eficiencia del gasto público | [8 empty] | APLICA |  |  |  | El presupuesto aprobado para la vigencia 2022 es ($44,158,419,000) con una adición de recursos del Balance los cuales son utilizados para ejecución de los diferentes Convenios pendientes por ejecutar por valor de (548,108,247), valor tomado del REPORTE TES110C- sistema Financiero y Contable de la Corporación Indicador ($10,230,269,392.72) / ($44,706,527,247), los pagos que se realizaron fueron por concepto de colocación de créditos misionalidad de la Corporación y pagos por concepto propios de funcionamiento. | El presupuesto aprobado para la vigencia 2022 con adiciones es ($44,706,527,247), valor tomado del REPORTE TES110C- sistema Financiero y Contable de la Corporación Indicador ($11.023.611.164,78) / ($44,706,527,247), los pagos que se realizaron fueron por concepto de colocación de créditos misionalidad de la Corporación y pagos por concepto propios de funcionamiento. | El presupuesto aprobado para la vigencia 2022 con adiciones es ($44,706,527,247), los egresos tesórales son ($9.805.657.468,64) valor tomado entre el 01 de julio del 2022 y el 30 de septiembre de 2022 tomado del REPORTE TES110D- sistema Financiero y Contable de la Corporación Indicador ($9.805.657.468,64) / ($44,706,527,247), los pagos que se realizaron fueron por concepto de colocación de créditos misionalidad de la Corporación y pagos por concepto propios de funcionamiento.
36 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Recuperación y normalización de la cartera morosa | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN JURÍDICA | Lider del proceso (Jefe de la Oficina Jurídica) | Oficina Asesora Jurídica | Impulsar la actividad procesal de las obligaciones que se encuentren en cobro jurídico entregadas a los abogados externos. | Supervisar la gestion juridica de las obligaciones entregadas a los abogados para el cobro juridico | Obtener a traves del cobro jurídico recursos economicos por recuperacion de cartera en etapa jurídica | Numero de obligaciones con minimo de una actuacion procesal y/o administrativa ---------------------------------------*x 100 Numero de obligaciones entregadas a los abogados para el cobro juridico. | Cantidad | Eficacia | 1000 | Es el numero de obligaciones con impulso procesal | 4000 | 50% | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1482 | 1000 | 148.2% | 37.05% | 2135 | 1000 | 213.5% | 53.37% | 2660 | 1000 | 266% | 66.5% | 0 | 1000 | 0% | 0% | 156.9% | 116% | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | [8 empty] | APLICA |  |  |  | La Oficina Asesora Jurídica ha efectuado las siguientes entregas de obligaciones en mora a la empresa de abogados externos Scola Abogados S.A.S para demandar: El 31 de enero del 2022 se entregaron a Scola 12 obligaciones para demandar; El 24 de febrero del 2022 se entregaron a Scola 2 obligaciones para demandar Para un total de 14 obligaciones entregadas a Scola Abogados en el trimestre enero-marzo del 2022. En los oficios de entrega a Scola S.A.S abogados se registran el número de obligaciones con la relación respectiva. La empresa Scola Abogados S.A.S presentó 4 demandas en el periodo de enero -marzo del 2022 correspondiente al primer trimestre. Porcentaje 4/14=28.5% La empresa Scola Abogados S.A.S realizó 546 requerimientos en los diferentes procesos. Abogados Contratados por la entidad: Natalia= 158 Sandra Patricia= 280 José Medellín= 93: Robert =240 Tatania= 46 | La Oficina Asesora Jurídica ha efectuado las siguientes entregas de obligaciones en mora a la empresa de abogados externos Scola Abogados S.A.S para demandar: El 7 de abril del 2022 se entregaron a Scola 45 obligaciones para demandar; El 7 de abril del 2022 se entregaron a Scola 1 obligación para demandar; El 20 de abril del 2022 se entregaron a Scola 1 obligaciones para demandar; El 3 de mayo del 2022 se entregaron a Scola 3 obligaciones para demandar; El 5 de mayo del 2022 se entregaron a Scola 60 obligaciones para demandar El 5 de mayo del 2022 se entregaron a Scola 1 obligaciones para demandar Para un total de 111 obligaciones entregadas a Scola Abogados en el trimestre abril-junio del 2022. En los oficios de entrega a Scola S.A.S abogados se registran el número de obligaciones con la relación respectiva. La empresa Scola Abogados S.A.S presentó 77 demandas en el periodo de abril -junio del 2022 correspondiente al segundo trimestre. Porcentaje 100 x 77/111=69,37% La empresa Scola Abogados S.A.S realizó 838 requerimientos judiciales y /o administrativos en los diferentes procesos judiciales. Los abogados contratados por prestación de servicios para el apoyo a la supervisión efectuaron 1297 requerimientos en los siguientes términos: Natalia Corzo Rubiano= 235 Sandra Patricia Mendoza Granja = 187 José Armando Medellín Gutiérrez=106 Robert Ferley Gutiérrez Parrado=167 Tatiana Alejandra Romero Medina= 224 Andrés Felipe Perdomo Meléndez=162 Daniela Alejandra Ávila Méndez =216 Para un gran total de 2135 requerimientos efectuados tanto por la empresa Scola como por los abogados de apoyo a la supervisión | La Oficina Asesora Jurídica ha efectuado las siguientes entregas de obligaciones en mora a la empresa de abogados externos Scola Abogados S.A.S para demandar: En julio del 2022 se entregaron 77 obligaciones para demandar En agosto del 2022 se entregaron 31 obligaciones para demandar En septiembre del 2022 se entregaron 50 obligaciones para demandar Para un total de 158 obligaciones entregadas a Scola Abogados en el trimestre julio-septiembre del 2022 para demandar. En los oficios de entrega a Scola S.A.S abogados se registran el número de obligaciones con la relación respectiva. La empresa Scola Abogados S.A.S presentó 153 demandas en el periodo de julio -septiembre del 2022 correspondiente al tercer trimestre. La empresa Scola Abogados S.A.S realizó 1329 requerimientos judiciales y /o administrativos en los diferentes procesos judiciales durante el tercer trimestre. Los abogados contratados por prestación de servicios para el apoyo a la supervisión efectuaron 1337 requerimientos en los siguientes términos: Natalia Corzo Rubiano= efectúo 300 requerimientos Sandra Patricia Mendoza Granja = efectúo 173 requerimientos José Armando Medellín Gutiérrez= efectúo 103 requerimientos Robert Ferley Gutiérrez Parrado= efectúo 199 requerimientos Tatiana Alejandra Romero Medina= efectúo 142 requerimientos Andrés Felipe Perdomo Meléndez= efectúo 300 requerimientos Daniela Alejandra Ávila Méndez = efectúo 120 requerimientos Para un gran total de 2660 requerimientos efectuados tanto por la empresa Scola como por los abogados de apoyo a la supervisión
37 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Contando con colaboradores y proveedores idóneos | Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad | GESTIÓN JURÍDICA | Lider del proceso (Jefe de la Oficina Jurídica) | Oficina Asesora Jurídica | Realizar seguimientos mensuales a la implementar y hacer el seguimiento la politica del Plan de Prevención del Daño Antijurídico. | Supervisión al seguimiento del daño antijuridico en el comité de Conciliacion y defensa judicial | Evitar el daño antijuridico | Número de seguimientos realizados /No de segumientos totales programados | Cantidad | Eficacia | Manual de la política del daño antijuridico y sus lineamientos | N/A | 2 | 50% | semestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 100% | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 0 | 100% | 25% | 0.01 | 1 | 1% | 0% | 75% |  | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | [8 empty] | APLICA |  |  |  | Se programó generar informe para el mes de junio y diciembre de 2022 | Se programó generar informe para el mes de junio y diciembre de 2022. Se entrega en archivo anexo el primer informe de gestión tendiente a evitar el daño antijuridico efectuado por el Comite de Conciliación y Defensa Judicial correspondiente al periodo comprendido entre enero a junio del 2022. | Se programó generar informe para el mes de junio y diciembre de 2022, motivo por el cual el segundo informe será entregado en diciembre de la presente vigencia
39 | Implementar 3 estrategias para incentivar proyectos productivos de impacto social y económico Atender a 7000 afiliados y beneficiarios con actividades de bienestar que ofrece la Corporación Social de Cundinamarca | Control interno | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | PROCESO DE EVALUACIÓN | Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno). | Oficina de Control Interno | Planear y ejecutar el Plan anual de auditorías interna Integral de acuerdo al cronograma | La realizacion de 11 Auditorias | Cumplir on la planeación propesta en el Plan anual de auditorías interna Integral | Numero de Auditorias realizadas *100/ Numero de Auditorias programadas | Porcentaje | eficacia | Plan de auditoria aprobado 2020 | Auditorias relaizadas en el año 2019 | 100% | 20% | trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 10% | 100% | 25% | 80% | 80% | 100% | 25% | 10% | 10% | 100% | 25% | 0 | 0 | 0% | 0% | 75% | 75% | Control interno | Control interno | APLICA | [7 empty] | APLICA |  |  |  | Se planeó y construyó el Plan y Programa de auditoría 2022 los cuales se aprobaron a través del 1er Comité Institucional de Coordinación de Control interno (C.I.C.C.I.). Y a finales de marzo se ejecutó la primera auditoria de la presente vigencia. | El día 14 de junio de 2022 se concluyo la ejecución del plan y el programa de las uditorias de la CSC dando cumplimiento a lo trazado para la presente vigencia, se proseguira con el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora. | La oficina se encuentra en la fase de seguimiento a las acciones correctivas de acuerdo al cronograma estipulado para la vigencia 2022.
|  | Control interno | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | PROCESO DE EVALUACIÓN | Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno). | Oficina de Control Interno | Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento de la Corporación Social de Cundinamarca | Cumplir con los seguimientos de la Resolucion 330 de 2018 de la Contraloría de Cundinamarca | Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento en los términos de la Resolución 330 de 2018. | Numero de Planes de mejoramiento realizados dentro del término * 100 / Numero de Planes de mejoramiento aprobados. | Porcentaje | eficacia | Plan de mejoramiento entregado en septiembre de 2020 | Auditoría Integral de la Contraloría de Cundinamarca 2019 | Realizar dos seguimientos a Planes de mejoramiento | 20% | Semestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% | 75% |  | Control interno | Control interno | APLICA | [7 empty] | APLICA |  |  |  | El primer avance al plan de mejoramiento 2022 de la Contraloría está programado para el mes de Junio 2022. | El 29 de junio de 2022 se remitio de manera oportuna el primer avance con las respectivas evidencias del plan de mejoramiento de la Controloria correspondiente al proceso auditor de la vigencia 2020. | La oficina se encuentra haciendo seguimiento a los al plan del mejoramiento aprobado por la Contraloría de Cundinamarca para la vigencia 202 y el alistamiento para el segundo avance que se realizará en el mes de diciembre.
|  | Control interno | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | PROCESO DE EVALUACIÓN | Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno). | Oficina de Control Interno | Presentar los informes de ley por parte de la OCI | cumplir con los 8 informes que debe publicar en la página web de la entidad | Hacer seguimiento a la presentación de los informes de ley pór parte de la OCI | Informes publicados en la página web de la entidad * 100 / cronograma deinformes internos | Porcentaje | eficiencia | Informes de ley publicados en la pagina web | Publicacion de los informes en la pagina web | Cumplir con la normatividad aplicable Decreto 648 del 19 de abril de 2017, en materia de seguimientos por parte de la OCI | 20% | trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% |  | Control interno | Control interno | [8 empty] | APLICA |  |  |  | Para este trimestre se presentaron los informes de: Pormenorizado, austeridad en el gasto público, Furag, derechos de autor y evaluación por dependencias. | Se reportaron de manera oportuna y en su totalidad los informes correspondientes al presente trimestre. | Se reportaron de manera oportuna y en su totalidad los informes correspondientes al presente trimestre.
|  | Control interno | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | PROCESO DE EVALUACIÓN | Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno). | Oficina de Control Interno | Elaborar y socializar la evaluación anual por dependencia en enero | Realizar seguimiento a las acciones de mejora y correctivas de la entidad | Verificar la realización de la Evaluación Anual por Dependencias | Informe de evaluacion por dependencias 2022 * 100 / Número de dependencas. | Porcentaje | eficacia | 1 informe de evaluacion por dependencias 2022 | publicación en la pagina web | Cumplir con la normatividad vigente | 20% | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% | 0% | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% |  | Control interno | Control interno | [8 empty] | APLICA |  |  |  | Se cumplió con la evaluación por dependencias 2021 en enero de la presente vigencia, remitiendo informe a la Gerencia General y se efectuó su socilaización a todos los procesos el 2 de marzo de 2022 en el C.I.C.C.I. | Esta labor se cumplió al 100%en el primer trimerstre de la presente vigencia 2022. | Esta labor se cumplió al 100%en el primer trimestre de la presente vigencia 2022.
|  | Control interno | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | PROCESO DE EVALUACIÓN | Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno). | Oficina de Control Interno | Realizar Campañas de Autocontrol que armonicen la 7ma dimensión de MIPG | Campañas de Autocontrol al año | Hacer seguimiento a la realización de las Campañas de Autocontrol (mínimo 4). | Campañas de autocontol realizadas * 100 /4 | Cantidad | eficacia | 4 campañas realizadas en el primer semestre de 2021 | el numero de campañas realizadas en el 2021 | Concientizar a toda la entidad sobre la importancia del Autocontrol | 10% | trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | 0 | 1 | 0% | 0% | 75% |  | Control interno | Control interno | [8 empty] | APLICA |  |  |  | Se llevaron a cabo 3 campañas de concientización, orientación y autocontrol, conjuntamente con la Alta Dirección el lo rteferente al tema del FURAG. | Se llevo a cabo una (1) campaña de concientización, orientación y autocontrol, en armonia con lo programado para el presente trimestre. | Se llevo a cabo una (1) campaña de concientización, orientación y autocontrol, en armonía con lo programado para el presente trimestre.
|  |  | La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI | Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos | PROCESO DE EVALUACIÓN | Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno). | Oficina de Control Interno | Realizar seguimiento a la plataforma SIA OBSERVA | Seguimiento a la plataforma SIA OBSERVA y publicado en la pagina de la CSC | Hacer seguimientos a los informes subidos en la plataforma SIA OBSERVA | No. De contratos realizados/No. De contratos reportados | Cantidad | eficacia | 93 | Numeros de contratos elaborados y ejecutados hasta la fecha | Cumplir con la normatividad vigente para el seguimiento de los contratos de la CSC | 10% | trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 3 | 100% | 25% | 3 | 3 | 100% | 25% | 3 | 3 | 100% | 25% | 0 | 3 | 0% | 0% | 75% |  | Control interno | Control interno | [8 empty] | APLICA |  |  |  | Se efectuó verificación de 69 contratos, los caules también se encuentran públicados en la pagina web de la CSC y aún se encuentran en su etapa de ejecución. Se eleboraron así: 58-enero, 6-febrero y 5-marzo | Se efectuó la verificación de una muestra de tres (3) contratos, correspondientes al presente trimestre, los caules igualmente se encuentran públicados en la pagina web de la CSC. | Debido al cambio de jefe de Control Interno se solicitaron las nuevas claves a la Contraloría de Cundinamarca para hacer el respectivo seguimiento.

## Cumplimiento 2022
Procesos
Plan de acción 2021 | Atención al Cliente | Bienestar | Crédito y Cartera | Gestión Contractual | Gestión de la Información | Gestión de Recursos Físicos | Gestión del Talento Humano | Gestión Financiera | Gestión Jurídica | Proceso de Evaluación | Cumplimiento del Plan de Acción al 30-dic-2022
Cumplimiento en % 1er trimestre | 25.2% | 22.18% | 29.01% | 24.56% | 25% | 25% | 25.89% | 24.34% | 31.03% | 25% | 79.8%
Cumplimiento en % 2do trimestre | 24.98% | 37.77% | 22.12% | 25% | 25% | 25% | 25% | 27.19% | 39.19% | 25%
Cumplimiento % en 3er trimestre | 20.55% | 32.85% | 15.45% | 24.58% | 25% | 25% | 25% | 25.4% | 45.75% | 25%
Cumplimiento % en 4to trimestre
Total al 31 diciembre-2021 | 70.73% | 92.79% | 66.58% | 74.14% | 75% | 75% | 75.89% | 76.93% | 116% | 75%
Metas | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6

## Atención al Cliente
PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Nombre de la actividad | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Cumplimiento a diciembre del 2022
Atender las PQRSDF dentro de los términos legales. | 24.92% | 23.88% | 24.73%
Medir la satisfacción del cliente externo. | 26.08% | 24.56% | 26.32%
Realizar 1000 nuevas vinculaciones al año | 24.6% | 26.5% | 10.6%
Cumplimiento x trimestre | 25.2% | 24.98% | 20.55% | 0% | 0%

## Bienestar
PROCESO DE BIENESTAR
Nombre de la actividad | Subactividades | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Cumplimiento a diciembre del 2022
Afiliados beneficiados con programas de bienestar social (capacitaciones, recreación, promoción) |  | 14.1% | 70.4% | 51.7%
Beneficiar a los afiliados con actividades realizadas por el Grupo de Asesores Comerciales de la entidad, encaminadas a difundir y promocionar el portafolio de servicios de la entidad, asesorar y tramitar créditos y nuevas afiliaciones de manera virtual y presencial en los diferentes municipios cundinamarqueses. | Medir el porcentaje de creditos colocados | 41.58% | 33.25% | 18.83%
| Medir el porcentaje de nuevas afiliaciones a la entidad | 20.5% | 21.8% | 10.9%
| Medir el porcentaje de municipios cundinamarqueses visitados | 20.26% | 18.53% | 17.03%
Beneficiar a los hijos de nuestros afiliados con incentivo economico que exalta el desempeño academico ICFES SABER 11 y estudiantes que iniciaron con anterioridad sus actividades académicas de nivel superior y obtuvieron en el último certificado de notas promedio ponderado igual o superior a 3.8 o su equivalente y que cumplan los requisitos establecidos por la entidad. |  | 25% | 18.37% | 31.25%
Cumplimiento x trimestre |  | 22.18% | 37.77% | 32.85% | 0% | 0%

## Crédito y Cartera
PROCESO DE CRÉDITO Y CARTERA
Nombre de la actividad | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Cumplimiento a diciembre del 2022
Colocación de créditos. | 52.5% | 25.08% | 10.7%
Asegurar el cumplimiento de tiempos en el Créditos hipotecarios. 45 días(trámites intenos). | 25% | 21.77% | 6.081%
Asegurar el cumplimiento de tiempos en el Crédito de consumo. 8 días(trámites intenos). | 19.11% | 19.48% | 11.53%
Disminuir el porcentaje de cartera vencida por debajo del 20%. Esto debido a una recesión económica por COVID 19. | 22.16% | 20.09% | 22.67%
Aplicar el total del valor recaudado de las diferentes pagadurías. | 26.28% | 24.16% | 26.27%
Cumplimiento x trimestre | 29.01% | 22.12% | 15.45% | 0% | 0%

## Gestión Contractual
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Nombre de la actividad | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Cumplimiento a diciembre del 2022
realizar la gestión contractual acorde con la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones | 23.67% | 25% | 25%
Publicar los proceso en el SECOP dentro del término establecido en la ley. | 25% | 25% | 23.75%
Verificar el comportamiento de los proovedores | 25% | 25% | 25%
Cumplimiento x trimestre | 24.56% | 25% | 24.58% | 0% | 74.14%

## Gestión de la Información
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Nombre de la actividad | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Cumplimiento a diciembre del 2022
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo de la entidad. | 25% | 25% | 25%
Adquirir los equipor técnologicos requeridos por la entidad. | 25% | 25% | 25%
Publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y PETI. | 25% | 25% | 25%
Desarrollar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR). | 25% | 25% | 25%
Cumplimiento x trimestre | 25% | 25% | 25% | 0% | 0%

## Gestión de Recursos Físicos
PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Nombre de la actividad | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Cumplimiento a diciembre del 2022
Seguimiento Plan Anual de mantenimiento de la infraetructura fisica de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades | 25% | 25% | 25%
Seguimiento Plan Anual de mantenimiento del parque automotor de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades | 25% | 25% | 25%
Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de elementos de consumo de la entidad. | 25% | 25% | 25%
Actualizar los inventarios individuales de los funcionarios de la entidad | 25% | 25% | 25%
Verificar los elementos de consumo y devolutivos de acuerdo al reporte generado por Novasoft frente al fisico. | 25% | 25% | 25%
Cumplimiento x trimestre | 25% | 25% | 25% | 0% | 0%

## Gestión de Talento Humano
PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Nombre de la actividad | Subactividades | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Cumplimiento a diciembre del 2022
Elaborar, implementar y realizar seguimiento el Plan Institucional de Capacitación (PIC) para los funcionarios de la CSC | Ejecutar y hacer seguimiento a las capacitaciones previstas en el cronograma de actividades | 25% | 25% | 25%
| Realizar una capacitacion semestral sobre los modulos de la plataforma tecnologica con que cuenta la entidad. | 25% | 25% | 25%
Elaborar e implementar el Plan de Bienestar e incentivos de la CSC ajustado a los lineamientos normativos, conceptuales y dimensiones estrategicas adoptadas como resultado del diagnostico institucional. |  | 25% | 25% | 25%
Garantizar la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo en CSC de conformidad con las disposiciones normativas vigentes. | Articular acciones con la ARL y brigadistas de la entidad para garantizar la ejecucuión del programa SGSST al interior de la entidad. | 37.5% | 25% | 25%
| Hacer seguimieto a las normas de bioseguridad al interior de la entidad para la prevención del contagio de la pandemia (COVID 19) y demás que se presenten durante el cuatrenio. | 25% | 25% | 25%
Efectuar la liquidación de la nómina de los empleados y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales |  | 25% | 25% | 25%
Realizar trámite de recobro de incapacidades ante las EPSs |  | 25% | 25% | 25%
Realizar las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la CSC |  | 25% | 25% | 25%
Suscripción de los acuerdos de gestión y seguimiento a su cumplimiento |  | 25% | 25% | 25%
Cumplimiento x trimestre |  | 25.89% | 25% | 25% | 0% | 0%

## Gestión Financiera
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
Nombre de la actividad | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Cumplimiento a diciembre del 2022
Generar informacion financiera a la alta gerencia necesaria para la Administración del Presupuesto de manera eficiente. | 26.39% | 32.25% | 28.75%
Generar y reportar la Informacion financiera y presupuestal a los entes de control y de fiscalizacion de manera oportuna a través de las plataformas oficiales. | 25% | 25% | 25%
Registrar en el sistema los recaudos provenientes de las diferentes lineas de credito con que cuenta la entidad, para garantizar el proceso de desgloce y conciliaciones | 23.07% | 26.86% | 25.92%
Registrar en el sistema los egresos correspondiente a las obligaciones contraidas por la entidad. | 22.88% | 24.66% | 21.93%
Cumplimiento x trimestre | 24.34% | 27.19% | 25.4% | 0% | 0%

## Gestión Jurídica
PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA
Nombre de la actividad | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Cumplimiento a diciembre del 2022
Impulsar la actividad procesal de las obligaciones que se encuentren en cobro jurídico entregadas a los abogados externos. | 37.05% | 53.37% | 66.5%
Realizar seguimientos mensuales a la implementar y hacer el seguimiento la politica del Plan de Prevención del Daño Antijurídico. | 25% | 25% | 25%
Cumplimiento x trimestre | 31.03% | 39.19% | 45.75% | 0% | 0%

## Proceso de Evaluación
PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre de la actividad | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Cumplimiento a diciembre del 2022
Planear y ejecutar el Plan anual de auditorías interna Integral de acuerdo al cronograma | 25% | 25% | 25%
Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento de la Corporación Social de Cundinamarca | 25% | 25% | 25%
Presentar los informes de ley por parte de la OCI | 25% | 25% | 25%
Elaborar y socializar la evaluación anual por dependencia en enero | 25% | 25% | 25%
Realizar Campañas de Autocontrol que armonicen la 7ma dimensión de MIPG | 25% | 25% | 25%
Realizar seguimiento a la plataforma SIA OBSERVA | 25% | 25% | 25%
Cumplimiento x trimestre | 25% | 25% | 25% | 0% | 75%