## CSC-GM-FR-09
|  | Proceso de Evaluación Gestión del Mejoramiento |  |  | Código: CSC-GM-FR-09
Versión: 01
|  | Seguimiento al Plan Anticorrupción |  |  | Fecha: Agosto 15 de 2023
PERIODO: | PRIMER CUATRIMESTRE |  | AÑO | 2023
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 05-15-2023
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES
Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción | Socializar con los servidores públicos la política de Administración de riesgos. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Esta actividad se realizo de acuerdo a la programado, teniendo en cuenta que la dependencia tiene la información organizada y reposa en el lugar indicado en el seguimiento
| Realizar reunión con la alta dirección para establecer el contexto interno y externo de la CSC. | Grupo de Planeación | SI | 100% | La OCI recomienda no utilizar el termino No Aplica, ya que se debe indicar el porque no fue realizada dicha actividad ya que para el caso fue programada para el mes de Julio de 2023.
| Realizar reuniones con los líderes de los procesos para identificar los riesgos de corrupción | Grupo de Planeación | SI | 100% | Aunque la actividad se realizo no concuerda con la fecha programada ya que dicha actividad tiene como fecha octubre-noviembre 2023.
| Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los servidores públicos de la CSC. | Grupo de Planeación | SI | 100% | En esta actividad se recomienda complementar la publicación en la pagina WEB con el envio de correo electronico a todos los funcionarios de la entidad.
| Publicar el mapa de riesgos consolidado con los riesgos de gestión y de corrupción. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Se verificó y se encuentra publicado cumpliendo con lo planeado.
| Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por proceso de manera cuatrimestral | Líderes de procesos | SI | 100% | La segunda linea de defensa manifiesta que se tienen como evidencia el envio y recepción de correos electronicos, pero no se evidencia a que correos fueron enviados estos monitoreos, por tal motivo se recomienda indicar dicho correo y/o ubicación.
| Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional. | Primera, Segunda y Tercera línea de defensa | SI | 100% | La segunda linea de defensa manifiesta que se tienen como evidencia el envio y recepción de correos electronicos, pero no se evidencia a que correos fueron enviados estos monitoreos, por tal motivo se recomienda indicar dicho correo y/o ubicación.
| Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Líderes de proceso y Grupo de Planeación | SI | 100% | Se identificó una actualización y se le dio tramite de acuerdo a lo solicitado.
| Evaluar la pertinencia del mapa de riesgos institucional, la evolución de los riesgos, la efectividad de los controles incorporados y el cumplimiento de las acciones propuestas. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 100% | Ya se encuetra publicada en la paguina WEB de la entidad.
Componente II. Racionalización de Trámites | Actualizar los trámites registrados en el SUIT | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | Se encuetra cumplida debido a que esta programada para el segundo cuatrimestre.
| Focalizar los trámites que son de mayor impacto para la ciudadanía, teniendo como referencia variables o factores internos o externos | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | La OCI realizo la vrificación dando como resultado que se evidencia que se priorizaron los factores externos y Internos de mayor importancia.
| Formular los niveles de atención y entrega de los productos y servicios a los vinculados mediante Acuerdos de nivel de servicio | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | La OCI verifica que esta actividad se esta cumpliendo al 100%, de acuerdo a lo reportado por Planeación.
| Seguimiento al menú del portal transaccional para realizar consultas de créditos y solicitud de certificaciones en línea | Profesional Sistemas | SI | 100% | Toda esta información se encuetra en el portal transaccional de la pagina Web de la CSC.
| Elaborar la estrategia de racionalización de trámites | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | La OCI recomienda no utilizar el termino No Aplica, ya que se debe indicar el porque no fue realizada dicha actividad ya que para el caso fue programada para el II cuatrimestre de 2023.
| Realizar seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras y los trámites procesos y procedimientos de acuerdo a la estrategia diseñada. | Jefe de control interno | SI | 100% | A esta actividad se le realizó siguimiento desde el informe de auditoria de la dependencia.
Componente III. Rendición de Cuentas | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, a través de la metodología del manual único de rendición de cuentas | Grupo de Planeación | SI | 100% | Se cumplio con esta actividad de acuerdo a lo programado.
| Elaboración y publicación de informes periódicos de Gestión. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Se cumplio con esta actividad de acuerdo a lo programado.
| Comunicar a los funcionarios de la Entidad los resultados y avances de la gestión | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Esta actividad esta programada para el mes de Junio por lo tanto se realizara el seguimiento en el segundo cuatrimestre.
| Realizar encuestas de satisfacción a los vinculados en la RDC | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se recomienda que esta meta sea dividida a lo largo del año para poder hacer seguimiento cuatrimestral y no al final de la vigencia.
| Atender a los funcionarios públicos de los 116 Municipios del departamento a fin de realizar nuevas vinculaciones y colocación de créditos | Subgerencia de Servicios Corporativos | SI | 100% | Se recomienda que esta meta sea dividida a lo largo del año para poder hacer seguimiento cuatrimestral y no al final de la vigencia.
| Participar en las ferias de servicios que se llevan a cabo en la Gobernación, para dar a conocer la misión de la CSC | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | En el primer cuatrimestre del año, no se participó en ninguna feria de servicio organizada por la Gobernación. Sin embargo, los asesores comerciales realizaron Ferias de Servicios en municipios como: Chia, Funza, Girardot, Mosquera, Madrid, Facatativá y Villeta, con el propósito de promocionar el portafolio de servicios de la Corporación. Esta es la información reportada por la dependencia.
| Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de campañas institucionales | Jefe Oficina Control Interno | SI | 100% | La OCI cumplió con la primera campaña programa para la vigencia 2023 de Auto control, enviado a los correos de todos los funcionarios de la entidad.
| Realizar plan de capacitación y bienestar a todos los vinculados de la Corporación Social de Cundinamarca | Subgerencia de Servicios Corporativos Bienestar Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se recomienda que esta meta sea dividida a lo largo del año para poder hacer seguimiento cuatrimestral y no al final de la vigencia.
| Publicación del documento de resultado, logros, dificultades y planes de mejoramiento de la rendición de la cuenta | Grupo de Planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Este documento ya se encuentra publicado en la pagina de la entidad, pero se recomienda que sea adjuntado el enlace.
Componente IV. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Incorporar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Subgerente de Servicios Corporativos - Atención al cliente | SI | 100% | Esta actividad se realiza cada vez que ocurra alguna modificación en los tipos de créditos, formas de pago, trámites, etc. la entidad mantiene informados a los y es publicado en la página de la entidad www.csc.gov.co y en las redes sociales.
| Presentar informe de gestión al comité directivo acerca del comportamiento del servicio al ciudadano. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Esta actividad esta programada para el mes de Junio por lo tanto se realizara el seguimiento en el segundo cuatrimestre.
| Fortalecer el canal virtual por medio del cual los ciudadanos pueden acceder a los trámites, servicios y/o información de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | La OCI recomienda no utilizar el termino No Aplica, ya que se debe indicar el porque no fue realizada dicha actividad ya que para el caso fue programada para el III cuatrimestre de 2023.
| Mejorar el acceso a la información en la página web de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | Se realiza constante actualización de la página web para que cumpla con la normatividad vigente.
| Desarrollar competencias de conocimientos y sensibilización a los servidores responsables de Atención al Público. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Área de talento humano | SI | 100% | Se realizó una capacitación por parte de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente para los asesores comerciales, en donde se promovió la normatividad exigida para atención al público y el trato digno, respetuoso y eficiente que se debe tener con la ciudadanía, según lo reportado pro la dependencia a la Oficina de Planeación.
| Seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas dada por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibidas de nuestros vinculados. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | La OCI alerta sobre la posible materialización de un riesgo al no contar con las evidencias solciitadas desde el área de planeación para realizar el respectivo seguimiento al Plan Anticcorrupción.
| Realizar la medición de la satisfacción del cliente respecto a su caracterización, calidad y oportunidad en la prestación de nuestros servicios. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Mensualmente en los diferentes municipios del Departamento los asesores comerciales realizaron la aplicación de las Encuestas de Satisfacción a los afiliados que se atendieron y demostraron interés en los servicios que ofrece la Corporación social de Cundinamarca. Las Encuestas aplicadas como evidencia, reposan en el archivo de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente.
Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | Implementar una sección de preguntas frecuentes en la página web de la entidad | Subgerente de Servicios Corporativos y Profesional de Sistemas | SI | 100% | La OCI recomienda no utilizar el termino No Aplica, ya que se debe indicar el porque no fue realizada dicha actividad ya que para el caso fue programada para el III cuatrimestre de 2023.
| Publicación de la información del componente de transparencia de gobierno en línea | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | Se realizó a principios del año en el mes de enero la publicación de todos los planes. Sin embargo, se revisó la pestaña de tranasparencia donde se han venido publicando los diferentes seguimientos a planes e indicadores.
| Adelantar todos los procesos contractuales de acuerdo al PAA en la plataforma SECOP | Oficina de Contratación | SI | 100% | Se evidencia que no se cumplio con el 100% de la actividad, sin emabrgo se reitero la solciitud de la información para cumplir con el objetivo.
| Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas | Jefe Asesora Oficina de Contratación Oficina de Talento Humano | SI | 100% | Se solicita aclarar cual es la evidencia para verificar tanto planeación como la OCI puedan realizar el monitoreo y seguimiento.
| Capacitar y asesorar a los funcionarios responsables de la revisión de los estudios previos, riesgos y supervisión de contratos de conformidad a la normatividad vigente. | Jefe Asesora Oficina de Contratación | Si | 100% | La OCI recomienda que se deje evidencia de asitencia a las respectivas capacitaciones, ya que no se pudieron verificar.
| Atender las PQRS en los términos establecidos por la ley | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se reitera la importancia del envio oportuno de la información a la segunda Línea de defensa que es Planeación, para que seguidamente se pueda hacer el seguimiento por la tercera linea de defensa que es la OCI.
| Seguimiento a las solicitudes emanadas por el botón de PSE (Autenticación de documentos Públicos) | Oficina de Tesorería | SI | 100% | Se realiza seguimiento en la plataforma habilitada donde se reciben los pagos en línea del botón PSE, que esta habilitado en la plataforma WEB de la CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA. Allí esta registrado los abonos de la cuotas que realizan los los afiliados en líinea y tiempo real. Aegún lo informado por la dependencia.
| Adoptar y actualizar los instrumentos de gestión de la información | Profesional Universitario de Archivo | SI | 100% | Se verifico y se cumplio.
| Elaboración de los instrumentos archivísticos faltantes en el programa de gestión documental | Profesional Universitario de Archivo | SI | 100% | Revison y adecuacion (garantias, contratos) de los pdf, que se ingresaran en el servidor del programa DATADOC el cual esta en un proceso de transicion y acople con el sistema
| Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles tanto para los diferentes grupos étnicos y culturales, como para las personas diversamente hábiles. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Actividad programada para el primer semestre.
| Generar el informe de solicitudes de acceso a la información | Oficina de sistemas | SI | 100% | La oficina de Sistemas de la Corporación Social de Cundinamarca Realizo el informe de acceso a la información. Evidencia: se anexa informe.
Componente VI. Iniciativas Adicionales | Desarrollar las actividades de capacitación relacionadas con el código de integridad. | Oficina de Talento Humano | SI | 100% | Se realizo video institucional del Codigo de Integridad, y se envio a lo funcionarios por correo electronico.
| Promover espacios de sensibilización virtual o presencial para apropiación del código de integridad. | Oficina de Talento Humano | SI | 100% | Se elaboro fondo de pantalla de los computadores de los funcionarios de la entidad del Codigo de Integridad, con el valor de la Justicia.

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
RAZÓN DEL CAMBIO | RESPONSABLE DEL CAMBIO | FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO | VERSIÓN
Creación del formato para el buen desarrollo del seguimiento del respectivo plan | Omar Gerardo Díaz | 2023-08-15 | 1
| Direccionamiento Estratégico | Manual
| Atención al Usuario | Caracterización
| Crédito y Cartera | Metodología
| Bienestar | Procedimiento
| Gestión de Talento Humano | Guía
| Gestión de Recursos Físicos | Instructivo
| Gestión Contractual | Formato / Registro
Gestión Jurídica
Gestión de la Información
Gestión Financiera
Gestión del Mejoramiento