## CSC-GM-FR-09
|  | Proceso de Evaluación Gestión del Mejoramiento |  |  | Código: CSC-GM-FR-09
Versión: 01
|  | Seguimiento al Plan Anticorrupción |  |  | Fecha: Agosto 15 de 2023
PERIODO: | SEGUNDO CUATRIMESTRE |  | AÑO | 2023
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2023-05-10
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES
Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción | Socializar con los servidores públicos la política de Administración de riesgos. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Esta actividad se realizo de acuerdo a la programado, teniendo en cuenta que la dependencia tiene la información organizada y reposa en el lugar indicado en el seguimiento
| Realizar reunión con la alta dirección para establecer el contexto interno y externo de la CSC. | Grupo de Planeación | SI | 100% | La OCI alerta sobre la posible materialización de un riesgo al no cumplir con la planeación de las actividades a realizar, ya que estaba planeada para Julio.
| Realizar reuniones con los líderes de los procesos para identificar los riesgos de corrupción | Grupo de Planeación | SI | 100% | Aunque la actividad se realizo no se encuentra ajustada a la fecha programada ya que dicha actividad tiene como fecha octubre-noviembre 2023.
| Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los servidores públicos de la CSC. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Esta actividad se cumplió según lo recomendado.
| Publicar el mapa de riesgos consolidado con los riesgos de gestión y de corrupción. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Se verificó y se encuentra publicado cumpliendo con lo planeado.
| Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por proceso de manera cuatrimestral | Líderes de procesos | SI | 100% | La OCI reitera que aunque la segunda linea de defensa manifiesta que se tienen como evidencia el envio y recepción de correos electronicos, pero no se evidencia a que correos fueron enviados estos monitoreos, por tal motivo se recomienda indicar dicho correo y/o ubicación.
| Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional. | Primera, Segunda y Tercera línea de defensa | SI | 100% | Esta actividad se cumplió según lo recomendado.
| Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Líderes de proceso y Grupo de Planeación | SI | 100% | Para este cuatrimestre no se incluyo ningún riesgo de corrupcción
| Evaluar la pertinencia del mapa de riesgos institucional, la evolución de los riesgos, la efectividad de los controles incorporados y el cumplimiento de las acciones propuestas. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 100% | Ya se encuetra publicada en la paguina WEB de la entidad.
Componente II. Racionalización de Trámites | Actualizar los trámites registrados en el SUIT | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | Esta actividad se cumplió según lo programado.
| Focalizar los trámites que son de mayor impacto para la ciudadanía, teniendo como referencia variables o factores internos o externos | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | La OCI realizo la vrificación dando como resultado que se evidencia el cumplimiento de la actividad.
| Formular los niveles de atención y entrega de los productos y servicios a los vinculados mediante Acuerdos de nivel de servicio | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | La OCI verifica que esta actividad se esta cumpliendo al 100%, de acuerdo a lo reportado por Planeación.
| Seguimiento al menú del portal transaccional para realizar consultas de créditos y solicitud de certificaciones en línea | Profesional Sistemas | SI | 100% | Se verifica y toda esta información se encuetra en el portal transaccional de la pagina Web de la CSC.
| Elaborar la estrategia de racionalización de trámites | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | La OCI realizo la vrificación dando como resultado que se evidencia el cumplimiento de la actividad.
| Realizar seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras y los trámites procesos y procedimientos de acuerdo a la estrategia diseñada. | Jefe de control interno | SI | 100% | A esta actividad se le realizó siguimiento desde el informe de auditoria de la dependencia.
Componente III. Rendición de Cuentas | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, a través de la metodología del manual único de rendición de cuentas | Grupo de Planeación | SI | 100% | Esta actividad se cumplio con esta actividad de acuerdo a lo programado, en el primer cuatrimestre.
| Elaboración y publicación de informes periódicos de Gestión. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Se cumplio con esta actividad de acuerdo a lo programado, en el primer cuatrimestre.
| Comunicar a los funcionarios de la Entidad los resultados y avances de la gestión | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se cumplio con esta actividad de acuerdo a lo programado.
| Realizar encuestas de satisfacción a los vinculados en la RDC | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se reitera la recomendación de que esta meta sea dividida a lo largo del año para poder hacer seguimiento cuatrimestral y no al final de la vigencia.
| Atender a los funcionarios públicos de los 116 Municipios del departamento a fin de realizar nuevas vinculaciones y colocación de créditos | Subgerencia de Servicios Corporativos | SI | 100% | Se reitera la recomendación de que esta meta sea dividida a lo largo del año para poder hacer seguimiento cuatrimestral y no al final de la vigencia.
| Participar en las ferias de servicios que se llevan a cabo en la Gobernación, para dar a conocer la misión de la CSC | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | En el segundo cuatrimestre del año, no se participó en ninguna feria de servicio organizada por la Gobernación. Sin embargo, los asesores comerciales realizaron Ferias de Servicios en municipios como: Cajicá, Une, Caqueza, Ricaurte, Ubaté, Guacheta, Sopó, Pacho, El Colegio, Tena, Fusagasugá con el propósito de promocionar el portafolio de servicios de la Corporación, según informa la segunda linea de defensa.
| Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de campañas institucionales | Jefe Oficina Control Interno | SI | 100% | La OCI cumplió con la segunda campaña programa para la vigencia 2023 de Auto control, enviado a los correos de todos los funcionarios de la entidad.
| Realizar plan de capacitación y bienestar a todos los vinculados de la Corporación Social de Cundinamarca | Subgerencia de Servicios Corporativos Bienestar Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se reitera la recomendación de que esta meta sea dividida a lo largo del año para poder hacer seguimiento cuatrimestral y no al final de la vigencia.
| Publicación del documento de resultado, logros, dificultades y planes de mejoramiento de la rendición de la cuenta | Grupo de Planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se cumplió con la recomendación del link.
Componente IV. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Incorporar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Subgerente de Servicios Corporativos - Atención al cliente | SI | 100% | Se verificao el cumplimiento de esta actividad en donde se actualizarón los trámites de la CSC en la Sistema Unico de Trámites
| Presentar informe de gestión al comité directivo acerca del comportamiento del servicio al ciudadano. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se cumplió con esta actividad, con diferentes informes de gestión por solicitud de gerencia respecto a las PQRSDF recbidas en la entidad y al comportamiento de los usuarios y/o afiliados (Encuestas de Satisfacción)
| Fortalecer el canal virtual por medio del cual los ciudadanos pueden acceder a los trámites, servicios y/o información de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | La OCI reitera la recomendación de no utilizar el termino No Aplica, ya que se debe indicar el porque no fue realizada dicha actividad ya que para el caso fue programada para el III cuatrimestre de 2023.
| Mejorar el acceso a la información en la página web de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | Se realiza constante actualización de la página web para que cumpla con la normatividad vigente.
| Desarrollar competencias de conocimientos y sensibilización a los servidores responsables de Atención al Público. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Área de talento humano | SI | 100% | Para este cuatrimestre, se realizó capacitación a la nueva funcionaria encargada de la Correspondencia, en donde se le indicó el tratamiento y gestión de las PQRSDF con el fin de darle una correcta atención al cliente a los usuarios y/o afiliados, evidenciada por la segunda línea de defensa.
| Seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas dada por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibidas de nuestros vinculados. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se cumplió con la actividad según evidencias informadas por la segunda linea de defensa.
| Realizar la medición de la satisfacción del cliente respecto a su caracterización, calidad y oportunidad en la prestación de nuestros servicios. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Mensualmente en los diferentes municipios del Departamento los asesores comerciales realizaron la aplicación de las Encuestas de Satisfacción a los afiliados que se atendieron y demostraron interés en los servicios que ofrece la Corporación social de Cundinamarca. Las Encuestas aplicadas como evidencia, reposan en el archivo de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente.
Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | Implementar una sección de preguntas frecuentes en la página web de la entidad | Subgerente de Servicios Corporativos y Profesional de Sistemas | SI | 100% | La OCI reitera la recomendación de no utilizar el termino No Aplica, ya que se debe indicar el porque no fue realizada dicha actividad ya que para el caso fue programada para el III cuatrimestre de 2023.
| Publicación de la información del componente de transparencia de gobierno en línea | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | Se realizó a principios del año en el mes de enero la publicación de todos los planes. Sin embargo, se revisó la pestaña de tranasparencia donde se han venido publicando los diferentes seguimientos a planes e indicadores.
| Adelantar todos los procesos contractuales de acuerdo al PAA en la plataforma SECOP | Oficina de Contratación | SI | 100% | Esta actividad se realizo de acuerdo a lo programado en el PAA para el segundo cuatrimestre se ejecutaron 6 procesos, de la misma manera se realizo ajuste al PAA y al cronograma proyectado para su ejecucion.
| Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas | Jefe Asesora Oficina de Contratación Oficina de Talento Humano | SI | 100% | No se cumplio con el 100% de la actividad, ya que han actualizo al 60%, porque en la actualidad se encuentran con migración sigep1 al sigep II y esto ALTERO LOS PORCENTAJES DE ACTUALIZACION INDIVIADUAL.
| Capacitar y asesorar a los funcionarios responsables de la revisión de los estudios previos, riesgos y supervisión de contratos de conformidad a la normatividad vigente. | Jefe Asesora Oficina de Contratación | Si | 100% | Se cumplio con la actividad, La OCI recomienda que se deje evidencia de asitencia a capacitaciones, y documentos de delegación de supervisión, ya que no se pudieron verificar.
| Atender las PQRS en los términos establecidos por la ley | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se cumplió con la actividad, pues se recibieron 2374 pqrsdf de las cuales 592 corresponden al mes de mayo, 523 al mes de junio, 539 al mes de julio y 720 al mes de agosto. De estas 2374, 85 (3,58%) fueron contestadas fuera de término, esto soportado por la segunda línea de defensa.
| Seguimiento a las solicitudes emanadas por el botón de PSE (Autenticación de documentos Públicos) | Oficina de Tesorería | SI | 100% | Se realiza seguimiento en la plataforma habilitada donde se reciben los pagos en línea del botón PSE, que esta habilitado en la plataforma WEB de la CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA. Allí esta registrado los abonos de la cuotas que realizan los los afiliados en líinea y tiempo real. Según lo informado por la dependencia y la segunda linea de defensa.
| Adoptar y actualizar los instrumentos de gestión de la información | Profesional Universitario de Archivo | SI | 100% | Se verifico y se cumplio.
| Elaboración de los instrumentos archivísticos faltantes en el programa de gestión documental | Profesional Universitario de Archivo | SI | 100% | La entidad se encuentra en el proceso de digitalización de la información de archivo, para garantizar la consulta de la documentación de la entidad, la OCI solicita el cumplimiento de las actividades junto con las evidencias, ya que la falta de estas dificulta el seguimiento tanto de la segunda como de la tercera línea de defensa.
| Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles tanto para los diferentes grupos étnicos y culturales, como para las personas diversamente hábiles. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se cumplió con esta actividad según lo programado y se encuentra evidencia de los formatos actualizados en la ruta de la calidad.
| Generar el informe de solicitudes de acceso a la información | Oficina de sistemas | SI | 100% | La oficina de Sistemas de la Corporación Social de Cundinamarca Realizo el informe de acceso a la información. Evidencia: se envia link.
Componente VI. Iniciativas Adicionales | Desarrollar las actividades de capacitación relacionadas con el código de integridad. | Oficina de Talento Humano | SI | 100% | Se realiza socialización con los gestores de integridad, para aprobación Política Código de Integridad, evidencia memorando en link. Según reporta la segunda línea de defensa.
| Promover espacios de sensibilización virtual o presencial para apropiación del código de integridad. | Oficina de Talento Humano | SI | 100% | La OCI Socialización a los funcionarios por correo electrónico del Código de Integridad, adjuntan link del correo electrónico.

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
RAZÓN DEL CAMBIO | RESPONSABLE DEL CAMBIO | FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO | VERSIÓN
Creación del formato para el buen desarrollo del seguimiento del respectivo plan | Omar Gerardo Díaz | 2023-08-15 | 1
| Direccionamiento Estratégico | Manual
| Atención al Usuario | Caracterización
| Crédito y Cartera | Metodología
| Bienestar | Procedimiento
| Gestión de Talento Humano | Guía
| Gestión de Recursos Físicos | Instructivo
| Gestión Contractual | Formato / Registro
Gestión Jurídica
Gestión de la Información
Gestión Financiera
Gestión del Mejoramiento