## CSC-GM-FR-09
|  | Proceso de Evaluación Gestión del Mejoramiento |  |  | Código: CSC-GM-FR-09
Versión: 01
|  | Seguimiento al Plan Anticorrupción |  |  | Fecha: Agosto 15 de 2023
PERIODO: | TERCER CUATRIMESTRE |  | AÑO | 2023
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 01-15-2024
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES
Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción | Socializar con los servidores públicos la política de Administración de riesgos. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Se cumplió con la actividad y la recomendación de la evidencia.
| Realizar reunión con la alta dirección para establecer el contexto interno y externo de la CSC. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Se cumplió con la actividad según lo programado y envio de link como evidencia.
| Realizar reuniones con los líderes de los procesos para identificar los riesgos de corrupción | Grupo de Planeación | SI | 100% | Esta actividad se cumplió de acuerdo a lo planeado.
| Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los servidores públicos de la CSC. | Grupo de Planeación | SI | 100% | En esta actividad se ejecutó en el mes de agosto y se cumplió con la recomendación de complementar la publicación en la pagina WEB.
| Publicar el mapa de riesgos consolidado con los riesgos de gestión y de corrupción. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Esta actividad se ejecutó en el primer cuatrimestre, se encuentra publicado cumpliendo con lo planeado.
| Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por proceso de manera cuatrimestral | Líderes de procesos | SI | 100% | Se cumplió con la actividad según lo planeado, pero no se evidencia a que correos fueron enviados estos monitoreos, por tal motivo se recomienda indicar dicho correo y/o ubicación.
| Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional. | Primera, Segunda y Tercera línea de defensa | SI | 100% | Se cumplió con la actividad según lo planeado, pero no se evidencia a que correos fueron enviados estos monitoreos, por tal motivo se recomienda indicar dicho correo y/o ubicación.
| Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Líderes de proceso y Grupo de Planeación | SI | 100% | De acuerdo a los correos en los meses de octubre y noviembre de 2023, no se detecto la necesidad de actualizar el mapa de riesgos de corrupcion de la entidad, como evidencio la segunda línea.
| Evaluar la pertinencia del mapa de riesgos institucional, la evolución de los riesgos, la efectividad de los controles incorporados y el cumplimiento de las acciones propuestas. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 100% | Se cumplió con la actividad y se encuetra publicada en la paguina WEB de la entidad.
Componente II. Racionalización de Trámites | Actualizar los trámites registrados en el SUIT | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 80% | No se cumplio con esta actividad en el 2023, para el primer bimestre de 2024, se debe incluir el nuevo trámite contemplado en la Resolución N° 02499 de septiembre de 2023 ante el SUIT. Esta informacion es suministrada por la segunda linesa de defensa.
| Focalizar los trámites que son de mayor impacto para la ciudadanía, teniendo como referencia variables o factores internos o externos | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | La OCI realizo la vrificación dando como resultado que se evidencia que se priorizaron los factores externos y Internos de mayor importancia.
| Formular los niveles de atención y entrega de los productos y servicios a los vinculados mediante Acuerdos de nivel de servicio | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se cumplió esta actividad según lo progamado, se evidencia con el diligenciamiento por parte de los afiliados del formarto de Encuestas de Satisfacción, Código CSC-AC-FR-06 Versión 1, esta se realiza con la colaboración de los asesores comerciales en las diferentes provincias del Departamento a los que se les ofrece los servicios. La evidencia de esta medición reposa en el archivo de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente.
| Seguimiento al menú del portal transaccional para realizar consultas de créditos y solicitud de certificaciones en línea | Profesional Sistemas | SI | 100% | Actividad que se cumplió según lo planeado, toda esta información se encuetra en el portal transaccional de la pagina Web de la CSC.
| Elaborar la estrategia de racionalización de trámites | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | Para el último cuatrimestre no se presento evidencias de cumplimiento de la actividad, la OCI alerta sobre la posible materialización de un riesgo dado que sin reportes ni evidencias no es poble realizar un seguimiento.
| Realizar seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras y los trámites procesos y procedimientos de acuerdo a la estrategia diseñada. | Jefe de control interno | SI | 100% | Para el último cuatrimestre no se presento evidencias de cumplimiento de la actividad, la OCI alerta sobre la posible materialización de un riesgo dado que sin reportes ni evidencias no es poble realizar un seguimiento.
Componente III. Rendición de Cuentas | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, a través de la metodología del manual único de rendición de cuentas | Grupo de Planeación | SI | 100% | La rendicion de cuentas de la vigencia 2023 se realizo el 13 de diciembre, se incio con la convocatoria en las redes sociales el dia 12 de noviembre para la participacion en la audiencia publica de rendicion de cuentas y se diseño la encuesta para la priorizacion de temas el dia 21 de noviembre de 2023, la cual fue socializada por los diferentes canales de comunciacion de la CSC como estrategia para la rendicon de cuentas. Según lo reportado por la segunda línea de defensa.
| Elaboración y publicación de informes periódicos de Gestión. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Se cumplió con la actividad, ya que en el mes de enero fue publicado en la pagina web, sesion transparencia el Informe de Gestion de la vigencia 2022, para la rendicion de cuentas de la la vigencia 2023.
| Comunicar a los funcionarios de la Entidad los resultados y avances de la gestión | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se cumplió con la actividad, ya que la rendicion de cuentas de la vigencia 2023 se realizo el 13 de diciembre, donde fueron invitados funcionarios y contratistas para dar a conocer los resultados de los avnaces de la gestion del cuatrimestre 2020 al 2023
| Realizar encuestas de satisfacción a los vinculados en la RDC | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | En el cuarto cuatrimestre se cumplió con la actividad pero no completamente ya que con corte a diciembre no se presenta informe de encuestas a satisfaccion del mes de noviembre y diciembre
| Atender a los funcionarios públicos de los 116 Municipios del departamento a fin de realizar nuevas vinculaciones y colocación de créditos | Subgerencia de Servicios Corporativos | SI | 100% | La OCI verifica que la corporación social de cundinamarca ha visitado la mayoria de los minicipíos del departamento de cundinamarca, dejando como evidencia los seguimientos a las actividades de los asesores comerciales, y la asitencia a las ferias organizadas en estos municipios, cumpliendo con esta la actividad programada.
| Participar en las ferias de servicios que se llevan a cabo en la Gobernación, para dar a conocer la misión de la CSC | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se cumplió con la actividad ya que en el tercer Cuatrimestre la fuerza comercial participo en las ferias que realizo la Gobernación en Sasaima, Villeta, Beltrán, Tena, Mesitas San Antonio del Tequendama y otros municipios como evidencia se anexa el registro fotográfico.
| Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de campañas institucionales | Jefe Oficina Control Interno | SI | 100% | La OCI cumplió con la actividad realizando las respativas campañas de Auto control.
| Realizar plan de capacitación y bienestar a todos los vinculados de la Corporación Social de Cundinamarca | Subgerencia de Servicios Corporativos Bienestar Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | se cumplió con la actividad ya que en el Tercer Cuatrimestre 2023 se dio Incentivos a los vinculados para acceder a los serviciosa travez de los convenios con Michigan Master SAS, Inversiones Crear Rama, Spinnig Center GFYM, Conecta Espacios, La sede Bikers que ofrecen descuentos a los afiliados a la CSC.
| Publicación del documento del resultado, logros, dificultades y planes de mejoramiento de la rendición de la cuenta | Grupo de Planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Este documento ya se encuentra publicado en la pagina de la entidad.
Componente IV. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Incorporar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Subgerente de Servicios Corporativos - Atención al cliente | SI | 100% | Para el último cuatrimestre no se presento evidencias de cumplimiento de la actividad, la OCI alerta sobre la posible materialización de un riesgo dado que sin reportes ni evidencias no es poble realizar un seguimiento.
| Presentar informe de gestión al comité directivo acerca del comportamiento del servicio al ciudadano. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Para el último cuatrimestre no se presento evidencias de cumplimiento de la actividad, la OCI alerta sobre la posible materialización de un riesgo dado que sin reportes ni evidencias no es poble realizar un seguimiento.
| Fortalecer el canal virtual por medio del cual los ciudadanos pueden acceder a los trámites, servicios y/o información de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | Se verifica que se mantienen actualizados todos los formularios de trámites y servicios que reposan en la pagina web de la entidad. Evidencias: Link de la pagina web: https://csc.gov.co/tramites/
| Mejorar el acceso a la información en la página web de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | Se cumplió con la actividad ya que se verifico la constante actualización de la página web para que cumpla con la normatividad vigente.
| Desarrollar competencias de conocimientos y sensibilización a los servidores responsables de Atención al Público. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Área de talento humano | SI | 100% | Se cumplió con la actividad lo cual se evidencia con el memorando N 001 el día 20 de junio enviado a los asesores comerciales con el fin de especificar el formato de presentación de las encuestas y posterior al memorando se hizo seguimiento continuo a las inquietudes de los asesores, no se programaron mas capacitaciones debido a que fuerza comercial estaba en receso dese septiembre.
| Seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas dada por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibidas de nuestros vinculados. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se verifico que la actividad se cumplío según lo programado, ya que se realiza un seguimiento mensual a las PQRS y se presenta un informe de seguimiento como evidencia se anexan los informes correspondientes al tercer trimestre.
| Realizar la medición de la satisfacción del cliente respecto a su caracterización, calidad y oportunidad en la prestación de nuestros servicios. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se dio cumplimiento a esta actividad evidenciado en la realización del informe trimestral de las encuestas de satisfacción y la meta es encuestar como mínimo al 70% de los vinculados atendidos El 91,23% de los usuarios indican que la información es clara y oportuna.
Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | Implementar una sección de preguntas frecuentes en la página web de la entidad | Subgerente de Servicios Corporativos y Profesional de Sistemas | SI | 100% | Para el último cuatrimestre no se presento evidencias de cumplimiento de la actividad, la OCI alerta sobre la posible materialización de un riesgo dado que sin reportes ni evidencias no es poble realizar un seguimiento.
| Publicación de la información del componente de transparencia de gobierno en línea | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | Para el último cuatrimestre no se presento evidencias de cumplimiento de la actividad, la OCI alerta sobre la posible materialización de un riesgo dado que sin reportes ni evidencias no es poble realizar un seguimiento.
| Adelantar todos los procesos contractuales de acuerdo al PAA en la plataforma SECOP | Oficina de Contratación | SI | 100% | Se cumplió con la actividad de acuerdo a lo programado en el PAA se adelantan cada uno de los procesos del plan en la plataforma SECOPII
| Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas | Jefe Asesora Oficina de Contratación Oficina de Talento Humano | SI | 100% | Se cumplió con la actividad de acuerdo al seguimiento de la segunda línea de defensa durante los meses de septiembre y diciemrbe de 2023.
| Capacitar y asesorar a los funcionarios responsables de la revisión de los estudios previos, riesgos y supervisión de contratos de conformidad a la normatividad vigente. | Jefe Asesora Oficina de Contratación | Si | 100% | Para el último cuatrimestre no se presento evidencias de cumplimiento de la actividad, la OCI alerta sobre la posible materialización de un riesgo dado que sin reportes ni evidencias no es poble realizar un seguimiento.
| Atender las PQRS en los términos establecidos por la ley | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se evidencio el cumplimiento de la actividad según lo planeado, ya que se realiza un seguimiento mensual a las PQRS y se presenta un informe de seguimiento como evidencia se anexan los informes correspondientes en el mes de octubre 34 de 532, La mayoría son solicitudes, la oficina de Prensa y Atencion al Cliente no allego la informaicon correspondiente a noviembre y diciembre de 2023
| Seguimiento a las solicitudes emanadas por el botón de PSE (Autenticación de documentos Públicos) | Oficina de Tesorería | SI | 100% | Se dió cumplimiento a la actividad ya que mensualmente se realiza Informe de seguimiento de solicitudes emanadas por el botón de PSE (autenticación de documentos Públicos)
| Adoptar y actualizar los instrumentos de gestión de la información | Profesional Universitario de Archivo | SI | 100% | Se da cumplimiento a la actividad y se evidencia que el plan Pinar y el programa de Gestión documental están publicados, actualizados y vigentes en la pagina de la entidad. Las tablas de retención documental se actualizan periódicamente y están publicadas en la pagina web de la entidad
| Elaboración de los instrumentos archivísticos faltantes en el programa de gestión documental | Profesional Universitario de Archivo | SI | 100% | La OCI evidencia que se dió cumplimiento a la actividad ya que el programa de gestión documental tiene todos los instrumentos archivísticos debidamente publicados en la pagina web de la entidad
| Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles tanto para los diferentes grupos étnicos y culturales, como para las personas diversamente hábiles. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se realizaron actualizaciones en dos formatos que forman parte de los procedimientos de la Oficina de Prensa y Atención al Cliente: Formulario Afiliaciones y Encuesta de Satisfacción. Según lo informado por la segunda línea de defensa.
| Generar el informe de solicitudes de acceso a la información | Oficina de sistemas | SI | 100% | Actividad cumplida según lo planeado ya que La oficina de Sistemas de la Corporación Social de Cundinamarca Realizo el informe de acceso a la información.
Componente VI. Iniciativas Adicionales | Desarrollar las actividades de capacitación relacionadas con el código de integridad. | Oficina de Talento Humano | SI | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad en donde se realizo capacitación virtual para exaltar el valor del respeto como componente indispensable del codigo de integridad
| Promover espacios de sensibilización virtual o presencial para apropiación del código de integridad. | Oficina de Talento Humano | SI | 100% | Se dió cumplimiento a la actividad ya que se envio correo informativo a todos los funcionarios de la corporación para socializar el codigo de integridad y exaltar el valor del respeto

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
RAZÓN DEL CAMBIO | RESPONSABLE DEL CAMBIO | FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO | VERSIÓN
Creación del formato para el buen desarrollo del seguimiento del respectivo plan | Omar Gerardo Díaz | 2023-08-15 | 1
| Direccionamiento Estratégico | Manual
| Atención al Usuario | Caracterización
| Crédito y Cartera | Metodología
| Bienestar | Procedimiento
| Gestión de Talento Humano | Guía
| Gestión de Recursos Físicos | Instructivo
| Gestión Contractual | Formato / Registro
Gestión Jurídica
Gestión de la Información
Gestión Financiera
Gestión del Mejoramiento