## CSC-GM-FR-09
|  | Proceso de Evaluación Gestión del Mejoramiento |  |  | Código: CSC-GM-FR-09
Versión: 01
|  | Seguimiento al Plan Anticorrupción |  |  | Fecha: Agosto 15 de 2023
PERIODO: | 01 enero de 2024 a 30 de abril de 2024 |  | AÑO | 2024
FECHA DE SEGUIMIENTO:
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES
Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción | Socializar con los servidores públicos la política de Administración de riesgos. | Grupo de Planeación | SI | 100% | La segunda línea de defensa manifiesta que la politica de Administración de Riesgos ya se encuentra en revisión y falta la aprobación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
| Realizar reunión con la alta dirección para establecer el contexto interno y externo de la CSC. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Se verificó y se encuentra evidencia cargada en la ruta de la calidad.
| Realizar reuniones con los líderes de los procesos para identificar los riesgos de corrupción | Grupo de Planeación | SI | 100% | La segunda línea de defensa manifiesta que se reunió con los 11 procesos de la CSC y se revisaron y actualizaron la descripción, puntos de control y plan de acción para los riesgos, asi mismo se vió la necesidad de crear riesgos en procesos de Contratación y Recursos Fisicos.
| Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los servidores públicos de la CSC. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Se evidencia correo electrónico por parte de la Oficina de Planeación socializando el mapa de riesgos para la vigencia 2024. Socialización del 24 de julio
| Publicar el mapa de riesgos consolidado con los riesgos de gestión y de corrupción. | Grupo de Planeación | SI | 100% | Se verificó y se encuentra publicado cumpliendo con lo planeado.
| Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción por proceso de manera cuatrimestral | Líderes de procesos | SI | 100% | La segunda línea de defensa manifiesta que se realiza la revisiòn de manera satisfactoria.
| Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional. | Primera, Segunda y Tercera línea de defensa | SI | 100% | La revisión de los riesgos ha sido realizada satisfactoriamente por la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno, se encuentra publicada en la página web
| Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Líderes de proceso y Grupo de Planeación | SI | 100% | El equipo de planeación manifiesta que no se presentó la necesidad de actualizar el mapa de riesgos institucional.
| Evaluar la pertinencia del mapa de riesgos institucional, la evolución de los riesgos, la efectividad de los controles incorporados y el cumplimiento de las acciones propuestas. | Jefe Oficina de Control Interno | SI | 100% | Se evidencia la evaluación de pertinencia al Mapa de Riesgos institucional para el año 2024 por parte de la Oficina de Control Interno y la cual se encuentra publicada en la pagina web de la entidad.
Componente II. Racionalización de Trámites | Actualizar los trámites registrados en el SUIT | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | El equipo de planeación informa que se realizó la actualización del SUIT, se evidencia en la plataforma.
| Focalizar los trámites que son de mayor impacto para la ciudadanía, teniendo como referencia variables o factores internos o externos | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | NO | 0% | La segunda línea de defensa manifiesta que se realizó mesa de trabajo con apoyo del grupo de trabajo de planeación y se deja como evidencia el acta. Desde la OCI no se encontró dicha evidencia, por tanto, no se puede establecer el cumplimiento de esta actividad.
| Formular los niveles de atención y entrega de los productos y servicios a los vinculados mediante Acuerdos de nivel de servicio | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | La segunda línea de defensa informa que se evidencian los informes correspondientes al segundo trimestre del 2024.
| Seguimiento al menú del portal transaccional para realizar consultas de créditos y solicitud de certificaciones en línea | Profesional Sistemas | SI | 100% | La OCI verificó el compromiso del àrea de sistemas el cuál se pactó para el último cuatrimestre de cada vigencia, por tal motivo en los dos primeros cuatrimestres está actividad no tendría evidencia de seguimiento dado que cumple con lo planeado.
| Elaborar la estrategia de racionalización de trámites | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Profesional de crédito y cartera | SI | 100% | Se evidencia que la actividad fue realizada.
| Realizar seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras y los trámites procesos y procedimientos de acuerdo a la estrategia diseñada. | Jefe de control interno | NO | 0% | De acuerdo a la revisión realizada en el Plan Anticorrupción en el Subcomponente 3. Racionalización de trámites el equipo de planeación debe generar un informe de monitoreo para que con base en esta información la OCI pueda llevar a cabo esta actividad. El equipo de planeación no ha entregado a la OCI dicho informe, por tal motivo esta actividad no se realizó.
Componente III. Rendición de Cuentas | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, a través de la metodología del manual único de rendición de cuentas | Grupo de Planeación | NO | 0% | El equipo de planeación no realizó el seguimiento de esta actividad dado que en el informe entregado a la OCI no se encuentra dicha actividad y en la ruta de la calidad tampoco se encontró evidencia.
| Elaboración y publicación de informes periódicos de Gestión. | Grupo de Planeación | NO | 0% | El equipo de planeación no realizó el seguimiento de esta actividad dado que en el informe entregado a la OCI no se encuentra dicha actividad y en la ruta de la calidad tampoco se encontró evidencia.
| Comunicar a los funcionarios de la Entidad los resultados y avances de la gestión | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | El equipo de planeación no realizó el seguimiento de esta actividad dado que en el informe entregado a la OCI no se encuentra dicha actividad y en la ruta de la calidad tampoco se encontró evidencia.
| Realizar encuestas de satisfacción a los vinculados en la RDC | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | La segunda línea de defensa informa que se evidencian los informes correspondientes al segundo trimestre del 2024 con nivel de satisfacción de un 92% y un 8% en calificación aceptable donde pone en evidencia apectos a mejorar en tiempos de respuestas y actualización tecnologica. Sin embargo desde la OCI no es posible establecer si dicha actividad fue realizada ya que no se encontró la evidencia cargada en el ruta establecida
| Atender a los funcionarios públicos de los 116 Municipios del departamento a fin de realizar nuevas vinculaciones y colocación de créditos | Subgerencia de Servicios Corporativos | SI | 100% | Se evidencia participación en ferias de los municipios de Cajicá, Cota, Club Bellavista.
| Participar en las ferias de servicios que se llevan a cabo en la Gobernación, para dar a conocer la misión de la CSC | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | El equipo de planeación no realizó el seguimiento de esta actividad dado que en el informe entregado a la OCI no se encuentra esta actividad y esta se realiza de manera anual
| Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de campañas institucionales | Jefe Oficina Control Interno | SI | 100% | Se evidencia una campaña socializada a traves del correo electronicio el día 23 de febrero de 2024.
| Realizar plan de capacitación y bienestar a todos los vinculados de la Corporación Social de Cundinamarca | Subgerencia de Servicios Corporativos Bienestar Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | La segunda línea de defensa informó en el primer seguimiento que no se evidenció que se haya realizado la capacitación y que el proceso de Atención al Cliente realizaría capacitación en el mes de mayo 2024. No se encouentra la evidencia en la ruta de la calidad de que se haya realizado dicha capacitación. No cumple
| Publicación del documento del resultado, logros, dificultades y planes de mejoramiento de la rendición de la cuenta | Grupo de Planeación Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | El equipo de planeación no realizó el seguimiento de esta actividad dado que en el informe entregado a la OCI no se encuentra esta actividad, se realiza de manera anual
Componente IV. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Incorporar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Subgerente de Servicios Corporativos - Atención al cliente | NO | 0% | El equipo de planeación no realizó el seguimiento de esta actividad dado que en el informe entregado a la OCI no se encuentra esta actividad, se realiza de manera anual
| Presentar informe de gestión al comité directivo acerca del comportamiento del servicio al ciudadano | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | Esta actividad no se encuentra en el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano que reposa en la ruta de la calidad.
| Fortalecer el canal virtual por medio del cual los ciudadanos pueden acceder a los trámites, servicios y/o información de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | Se revisa la pagina web y se evidencia que los formularios de afiliación y solicitud de credito se encuentran actualizados.
| Mejorar el acceso a la información en la página web de la entidad. | Profesional Universitario de Sistemas | SI | 100% | Una vez revisada la información del equipo de planeación, se encuentra la evidencia de solicitudes realizadas al area de Sistemas a traves del Formato Unico de Requerimientos de Informatica la Oficina de Prensa y Atención al Usuario solicitando actualización en la pagina web.
| Desarrollar competencias de conocimientos y sensibilización a los servidores responsables de Atención al Público. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente Área de talento humano | SI | 100% | Una vez revisada la ruta de la calidad se evidencia acta de fecha 27 de junio de 2024 de capacitación realizada por el proceso de atención al Cliente al equipo trabajo.
| Seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas dada por las diferentes áreas a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones recibidas de nuestros vinculados. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | La OCI verificó la evidencia en la ruta de la calidad y se encontró el informe realizado por el proceso. Se realiza de manera mensual.
| Realizar la medición de la satisfacción del cliente respecto a su caracterización, calidad y oportunidad en la prestación de nuestros servicios. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | Se evidencia informe trimestral elaborado por la Oficina de Atención al Cliente.
Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | Implementar una sección de preguntas frecuentes en la página web de la entidad | Subgerente de Servicios Corporativos y Profesional de Sistemas | NO | 0% | Una vez revisada la ruta de la calidad donde deberían reposar las evidencias de esta actividad, se encontró que no están cargadas, por tal motivo esta actividad no cumple. Tampoco se encuentra segumiento por parte del equipo de planeación. La actividad se realiza de manera anual
| Publicación de la información del componente de transparencia de gobierno en línea | Profesional Universitario de Sistemas | NO | 0% | El equipo de planeación no realizó el seguimiento de esta actividad dado que en el informe entregado a la OCI no se encuentra esta actividad, se realiza de manera anual
| Adelantar todos los procesos contractuales de acuerdo al PAA en la plataforma SECOP | Oficina de Contratación | SI | 100% | Una vez revisada la ruta de la calidad se evidencia la alineación del PAA, SECOP II y SÏA Observa.
| Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas | Jefe Asesora Oficina de Contratación Oficina de Talento Humano | NO | 0% | La segunda línea de defensa informa que de acuerdo a las evidencias enviadas por el area de contratación se evidencia los seguimientos a las hojas de vida de los contratistas. Por el area de Taleno Humano no se obtuvo respuesta para la actividad.
| Capacitar y asesorar a los funcionarios responsables de la revisión de los estudios previos, riesgos y supervisión de contratos de conformidad a la normatividad vigente. | Jefe Asesora Oficina de Contratación | NO | 0% | El equipo de planeación no realizó el seguimiento de esta actividad dado que en el informe entregado a la OCI no se encuentra esta actividad y en la ruta de la calidad no se encontró la evidencia cargada, la actividad se realiza de manera anual
| Atender las PQRS en los términos establecidos por la ley | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | SI | 100% | La OCI evidencia en el informe PQRSDF que un 92,4% de respuesta oportuna y como area dentro del inorme tienen recomendaciones para mejorar los niveles de atención.
| Seguimiento a las solicitudes emanadas por el botón de PSE (Autenticación de documentos Públicos) | Oficina de Tesorería | NO | 0% | El equipo de planeación manifiesta que de acuerdo a los compromisos pactados en el Comité Institucional (Revisar y actualizar planes institucionales) esta actividad no se encuentra acorde a los componentes que conforman el plan.
| Adoptar y actualizar los instrumentos de gestión de la información | Profesional Universitario de Archivo | SI | 100% | La actividad está programada para ser realizada en el mes de junio.
| Elaboración de los instrumentos archivísticos faltantes en el programa de gestión documental | Profesional Universitario de Archivo | SI | 100% | La actividad se realiza en el mes de junio y queda como evidencia acta 01 del area de archivo
| Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles tanto para los diferentes grupos étnicos y culturales, como para las personas diversamente hábiles. | Jefe Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente | NO | 0% | La OCI no encontró esta actividad en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadadano para la vigencia 2024. Se recomienda al equipo de planeación concertar mesas de trabajo con la Jefe de Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente con el fin de actualizar sus actividades en esta matriz.
| Generar el informe de solicitudes de acceso a la información | Oficina de sistemas | NO | 0% | La OCI no encontró esta actividad en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadadano para la vigencia 2024. Se recomienda al equipo de planeación concertar mesas de trabajo conOficina de sistemas con el fin de actualizar sus actividades en esta matriz.
Componente VI. Iniciativas Adicionales | Desarrollar las actividades de capacitación relacionadas con el código de integridad. | Oficina de Talento Humano | SI | 100% | LA OCI evidencia que se realizó la actividad mediante correo electrónico de fecha 5 de junio.
| Promover espacios de sensibilización virtual o presencial para apropiación del código de integridad. | Oficina de Talento Humano | SI | 100% | En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadadano para la vigencia 2024 esta establecida la actividad de manera semenstral.

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
RAZÓN DEL CAMBIO | RESPONSABLE DEL CAMBIO | FECHA DE APROBACIÓN DEL CAMBIO | VERSIÓN
Creación del formato para el buen desarrollo del seguimiento del respectivo plan | Omar Gerardo Díaz | 2023-08-15 | 1
| Direccionamiento Estratégico | Manual
| Atención al Usuario | Caracterización
| Crédito y Cartera | Metodología
| Bienestar | Procedimiento
| Gestión de Talento Humano | Guía
| Gestión de Recursos Físicos | Instructivo
| Gestión Contractual | Formato / Registro
Gestión Jurídica
Gestión de la Información
Gestión Financiera
Gestión del Mejoramiento